Talsperre Lichtenberg - Komplexsanierung

Vergabeeinheit VE 5.2

Neubau Oberflächendichtung am Absperrbauwerk

Havariemaßnahmeplan

(für Baumaßnahmen am, im, unter, über Gewässer)

Stand: 09.04.2024
Status: Endexemplar

Dieses Dokument ist durch den Auftragnehmer (AN) zu lesen, zu ergänzen und zu unterzeichnen und wird Vertragsbestandteil.

Der AN übersendet dem Auftraggeber 3 Kalendertage (KT) nach Zuschlagserteilung das ergänzte Dokument in Ziff. 4.2 und 8 im docx-Format und im PDF-Format.

Der AG ergänzt bis dato fehlende Kontaktdaten in Ziff. 4.1 und 4.3 spätestens bis zur Zuschlagserteilung.

Die finale Formulierung und Deklarierung als Havariemaßnahmeplan inkl. AN-Unterzeichnung erfolgt im Ergebnis der Bauanlaufberatung.

Die Verteilung des unterzeichneten Dokuments gem. Verteilerschlüssel erfolgt durch den AG

Havariemaßnahmeplan für VE 5.2

- Baumaßnahme

Talsperre Lichtenberg, Komplexsanierung,

Vergabeeinheit VE 5.2

Neubau Oberflächendichtung am Absperrbauwerk

Maßnahmenummer: 5.130.0110.006

- Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers sind ausgiebig und abschließend in der Leistungsbeschreibung beschrieben. Hier werden nur stichpunktartig die Hauptbauleistungen aufgezählt.

- Im Zeitraum 1 werden folgende Leistungen ausgeführt:
Lieferung, Herstellen von Bauwerken/-teilen während des Beckenleerstands:
Bau: Herstellung eines kontrollierbaren Dichtungssystems aus geosynthetischer Kunststoff-dichtungsbahn, Vliesstoff und Drängitter/-matte;

- Administrative Zuordnung, Gewässer, Ausführungsort und -zeit

Bundesland:	Freistaat Sachsen

Landkreis:	Mittelsachsen

Gemeinde:	Lichtenberg

Eigentümer und Betreiber	Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV)
		Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau

Stauanlage:			Talsperre Lichtenberg

gestautes Gewässer:		Gimmlitz

Ausführungsort:			Hauptsperre Lichtenberg
				Betriebsgelände der LTV,
                                                   Baufeld liegt an der Wasserseitigen Dammböschung im Beckenraum der 
				Hauptsperre und an der Dammkrone

Ausführungszeit vor Ort:	Zeitraum 1: Februar 2026 bis Mitte Juli 2026

Regelarbeitszeit:	5 AT / je KW mit 8 h / AT bei Tageslicht
Nutzungszeit:	./.

- Nachrichtenverbindung, Erreichbarkeit, Ruffolge

  - Auftraggeber (AG) und seine Erfüllungsgehilfen

Auftraggeber, Betreiber

LTV Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde / Zschopau		T.: 037367-310-0
Am Roten Turm 1, 09496 Marienberg

Projektverantwortliche (PV)			Fr. Stavenow	T.:037367-310-142, M.:0172-7900745

Staumeisterei TS Lichtenberg
Staumeister (STM)				Hr. Jahn	T.: 037323-558-00, M.:

Rufbereitschaft (24 h)						T.: , M.:

örtliche Bauüberwachung des AG
Firma								T.: 
Adresse
verantwortlicher Überwacher (öBü)		n.n.		T.: , M.: 
Rufbereitschaft (24 h)						M.:

Bauoberleitung des AG
Tractebel Hydroprojekt GmbH, Geschäftsbereich Dresden	T.: 0351-21123-0
Mendelssohnallee 8, 01309 Dresden
verantwortlicher Bauoberleiter (BOL)		Hr. Kornmann	T.: 0351-21123-0, M.: 0171-6792046

Objektüberwacher (TA-EMSR) des AG
E&A Elektrotechnik und Automatisierung GmbH			T.: 03529-52962-0
Gewerbering 5, 01809 Dohna
verantwortlicher Objektüberwacher (Oü-TA)	n.n.		T.: , M.:

ökologische Baubegleitung des AG
Firma								T.:
Adresse
verantwortlicher Begleiter (öBb)			n.n.		T.: , M.:

  - Auftragnehmer (AN)

Firma								T.: 
Adresse
verantwortlicher Bauleiter			n.n.		M.: 
verantwortlicher Polier				n.n.		M.: 
Rufbereitschaft (24 h)						M.:

  - Behörden und Rettungsdienste

Untere Wasserbehörde
Landratsamt Mittelsachsen
Referat Wasserbau, Gewässer- und Hochwasserschutz			T.: 03731-799-4005
Leipziger Straße 4, 09599 Freiberg
zuständiger Mitarbeiter:				n.n.			T.: , M.:

zuständige Fachbehörde
Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz			T.: 0371-532-0
Referat 42, Oberflächenwasser, Hochwasserschutz
Altchemnitzer Str. 41, 09120 Chemnitz				
zuständiger Mitarbeiter:				n.n.			T.: , M.:
Rufbereitschaft (außerhalb Dienstzeit) Landeshochwasserzentrale	T.: 0351 8928-263

Rettungsdienste

Feuerwehr								T.: 112
Polizei									T.: 110

- Mindestangaben zur Sicherung des Personals und Umwelt gem. Leistungsbeschreibung

Allgemeine zu berücksichtigende Hinweise:

- Die Inhalte der Merkblätter der Landesdirektion Sachsen, liegen der Leistungsbeschreibung als Anlage 3 bei. Deren Inhalte sind seitens des AN zu beachten und zu befolgen.

- Es haben sich mind. 2 Mitarbeiter des AN im Baufeld zur Arbeitszeit aufzuhalten. Alleinige Tätigkeit ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.

- In die Vorflut und in die temporär genutzten Flächen des Beckenraums und auf dem Wendeplatz bzw. der Dammkrone dürfen keine schädlichen Stoffe eingeleitet oder eingebracht werden. Für Schäden aus Verschmutzungen haftet der AN.

- Im Baufeld sind biologisch abbaubare Treib- und Schmierstoffe zu verwenden. Die entsprechenden Gerätenachweise sind vor Baubeginn dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Die sorgfältige Wartung der maschinentechnischen Anlage bzw. Geräte im Baufeld ist durch den AN sicherzustellen.

- Material ist so zu lagern, dass keine Gefahr der Abschwemmung in Nachbarflächen oder in die Vorflut besteht.

- Es dürfen nur solche Materialien zum Einsatz kommen, die keine auslaugbaren oder auswaschbaren wassergefährdenden Substanzen enthalten.

- Prozesswasser (Bohrwasser, Spülwasser, Reinigungswasser,...) muss in Absetzbehältern aufgefangen und entsorgt werden.

- Für mögliche Havarien sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzuhalten (z.B. Bereitstellung von Ölbindemitteln). Im Havariefall mit Austritt wassergefährdender Stoffe hat der AN den AG und die untere Wasserbehörde umgehend zu informieren.

- Loses, nicht befestigtes künstliches Material ist umgehend aus dem Baufeld zu entfernen.

Mindestens bereitzuhaltendes Materialien für die Rettung bei Sturz in das Gewässer

- ein Rettungsring mit Rettungsseil

- Wasserschutzwesten für das Personal

Mindestens bereitzuhaltende Materialien für das Zurückhalten von Öl im Baufeld:

- Ölbindemittel

- Ölsperren

Mindestens Personaleinsatz je Einsatztag im Baufeld:

- mind. 2 Personen

- Hochwassersituationen und Warnwerte

In Vorbereitung auf die Durchführung der Gesamtmaßnahme wird in der VE 3-VS am Grundablass der Vorsperre Dittersbach (VS-DB) ein regulierbares Schütz installiert. Zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes für die Unterlieger ist der Maximaldurchfluss am Steuerpegel der Hauptsperre (HS): Pegel Lichtenberg 3 auf 8,0 m³/s zu begrenzen. Die Steuerung der Armaturen an VS und HS erfolgt durch die LTV.

Folgende Warnwerte sind generell zu berücksichtigen – Hochwassergefahr!

Warnwert 1 = Erstmeldung: Pegel Burkersdorf 	= 2,30 m³/s (Zeitraum 1 und 3)

= 0,68 m³/s  (Zeitraum 2)

Warnwert 2 = Zweitmeldung: Pegel VS-DB 	= 487,50 m NHN

Überschreitung bztl. Hochwasser – Hochwassersituation!

Pegel Burkersdorf	≥ 6,8 m³/s

Beckenpegel VS-DB 	≥ 493,60

Beckenpegel Fangedamm	Festlegung nach Probebetrieb Gimmlitz Durchleitung am Komplex-

bauwerk

vorläufiger Hochwassersteuerplan

In Anhang 1 ist der vorabgestimmte vorläufige Hochwassersteuerplan für die Bauzeit enthalten. Dieser ist mit Baubeginn zu überprüfen, mit dem AG abzustimmen und ggf. fortzuschreiben.

Für die Gesamtdauer der Maßnahme sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

- arbeitstägliche Überprüfung und Dokumentation

  - der Witterungsverhältnisse

  - der Niederschlagsprognosen

  - der Durchflüsse am Pegel Dittersbach und Lichtenberg 3

  - der Wasserstände an Vorsperre und Fangedamm

- Sicherstellung der Hochwasserbereitschaft und Reaktionsfähigkeit zu jeder Zeit (Tag und Nacht, während der Baumaßnahme und ggf. während Baustellenruhezeiten und bei jeglichen Witterungsverhältnissen)

- Bei Überschreitung der Warnwerte ist das Baufeld zu sichern, die erforderlichen Hochwasserschutzmaßnahmen durchzuführen und die Arbeiten einzustellen. Die Fortsetzung der Arbeiten erfolgt erst nach Freigabe durch den AG.

Nachstehend sind Zeiträume mit den jeweiligen Arbeiten und die abgeschätzten zugehörigen Abflussverhältnisse/Hochwassersituationen beschrieben.

VE5.2 - Zeitraum 1 
Regelfall während Beckenleerstand im Hauptbecken

Mit Inbetriebnahme der Gimmlitz-Durchleitung am Komplexbauwerk sind die Randbedingungen zur Gewährleistung des bauzeitlichen Hochwasserschutzes bis HQ2 gegeben. Es sind die generell geltenden Anforderungen einzuhalten.

Das bauzeitliche Hochwasser deckt ca. ein HQ2 (Scheitelzufluss ca. 6,8 m³/s) aus dem Einzugsgebiet Vorsperre (VS) ab. Unter Ausnutzung des Stauraums der VS wird die Abgabe über den Grundablass der Vorsperre in den Stauraum der Hauptsperre auf ca. 3,0 m³/s gedrosselt.

Mit Überschreitung des Vollstaus der VS bzw. dem Anspringen der Hochwasserentlastung der Vorsperre ist das bauzeitliche Hochwasser überschritten und die Abgabe aus der Vorsperre steigt auf Durchflüsse größer 3,0 m³/s bis hin zum Hochwasserscheitel des jeweiligen Ereignisses an, die Retentionswirkung der VS ist dann vernachlässigbar gering.

Bei Abgaben aus der VS größer 3,0 m³/s wird auch die Leistungsfähigkeit der Gimmlitz Durchleitung am Komplexbauwerk überschritten. Damit steigt der Beckenpegel am Fangedamm weiter an (der zugehörige Warnwert wird überschritten) und die Überlaufscharte des Fangedammes geht in Betrieb und wird überströmt. Bei größerem Hochwasser wird der Fangedamm auf gesamter Länge überströmt, das wasserseitige Baufeld wird dann innerhalb weniger Minuten geflutet.

Damit kommt es zwangsläufig zum Einstau des wasserseitigen Baufeldes! Im wasserseitigen Baufeld müssen sämtliche Hochwasserschutzmaßnahmen vorher abgeschlossen und Damm- und Komplexbauwerk gesichert sein, hier besteht Gefahr für Leben und Anlage!

Hinweis:

Die Vorwarnzeiten bei Hochwasserereignissen im Einzugsgebiet der Gimmlitz sind sehr gering.

Die Hochwasserschutzmaßnahmen (Verschließen von Öffnungen im Absperrbauwerk) sind daher arbeitstäglich durchzuführen. Abweichungen von den Schutzmaßnahmen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Aufgrund von Niederschlägen im Zwischeneinzugsgebiet unterhalb der Hauptsperre bis Pegel Lichtenberg 3, kann eine Steuerung an den Grundablässen der Haupt- und Vorsperre durch die LTV erforderlich werden.

Die Reaktionszeit der Talsperrenmeisterei für Stellvorgänge an Vorsperre und am Grundablass der Hauptsperre beträgt ca. 1 h.

Bei Unsicherheiten geht der Schutz des AN-Personals vor und Ziff. 5, letzter Anstrich, ist umzusetzen.

Hinweise in der Leistungsbeschreibung, Kapitel 5.1 sind zu beachten.

- Meldekette zur Auslösung einer Hochwasseralarmmeldung

- AG, s. Ziff. 5.1 -> informiert gem. interner Ruffolge den AN	
AG bzw. Hochwassermeldesystem des AG meldet dem AN die Auslösung der Hochwassersituation dies erfolgt stufenweise

  - erste Stufe: 	Anruf Hochwasserschutzbereitschaft - Bestätigung AN erforderlich

  - zweite Stufe:	Benachrichtigungen per SMS	
		erste SMS - Meldung Beginn Hochwassersituation – Bestätigung AN erforderlich
		zweite, …, SMS – Information Meldestufe, keine Bestätigung AN erforderlich 	
		letzte SMS – Ende der Hochwassersituation – keine Bestätigung AN erforderlich

- AN, s. Ziff. 5.2
AN bestätigt Eingang o.g. Anrufs und SMS und veranlasst entsprechende weitere Maßnahmen in Abhängigkeit der Gefahrenlage.

  - interne Kommunikation zur Koordinierung der eigenen Maßnahmen

  - externe Kommunikation mit AG hinsichtlich Entwicklung der Gefahrenlage und Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen

- Erfüllungsgehilfen des AG: verantwortlicher örtlicher Bauüberwacher, s. Ziff. 5.1

- AN-Maßnahmen zur Sicherung des Baufeldes und Schutz seiner Mitarbeiter während der Ausführungszeiträume

geplanter AN-Personaleinsatz:

geplante AN-Materialien für Personalrettung:

geplante AN-Maschineneinsätze im Baufeld:

geplanter AN-Einsatz wassergefährdender Materialien im Baufeld:

geplante AN-Maßnahmen zum Schutz vor auslaufenden wassergefährdenden Materialien:

geplante AN-Maßnahmen zur Lagesicherung von Bauteilen, Baubehelfen, …

Den Unterzeichnenden ist bekannt, dass Baumaßnahmen an, in, unter und über Gewässern nicht ohne Vorliegen eines vollständigen Havariemaßnahmeplans begonnen werden dürfen, dass bei relevanten Wetterlagen (Tauwetter, Starkniederschläge) regelmäßige Baufeldkontrollen auch außerhalb der Regelarbeitszeit unbedingt erforderlich sind.

Den Unterzeichnenden ist weiterhin bekannt, dass widrigenfalls mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens durch die zuständige Wasserbehörde zu rechnen ist. Gegebenenfalls sind auch rechtliche Konsequenzen möglich.

……………………………………………………………

Datum und Unterschrift des Auftragnehmers mit Firmenstempel:

Verteilung erfolgt über den AG:

- PV des AG

- STM des AG

- örtlicher Bauüberwacher des AG

- Bauoberleiter des AG

- ökologischer Baubegleiter des AG

- Bauleiter des AN

- Polier des AN

- Untere Wasserbehörde im LRA Mittelsachsen

- Referat 42 der LDS, Dienststelle Chemnitz