## 04.01_Honorarkalkulation
4.01 Honorarkalkulation
Stundensätze
PL | Projektleiter | [7 empty] | PL | ING | TEC
ING | Projektingenieur, wiss. Mitarbeiter | [10 empty] | €/h
TEC | Technischer Zeichner, Sonstige MA
Pos. | Leistungsbeschreibung | PL | ING | TEC | Kosten pauschal
[-] | [-] | [h] | [h] | [h] | [€]
1. | Bearbeitungsschritt 1 - Datenrecherche
1.01. | Erfassung, Aufarbeitung und Zusammenstellung bisheriger Erkenntnisse zu einzelnen Varianten der Trassenführung in vorhandenen Unterlagen
1.02. | Prüfung und Aktualisierung der Kennzahlen aus Anlage 1
1.03. | Ermittlung und Abfrage der Grundlagendaten für Bearbeitungsschritte 2 bis 5
1.04. | Anlaufberatung halbtags mit AG
Zwischensumme BS 1:
2. | Bearbeitungsschritt 2 - Untersetzung der Randbedingungen
2.01. | Darlegung und Diskussion der Randbedingungen aus der UBA-Studie hinsichtlich Herkunft, Datengrundlagen, Modellstand, Methodik
2.02. | Untersetzung der Randbedingungen hinsichtlich der für die Bearbeitung der Studie zur Elbewasserüberleitung erforderlichen Kriterien
2.03. | Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung eines halbtägigen Beratungstermins zwischen AG und AN
Zwischensumme BS 2:
3. | Bearbeitungsschritt 3 - Abschichtung der bekannten Trassen
3.01. | Prüfung der Kriterien zur Ableitung der Vorzugsvarianten in bisherigen Studien auf Aktualität
3.02. | Erstellen eines Rankings um Aussagen zur Abschichtung der Anzahl der weiter zu betrachtetenden Varianten ableiten zu können
3.03. | Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung eines halbtägigen Beratungstermins zwischen AG und AN
Zwischensumme BS 3:
4. | Bearbeitungsschritt 4 - Prüfung zusätzlicher Varianten
4.01. | Herausarbeitung und Prüfung neuer Trassenführungen unter Beachtung der in Bearbeitungsschritt 2 definierten Randbedingungen
4.02. | Untersetzung einer bestätigten Variante entsprechend der Ergebnistiefe von Bearbeitungsschritt 1, weitere Varianten über Option 11.03.
Zwischensumme BS 4:
5. | Bearbeitungsschritt 5 - Festlegung der vertieft weiter zu betrachtenden Varianten
5.01. | Erstellung einer Entscheidungsgrundlage zur Festlegung der vertiefend zu untersuchenden Varianten
5.02. | Aufarbeitung und Bewertung der eingehenden Stellungnahmen (bis zu 20 Stk.) der Mitglieder der projektbegleitenden Arbeitsgruppe sowie Einarbeitung in die Fortschreibung der Entscheidungsgrundlage
5.03. | Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung eines halbtägigen Beratungstermins zwischen AG und AN
Zwischensumme BS 5:
6. | Bearbeitungsschritt 6 - Hydrologische und hydraulische Wirkungsanalyse auf der Geberseite Elbe
6.01. | Recherche und Auswertung geeigneter Wasserstands- und Durchflussdaten im Wirkraum
6.02. | Ermittlung einer Untergrenze an einem Bilanzprofil in der Elbe ab welcher eine Überleitung erfolgen kann, Einbezug Hydrologischer Längsschnitte sowie Modellergebnisse aus 2D-HN-Modellen.
6.03. | Ermittlung einer Obergrenze an einem Bilanzprofil in der Elbe bis zu welcher eine Überleitung erfolgen kann
6.04. | Ermittlung der Entnahmemengen auf Grundlage der aktuellen klimatischen Verhältnisse
6.05. | Abschätzung der Entnahmemengen unter Berücksichtigung der Variabilität des Dargebotes (4 Szenarien) in der Elbe. Die Variabilität des Dargebotes ist anhand von vier Szenarien abzubilden.
6.06. | Ermittlung des Wirkraumes der Elbewasserentnahme im hydraulischen Längsschnitt
6.07. | Darstellung von Häufigkeitsverteilungen der möglichen Überleitungsströme
6.08. | Verbal-argumentative Einschätzung zu Wahrscheinlichkeit und Umfang von Auswirkungen auf das Grundwasser unter Einbezug der Folgewirkungen
6.09. | Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung eines halbtägigen Beratungstermins zwischen AG und AN
Zwischensumme BS 6:
7. | Bearbeitungsschritt 7 - Entwicklung einer Bewertungsmatrix
7.01. | Definition von Kriterien als Bewertungsgrundlage der verschiedenen Trassenführungen
7.02. | Entwicklung einer geeigneten Matrix einschließlich eines Wertungssystems bis zur Freigabe durch AG
7.03. | Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung eines halbtägigen Beratungstermins zwischen AG und AN
Zwischensumme BS 7:
8. | Bearbeitungsschritt 8 - Füllung der Bewertungsmatrix zur vergleichenden Gegenüberstellung der einzelnen Varianten
8.01. | Recherche und Ermittlung (z.B. GIS) der Bewertungskriterien für jede Trassenvariante und Befüllung der Matrix
8.02. | Bewertung der Ergebnisse
8.03. | Erstellung konzeptioneller Überlegungen und Prinzipsskizzen für die erforderlichen technischen Randbedingungen zur Kostenabschätzung
8.04. | Nachvollziehbare Kostenabschätzung
Zwischensumme BS 8:
9. | Bearbeitungsschritt 9 - Prüfung von Optimierungsmöglichkeiten
9.01. | Herausarbeiten von Möglichkeiten zur Optimierung der Varianten (max. 10 Optimierungen mit einer Länge von jeweils bis zu 20 km)
9.02. | Beschreibung und Bewertung der Optimierungsvarianten sowie Ergänzung in der Bewertungsmatrix entsprechend Bearbeitungsschritt 8
9.03. | Erstellung einer Entscheidungsgrundlage zur Festlegung der im Weiteren vertieft zu betrachtenden Trassenoptimierungen
9.04. | Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung eines halbtägigen Beratungstermins zwischen AG und AN
Zwischensumme BS 9:
10. | Bearbeitungsschritt 10 - Ergebnisdarstellung in Bericht und Karten, Lese- und Endfassung
10.01. | Zusammenstellung sowie Übergabe der Lesefassung
10.02. | Aufarbeitung und Bewertung der eingehenden Stellungnahmen (bis zu 20 Stk.) der Mitglieder der projektbegleitenden Arbeitsgruppe
10.03. | Organisation, Durchführung, Vor- und Nachbereitung eines halbtägigen Beratungstermins zwischen AG und AN
10.04. | Fortschreibung Lesefassung
10.05. | Erstellung und Übergabe Endfassung (einschl. Kurzfassung)
10.06. | Präsentation der Ergebnisse der Studie nach Abschluss gegenüber AG sowie Dritten in einem halbtägigen Beratungstermin
Zwischensumme BS 10:
11. | Optionen (siehe Punkt 6 der Aufgabenstellung) |  |  |  | Kosten Optionen | Optionen, gewertet | Wertg.
11.01. | Halbtagstermin (Teilnahme bis 2 Personen) | [5 empty] | 2 | -fach
11.02. | Ganztagstermin (Teilnahme bis 2 Personen) | [5 empty] | 2 | -fach
11.03. | Erarbeitung neuer Varianten (bezieht sich auf BS 4) Untersetzung der Daten von durch den AG bestätigten Varianten (Ergebnistiefe entsprechend Bearbeitungsschritt 1) | [5 empty] | 1 | -fach
11.04. | Betrachtung weiterer Varianten Bearbeitung weiterer Trassen entsprechend der Bearbeitungsschritte 6 und 8 bis 10 | [5 empty] | 1 | -fach
11.05. | Koordinierung 2D-HN-Modellierung (bezieht sich auf BS 6) - Erstellung einer Aufgabenstellung für den Modellierer, Koordinierung und Übergabe aller erforderlichen Daten zur Modellierung der Entnahmen - Berücksichtigung der Ergebnisse in der Studie einschließlich Erstellung und Übergabe der vom Modellierer benötigten Daten, Ausführungen im aktuellen Lage- und Höhensystem, Koordinierung der hydraulischen Berechnung | [5 empty] | 1 | -fach
Zwischensumme Optionen
12. | Zusammenstellung
12.01. | Zwischensumme BS 1
12.02. | Zwischensumme BS 2
12.03. | Zwischensumme BS 3
12.04. | Zwischensumme BS 4
12.05. | Zwischensumme BS 5
12.06. | Zwischensumme BS 6
12.07. | Zwischensumme BS 7
12.08. | Zwischensumme BS 8
12.09. | Zwischensumme BS 9
12.10. | Zwischensumme BS 10
12.11. | Summe Netto BS 1 bis BS 10
12.12. | Nebenkosten |  | %
12.13. | Gesamtnetto
12.14. | Mehrwertsteuer | 19 | %
12.15. | Gesamtbrutto
Übersicht zur Wertung des Angebotes
12.16. | Summe Netto BS 1 bis BS 10 und Optionen, gewertet
12.17. | Nebenkosten |  | %
12.18. | Gesamtnetto mit Optionen, gewertet
12.19. | Mehrwertsteuer | 19 | %
12.20. | Gesamtbrutto mit Optionen, gewertet
Vergütung für Mehrfertigungen und Plotkosten (netto) - Position 6.5 in Aufgabenstellung
| Vollständige Fassung der Vertragsleistung, farbig |  |  |  | €/Stück
| Vollständige Fassung der Vertragsleistung, schwarz/weiß |  |  |  | €/Stück
| Kurzfassung der Vertragsleistung |  |  |  | €/Stück
Farbplot gefaltet
| bis DIN A2 oder 0,25 m² |  |  |  | €/m²
| bis DIN A1 oder 0,5 m² |  |  |  | €/m²
| bis DIN A0 oder 1 m² |  |  |  | €/m²
| bis 1,25 m² |  |  |  | €/m²
| bis 1,5 m² |  |  |  | €/m²
| bis 2 m² |  |  |  | €/m²
| bis 3,5 m² |  |  |  | €/m²
Textfelder blau hinterlegt sind durch den Bieter auszufüllen