## Projektgrundlagen
| Landschaftspflegerischer Begleitplan |  |  |  | VII.05.4-LBP | Projektgrundlagen | Projektgrundlagen | Zellverknüpfungen |  | Bezeichnung Tabellenblatt:
| Projektgrundlagen / Hinweise |  |  |  | Vertragsnr.: |  |  |  |  | Projektgrundlagen
è | Maßnahmennr: |  |  |  | Vergabenr.:
| Bauherr: |  |  | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH
| Maßnahme: |  |  | Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV
Bieter:
Angaben zur Maßnahme
| 1 | Fachbereich
| 1.1 |  | Eisenbahninfrastruktur |  |  |  |  | TRUE
| 1.2 |  | - frei - |  |  |  |  | FALSE
| 2 | Finanzierung
| 2.1 |  | Landesmaßnahme / Dritte |  |  |  |  | TRUE
| 2.2 |  | Bundesmaßnahme |  |  |  |  | FALSE
| 3 | Bearbeitung
| 3.1 |  | stufenweise Bearbeitung des LBP |  |  |  |  | FALSE
Der LBP zur Genhmigungsplanung baut auf dem LBP zur Entwurfplanung auf. Die max. Bewertung beträgt 120%.
| 3.2 |  | ohne stufenweise Bearbeitung des LBP |  |  |  |  | TRUE
Die Leistungen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung des LBP werden nicht in Stufen bearbeitet, sondern als eigenständiger LBP mit allen Grundleistungen nach § 26 (1) HOAI mit max.100 % vergeben.
|  | Teil dieser Angebotsabfrage, -erstellung und Abrechnung sind: | [5 empty] | Steuerung Arbeitsmappe:
|  | Teil | Inhalt |  | Bezeichnung Tabellenblatt (mit Link) |  |  | FALSE | Straßenbau
|  | A | Ermittlung der Fläche des Planungsgebietes |  | A Fläche |  |  | TRUE | Straßenbau
|  | B | Ermittlung der Honorarzone |  | B HZone |  |  | FALSE | Hochbau Land
|  | StB-C1 | Festlegung der Grundleistungen Straßenbau mit Stufen |  | StB-C1 Grundlstg mSt |  |  | FALSE | Hochbau Bund
|  | StB-C2 | Festlegung der Grundleistungen Straßenbau ohne Stufen |  | StB-C2 Grundlstg oSt |  |  | FALSE | -
|  | StB-D1 | Festlegung der Besonderen Leistungen Straßenbau |  | StB-D1 Besondere Lstg
|  | E | Berechnung des Honorars |  | E Honorarberechnung |  | Stand: 31.01.2024
|  | F | Honorarübersicht |  | F Honorarübersicht
|  | G | Abrechnung des Honorars |  | G Honorarabrechnung
|  | H | Honorartafel nach §40 HOAI |  | H §31 HOAI
Hinweise zur Bedienung für den Bieter
Zur Bearbeitung wird die Excel-Arbeitsmappenansicht „Normal“ empfohlen. Eintragungen in Felder mit blauem Hintergrund sind dem Auftraggeber vorbehalten. Eintragungen des Bieters sind unzulässig. Die in den Teilen D und E rot hinterlegten Felder sind vom Bieter zwingend zu befüllen (gelbe Felder sind optional zu befüllen), der Eintrag von "0" ist regelmäßig zulässig. Werden die Felder befüllt, wechselt die Farbe auf gelb. Auf die Folgen unvollständiger oder unzulässiger Eintragungen des Bieters, insbesondere entsprechend der §§ 56 und 57 VgV, die auch unterschwellig entsprechend Anwendung finden können, wird hiermit hingewiesen. Bei mehreren Angebotsdateien ist die "Angebotssumme brutto" in Teil E vom Bieter manuell in das "Angebotsdokument" zu übertragen. Es gelten die Einheitspreise in der Angebotsdatei. Um unbeabsichtigten Änderungen insbesondere in den Formeln vorzubeugen, wurden die Tabellenblätter geschützt.
Hinweise zur Bedienung für den Auftraggeber
Zur Bearbeitung wird die Excel-Arbeitsmappenansicht „Normal“ empfohlen. Eintragungen in Felder mit blauem Hintergrund und roter Umrandung (gekennzeichnet mit seitlichem roten Pfeil) sind vom Auftraggeber zwingend auszufüllen. Es wird empfohlen, nichtbenötigte Tabellenblätter auszublenden (nicht löschen!). Dies ist auch mit ganzen Zeilen oder Spalten möglich. Beim Einfügen von zusätzlichen Zeilen mit Kontrollkästchen, müssen die Zellverknüpfungen manuel angepasst werden. Bei mehreren Angebotsdateien ist die Bezeichnung der Honorarangebotsdatei manuell in das "Angebotsdokument" zu übertragen. Um unbeabsichtigten Änderungen insbesondere in den Formeln vorzubeugen, wurden die Tabellenblätter geschützt.

## A Fläche
Landschaftspflegerischer Begleitplan |  |  |  | VII.05.4-LBP | Teil A | Fläche | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Fläche des Planungsgebietes |  |  |  | Vertragsnr.: |  |  |  | A Fläche
Maßnahmennr: |  |  |  | Vergabenr.:
Bauherr: |  |  | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH
Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV
Bieter:
Fläche des Planungsgebietes
Zeile [Z] |  | nach Kostenrahmen (nur bei Straßenbau) |  |  |  |  | FALSE
|  | nach Kostenschätzung |  |  | ha |  | TRUE
|  | nach Kostenberechnung |  |  |  |  | FALSE
1 | Ermittelte Fläche des Planungsgebietes
Der Honorarermittlung wird die Fläche des Planungsgebietes zugrunde gelegt.
Diese beträgt gemäß Anlage Nr.
|  |  | 1.13.1 |  | 101.5
5 | Fläche des Planungsgebietes, welche der Honorarermittlung zugrunde gelegt wird: |  |  |  | 101.5 |  | FALSE

## B HZone
Landschaftspflegerischer Begleitplan |  |  |  | VII.05.4-LBP | Teil B |  | Honorarzone | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Honorarzone |  |  |  | Vertragsnr.: |  |  |  |  | B HZone
Maßnahmennr: |  |  |  | Vergabenr.:
Bauherr: |  | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH
Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV
Bieter:
Angabe der Honorarzone
| Honorarzone gem. § 31 (3) HOAI | [6 empty] | TRUE
[5 empty] | Die Leistung wird zugeordnet der Honorarzone: | 2
| durch Bepunktung gem. § 31 (4) und (5) HOAI | [6 empty] | FALSE
| Bewertungs- merkmal | Ermittlung der Bewertungspunkte nach Schwierigkeitsgrad gem. § 5 (1) HOAI |  |  |  | Ermittelte Punktzahl
|  | gering | durchschnittlich | umfangreich und vielgestaltig
| Ökologisch bedeutsame Strukturen und Schutzgebiete |  |  |  |  | 0
| (1-6 Punkte) | (1-2) | (3-4) | (5-6)
|  | schwach | durchschnittlich | stark gegliedert bzw. intensiv
| Landschaftsbild und Erholungsnutzung |  |  |  |  | 0
| (1-6 Punkte) | (1-2) | (3-4) | (5-6)
|  | gering ausgeprägt, einheitlich | durchschnittlich | stark differenziert, kleinräumig
| Nutzungsansprüche |  |  |  |  | 0
| (1-6 Punkte) | (1-2) | (3-4) | (5-6)
|  | gering | durchschnittlich | hoch
| Anforderungen an die Gestaltung von Landschaft und Freiraum |  |  |  |  | 0
| (1-6 Punkte) | (1-2) | (3-4) | (5-6)
|  | gering | durchschnittlich | hoch
| Empfindlichkeit gegenüber Umweltbelastungen und Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft |  |  |  |  | 0
| (1-9 Punkte) | (1-3) | (4-6) | (7-9)
|  | gering | durchschnittlich | hoch
| Potenzielle Beeinträchtigungsintensität der Maßnahme |  |  |  |  | 0
| (1-9 Punkte) | (1-3) | (4-6) | (7-9)
[5 empty] | Summe der ermittelten Punktanzahl: | 0
[5 empty] | Die Leistung wird zugeordnet der Honorarzone: | 0
Anmerkung:
bis zu 16 Punkte = Honorarzone 1
17 bis 30 Punkte = Honorarzone 2
31 bis 42 Punkte = Honorarzone 3

## StB-C1 Grundlstg mSt (hidden)
Landschaftspflegerischer Begleitplan |  |  |  |  | VII.05.4-LBP |  | Teil StB-C1 |  | StB Grundleistung mSt | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Grundleistungen Straßenbau |  |  |  |  | Vertragsnr.: | [5 empty] | StB-C1 Grundlstg mSt
Maßnahmennr: |  |  |  |  | Vergabenr.:
Bauherr: |  |  |  | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH
Maßnahme: |  |  |  | Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV
Bieter:
Grundleistungen Straßenbau HOAI-Text gemäß Leistungsbild | [6 empty] | Orientie-rungswert | Bewertung
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) | [5 empty] | Grundleistungen Straßenbau sind nicht Teil dieser Honorarermittlung! | [v.H.-Satz] | [v.H.-Satz]
|  | LBP mit stufenweiser Bearbeitung | [7 empty] | FALSE
|  | LBP ohne stufenweise Bearbeitung | [7 empty] | TRUE
Grundleistungen für den LBP zur Entwurfsplanung
Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs
| a) |  | Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung |  |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
gestellten planungsrelevanten Unterlagen
Hierzu gehören insbesondere folgende vorliegenden Unterlagen:
|  |  | - | Umweltverträglichkeitsstudie
|  |  | - | Faunistische Planungsraumanalyse
|  |  | - | Kartierungen
|  |  | - | Natura 2000-relevante Unterlagen, z.B. FFH-Verträglichkeitsprüfungen
|  |  | - | örtliche und überörtliche Planungen und Untersuchungen
|  |  | - | thematische Karten, Luftbilder und sonstige Daten
|  |  | - | Planungen Dritter
Prüfen der Unterlagen hinsichtlich ihrer Eignung für die Planung
| b) |  | Ortsbesichtigung |  |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
zum Abschätzen der erforderlichen Leistung
| c) |  | Abgrenzen des Planungsgebiets anhand der planungsrelevanten |  |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
Funktionen
Abgrenzen des Planungsgebietes anhand der planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes
|  |  | - | Auswerten der Unterlagen auf maßgebliche Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes
|  |  | - | Übernahme relevanter Arten aus der faunistischen Planungsraumanalyse
|  |  | - | überschlägiges Erfassen der Projektmerkmale und relevanten Wirkfaktoren
| d) |  | Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen |  |  |  | 0.4 | 0 |  | FALSE
Erforderliche Kartierungen und sonstige notwendige Untersuchungen im Hinblick auf das Planungsziel sind vorzuschlagen; Abstimmen mit dem Auftraggeber
| e) |  | Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und |  |  |  | 0.4 | 0 |  | FALSE
Fachleistungen
in Abstimmung mit dem Auftraggeber und ggf. anderen fachlich Beteiligten, Beraten zu Umfang, Zeitraum, Methode und Bearbeitungstiefe
| f) |  | Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der |  |  |  | 0.2 | 0 |  | FALSE
sonstigen Fachbeiträge
in Abstimmung mit dem Auftraggeber
Summe Leistungsphase 1 (VHF max. 3,00 %) | [6 empty] | 0 | 0
Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen / Grundlagenermittlung
| a) |  | Bestandsaufnahme: Erfassen von Natur und Landschaft |  |  |  | 12 | 0 |  | FALSE
jeweils einschließlich des rechtlichen Schutzstatus und fachplanerischer Festsetzungen und Ziele für die Naturgüter auf Grundlage vorhandener Unterlagen und örtlicher Erhebungen
Das Erfassen von Natur und Landschaft ist unter Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen sowie des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes vorzunehmen. Hierzu sind regelmäßig Erhebungen als Besondere Leistungen erforderlich.
Durchführen einer Planungsraumanalyse zur Auswahl der planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes sowie zur Bestimmung eines bzw. Abgrenzung mehrerer Bezugsräume gem. RLBP.
Ermitteln und Dokumentieren der für den jeweiligen Bezugsraum relevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes.
Die in der Planungsraumanalyse festgelegten Bezugsräume und planungsrelevanten Funktionen und Strukturen sind im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung zu konkretisieren und ggf. anzupassen.
Die Bestandserfassung beschränkt sich auf die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes, auf die sich das Straßenbauvorhaben auswirken wird.
Grundlage hierfür sind:
|  |  | - | Relief, Geländegestalt, Gestein, Boden, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Geländeklima
|  |  | - | Biotoptypen (entsprechend der Biotoptypkartierung Bayern) einschließlich der Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie
|  |  | - | Tiere und Pflanzen und deren Gesamt- und Teillebensräume sowie Wechselbeziehungen
|  |  | - | Landschaftsbild und Landschaftsstruktur
|  |  | - | geschützte und sonstige wertvolle Teile von Natur und Landschaft
|  |  | - | kulturgeschichtlich bedeutsame Objekte
|  |  | - | vorhandene Nutzungen und Vorhaben
|  |  | - | Freiraumnutzung und Ortsstruktur im besiedelten Bereich
|  |  | - | die für die Erholung i.S.d. BNatSchG relevante Infrastruktur
|  |  | - | Flächendeckende Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen im Planungsgebiet, Erfassungsgenauigkeit Maßstab 1:5.000 (entspricht der 2. Gliederungsebene der Biotopwertliste zur BayKompV)
| b) |  | Bestandsbewertung: |  |  |  | 25 | 0 |  | FALSE
aa) Bewerten der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Natur-haushalts und des Landschaftsbildes nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
innerhalb der abgegrenzten Bezugsräume
bb) Bewerten der vorhandenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft (Vorbelastung)
cc) Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse als Grundlage für die Erörterung mit dem Auftraggeber
Für die Erörterung mit dem Auftraggeber sind die Ergebnisse der Bestandserhebung und –bewertung in Text und Karte als vorläufige Fassung zusammenzufassend darzustellen.
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 (VHF max. 37,00 %) |  |  | 0 | 0
Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung
| a) |  | Konfliktanalyse: |  |  |  | 10 | 0 |  | FALSE
Ermitteln und Bewerten der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf
|  |  | - | Ermitteln und Bewerten der Wirkungen des Vorhabens auf die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes einschließlich der Erholungseignung der Landschaft.
|  |  | - | Ermitteln der Intensität der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben für jeden Bezugsraum im Sinne der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG in Verbindung mit den landesrechtlichen Regelungen
| b) |  | Konfliktminderung: |  |  |  | 5 | 0 |  | FALSE
Erarbeiten von Lösungen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung fachlich Beteiligten
|  |  | - | Erarbeiten von Lösungen und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes einschließlich der Erholungseignung der Landschaft
|  |  | - | Übernahme von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung aus der ggf. zugehörigen FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie von artenschutzrechtlich begründeten Vermeidungsmaßnahmen aus dem Artenschutzbeitrag.
|  |  | - | Abstimmen des Vermeidungskonzeptes mit den an der Planung fachlich Beteiligten, insbes. dem Straßenentwurf.
| c) |  | Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen |  |  |  | 3 | 0 |  | FALSE
Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen planungsrelevanter Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes für jeden Bezugsraum nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf und Bewerten in Bezug auf ihre Erheblichkeit
| d) |  | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der |  |  |  | 12 | 0 |  | FALSE
Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie von Angaben zur Unterhaltung dem Grunde nach und Vorschläge zur rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Entwickeln der projektbezogenen Ziele der Kompensation mit Blick auf die betroffenen Bezugsräume:
|  |  | - | Ableiten vorrangig wiederherzustellender Funktionen und Strukturen
|  |  | - | Entwickeln des integrierten Zielkonzepts unter Berücksichtigung der Ziele der Landschaftsplanung sowie ggf. der Vorgaben der FFH-Verträglichkeitsprüfung und des Artenschutzbeitrags
|  |  | - | Definieren von Maßnahmenräumen
|  |  | - | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Vermeidungsmaßnahmen nach Art, Umfang, Lage und zeitlicher Abfolge
|  |  | - | Angaben zu Art, Turnus und Dauer der Pflege- und Unterhaltung der Maßnahmen
Abstimmen des Maßnahmenkonzepts sowie der möglichen Maßnahmenarten und der räumlichen Bindung mit den zuständigen Fachbehörden
| e) |  | Integrieren von Maßnahmen aufgrund des Natura 2000-Gebietsschutzes |  |  |  | 2 | 0 |  | FALSE
sowie aufgrund der Vorschriften zum besonderen Artenschutz und anderer Umweltfachgesetze auf Grundlage vorhandener Unterlagen und Erarbeiten eines Gesamtkonzepts
Darstellen und Begründen der Notwendigkeit eines speziellen Risikomanagements gemäß RLBP
| f) |  | Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen |  |  |  | 2 | 0 |  | FALSE
und Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen
Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen und von Maßnahmen zu deren Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen
| g) |  | Kostenermittlung nach Vorgaben des Auftraggebers |  |  |  | 1.5 | 0 |  | FALSE
Kostenermittlung nach AKVS. Dabei sind die Einzelpositionen der Kostenermittlung darzustellen
| h) |  | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Text und Karte in der |  |  |  | 3 | 0 |  | FALSE
erforderlichen Detailschärfe
Plandarstellung im Maßnahmenplan entspricht den Maßnahmenkonzepten
Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse von Konfliktanalyse und Konfliktminderung, der unvermeidbaren Beeinträchtigungen, der Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz sowie der verbleibenden, nicht ausgleichbaren oder ersetzbaren Beeinträchtigungen als vorläufige Fassung in Text und Karte.
Kennzeichnen der Textpassagen, die in den Erläuterungsbericht nach RE übernommen werden sollen
| i) |  | Mitwirken bei der Abstimmung mit der für Naturschutz und |  |  |  | 3 | 0 |  | FALSE
Landschaftspflege zuständigen Behörde
ggf. unter Hinzuziehung weiterer Träger öffentlicher Belange
| j) |  | Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber |  |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
Summe Leistungsphase 3 (VHF max. 42,00 %) | [6 empty] | 0 | 0
Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung
| a) |  | Darstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplans in der mit dem |  |  |  | 10 | 0 |  | FALSE
Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte.
Einarbeiten der Änderungen gem. dem Ergebnis der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde.
Einarbeiten von Prüfanmerkungen des Auftraggebers in die vorläufige Fassung.
Die endgültige Planfassung besteht aus
|  |  | - | Text
|  |  | - | Bestands- und Konfliktplan, ggf. Bestandübersichtsplan
|  |  | - | Maßnahmenübersichtsplan
|  |  | - | Maßnahmenplan im Maßstab des straßenbautechnischen Entwurfes in parzellenscharfer Darstellung
|  |  | - | Maßnahmenverzeichnis nach R LBP, Muster „Maßnahmenblatt Komplex- oder Einzelmaßnahmen“
|  |  | - | Kostenermittlung landschaftspflegerischer Maßnahmen nach AKVS
Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung des LBP in der vertraglich vereinbarten Form
Summe Leistungsphase 4 (VHF max. 10,00 %) | [6 empty] | 0 | 0
Summe Grundleistungen LBP zur Entwurfsplanung (VHF max. 92 %) | [6 empty] | 0 | 0
Grundleistungen für den LBP zur Genehmigungsplanung
Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung
| a) |  | Überarbeiten der Konfliktanalyse entsprechend der Detailschärfe der |  |  |  | 4 | 0 |  | FALSE
Genehmigungsplanung: Ermitteln und Bewerten der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf
| b) |  | Überarbeiten der Konfliktminderung entsprechend der Detailschärfe der |  |  |  | 2 | 0 |  | FALSE
Genehmigungsplanung: Erarbeiten von Lösungen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung fachlich Beteiligten
| c) |  | Überarbeiten der Ermittlung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen |  |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
entsprechend der Detailschärfe der Genehmigungsplanung
| d) |  | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der |  |  |  | 8 | 0 |  | FALSE
Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Gestaltungsmaßnahmen sowie von Angaben zur Unterhaltung dem Grunde nach und Vorschläge zur rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
| e) |  | Überarbeiten der Integration der Maßnahmen aufgrund des |  |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
Natura 2000-Gebietsschutzes sowie aufgrund der Vorschriften zum besonderen Artenschutz und anderer Umweltfachgesetze auf Grundlage vorhandener Unterlagen und Erarbeiten eines Gesamtkonzepts
| f) |  | Überarbeiten der vergleichenden Gegenüberstellung von unvermeidbaren |  |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
Beeinträchtigungen und Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen entsprechend der Detailschärfe der Genehmigungsplanung.
| g) |  | Überarbeiten und ergänzen der zusammenfassenden Darstellung der |  |  |  | 1.5 | 0 |  | FALSE
Ergebnisse in Text und Karte entsprechend der Detailschärfe der Genehmigungsplanung
| h) |  | Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber |  |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
Summe Leistungsphase 3 (VHF max. 18,00 %) | [6 empty] | 0 | 0
Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung
| a) |  | Darstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplans in der mit dem |  |  |  | 10 | 0 |  | FALSE
Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte
Summe Leistungsphase 4 (VHF max. 10,00 %) | [6 empty] | 0 | 0
Summe über Grundleistungen LBP zur Genehmigungsplanung (VHF max. 28,00) | [6 empty] | 0 | 0
Summe der Grundleistungen über alle Leistungsphasen (VHF max. 120,00 %) | [6 empty] | 0 | 0

## StB-C2 Grundlstg oSt
Landschaftspflegerischer Begleitplan |  |  |  |  | VII.05.4-LBP | Teil StB-C2 |  | StB Grundleistung oSt | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Grundleistungen |  |  |  |  | Vertragsnr.: |  |  |  |  | StB-C2 Grundlstg oSt
Maßnahmennr: |  |  |  |  | Vergabenr.:
Bauherr: |  |  |  | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH
Maßnahme: |  |  |  | Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV
Bieter:
Grundleistungen HOAI-Text gemäß Leistungsbild | [5 empty] | Orientie-rungswert | Bewertung
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv) | [5 empty] | [v.H.-Satz] | [v.H.-Satz]
|  | LBP mit stufenweiser Bearbeitung | [6 empty] | FALSE
|  | LBP ohne stufenweise Bearbeitung | [6 empty] | TRUE
Leistungsphase 1: Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs
| a) |  | Zusammenstellen und Prüfen der vom Auftraggeber zur Verfügung |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
gestellten planungsrelevanten Unterlagen
Hierzu gehören insbesondere folgende vorliegenden Unterlagen:
|  |  | - | Umweltverträglichkeitsstudie
|  |  | - | Faunistische Planungsraumanalyse
|  |  | - | Kartierungen
|  |  | - | Natura 2000-relevante Unterlagen, z.B. FFH-Verträglichkeitsprüfungen
|  |  | - | örtliche und überörtliche Planungen und Untersuchungen
|  |  | - | thematische Karten, Luftbilder und sonstige Daten
|  |  | - | Planungen Dritter
Prüfen der Unterlagen hinsichtlich ihrer Eignung für die Planung
| b) |  | Ortsbesichtigung |  |  | 0.5 | 0 |  | FALSE
zum Abschätzen der erforderlichen Leistung
| c) |  | Abgrenzen des Planungsgebiets anhand der planungsrelevanten |  |  | 1 | 0 |  | FALSE
Funktionen
Abgrenzen des Planungsgebietes anhand der planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes
|  |  | - | Auswerten der Unterlagen auf maßgebliche Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes
|  |  | - | Übernahme relevanter Arten aus der faunistischen Planungsraumanalyse
|  |  | - | überschlägiges Erfassen der Projektmerkmale und relevanten Wirkfaktoren
| d) |  | Konkretisieren weiteren Bedarfs an Daten und Unterlagen |  |  | 0.4 | 0 |  | FALSE
Erforderliche Kartierungen und sonstige notwendige Untersuchungen im Hinblick auf das Planungsziel sind vorzuschlagen; Abstimmen mit dem Auftraggeber
| e) |  | Beraten zum Leistungsumfang für ergänzende Untersuchungen und |  |  | 0.4 | 0 |  | FALSE
Fachleistungen
in Abstimmung mit dem Auftraggeber und ggf. anderen fachlich Beteiligten, Beraten zu Umfang, Zeitraum, Methode und Bearbeitungstiefe
| f) |  | Aufstellen eines verbindlichen Arbeitsplans unter Berücksichtigung der |  |  | 0.2 | 0 |  | FALSE
sonstigen Fachbeiträge
in Abstimmung mit dem Auftraggeber
Summe Leistungsphase 1 (VHF max. 3,00 %) | [5 empty] | 3 | 0
Leistungsphase 2: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen / Grundlagenermittlung
| a) |  | Bestandsaufnahme: Erfassen von Natur und Landschaft |  |  | 12 | 4 |  | TRUE
jeweils einschließlich des rechtlichen Schutzstatus und fachplanerischer Festsetzungen und Ziele für die Naturgüter auf Grundlage vorhandener Unterlagen und örtlicher Erhebungen
Das Erfassen von Natur und Landschaft ist unter Berücksichtigung der rechtlichen Anforderungen sowie des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes vorzunehmen. Hierzu sind regelmäßig Erhebungen als Besondere Leistungen erforderlich.
Durchführen einer Planungsraumanalyse zur Auswahl der planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes sowie zur Bestimmung eines bzw. Abgrenzung mehrerer Bezugsräume gem. RLBP.
Ermitteln und Dokumentieren der für den jeweiligen Bezugsraum relevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes.
Die in der Planungsraumanalyse festgelegten Bezugsräume und planungsrelevanten Funktionen und Strukturen sind im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung zu konkretisieren und ggf. anzupassen.
Die Bestandserfassung beschränkt sich auf die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes, auf die sich das Bauvorhaben auswirken wird.
Grundlage hierfür sind:
|  |  | - | Relief, Geländegestalt, Gestein, Boden, oberirdische Gewässer, Grundwasser, Geländeklima
|  |  | - | Biotoptypen (entsprechend der Biotoptypkartierung Bayern) einschließlich der Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie
|  |  | - | Tiere und Pflanzen und deren Gesamt- und Teillebensräume sowie Wechselbeziehungen
|  |  | - | Landschaftsbild und Landschaftsstruktur
|  |  | - | geschützte und sonstige wertvolle Teile von Natur und Landschaft
|  |  | - | kulturgeschichtlich bedeutsame Objekte
|  |  | - | vorhandene Nutzungen und Vorhaben
|  |  | - | Freiraumnutzung und Ortsstruktur im besiedelten Bereich
|  |  | - | die für die Erholung i.S.d. BNatSchG relevante Infrastruktur
|  |  | - | Flächendeckende Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen im Planungsgebiet, Erfassungsgenauigkeit Maßstab 1:5.000 (entspricht der 2. Gliederungsebene der Biotopwertliste zur BayKompV)
| b) |  | Bestandsbewertung: |  |  | 25 | 25 |  | TRUE
aa) Bewerten der Leistungsfähigkeit und Empfindlichkeit des Natur-haushalts und des Landschaftsbildes nach den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
innerhalb der abgegrenzten Bezugsräume
bb) Bewerten der vorhandenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft (Vorbelastung)
cc) Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse als Grundlage für die Erörterung mit dem Auftraggeber
Für die Erörterung mit dem Auftraggeber sind die Ergebnisse der Bestandserhebung und –bewertung in Text und Karte als vorläufige Fassung zusammenzufassend darzustellen.
|  |  |  | Summe Leistungsphase 2 (VHF max. 37,00 %) |  | 37 | 29
Leistungsphase 3: Vorläufige Fassung
| a) |  | Konfliktanalyse entsprechend der erforderlichen Detailschärfe: |  |  | 11.75 | 11.75 |  | TRUE
Ermitteln und Bewerten der durch das Vorhaben zu erwartenden Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf
* von der VHF abweichende Bewertung mit 11,75 % da keine Bearbeitung in Stufen erfolgt. Bewertung gem. § 26 (1) HOAI
|  |  | - | Ermitteln und Bewerten der Wirkungen des Vorhabens auf die planungsrelevanten Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes einschließlich der Erholungseignung der Landschaft
|  |  | - | Ermitteln der Intensität der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben für jeden Bezugsraum im Sinne der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG in Verbindung mit den landesrechtlichen Regelungen
| b) |  | Konfliktminderung entsprechend der erforderlichen Detailschärfe: |  |  | 6 | 6 |  | TRUE
Erarbeiten von Lösungen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes in Abstimmung mit den an der Planung fachlich Beteiligten
* von der VHF abweichende Bewertung mit 6,0 % da keine Bearbeitung in Stufen erfolgt. Bewertung gem. § 26 (1) HOAI
|  |  | - | Erarbeiten von Lösungen und Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes einschließlich der Erholungseignung der Landschaft
|  |  | - | Übernahme von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung aus der ggf. zugehörigen FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie von artenschutzrechtlich begründeten Vermeidungsmaßnahmen aus dem Artenschutzbeitrag
|  |  | - | Abstimmen des Vermeidungskonzeptes mit den an der Planung fachlich Beteiligten, insbes. dem Straßenentwurf
| c) |  | Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen entsprechend der |  |  | 3.5 | 3.5 |  | TRUE
erforderlichen Detailschärfe
* von der VHF abweichende Bewertung mit 3,5 % da keine Bearbeitung in Stufen erfolgt. Bewertung gem. § 26 (1) HOAI
Ermitteln der unvermeidbaren Beeinträchtigungen planungsrelevanter Funktionen und Strukturen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes für jeden Bezugsraum nach Art, Umfang, Ort und zeitlichem Ablauf und Bewerten in Bezug auf ihre Erheblichkeit
| d) |  | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der |  |  | 15.5 | 15.5 |  | TRUE
Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Vermeidungsmaßnahmen sowie von Angaben zur Unterhaltung dem Grunde nach und Vorschläge zur rechtlichen Sicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der erforderlichen Detailschärfe.
* von der VHF abweichende Bewertung mit 15,5 % da keine Bearbeitung in Stufen erfolgt. Bewertung gem. § 26 (1) HOAI
Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege und Entwickeln der projektbezogenen Ziele der Kompensation mit Blick auf die betroffenen Bezugsräume:
|  |  | - | Ableiten vorrangig wiederherzustellender Funktionen und Strukturen
|  |  | - | Entwickeln des integrierten Zielkonzepts unter Berücksichtigung der Ziele der Landschaftsplanung sowie ggf. der Vorgaben der FFH-Verträglichkeitsprüfung und des Artenschutzbeitrags
|  |  | - | Definieren von Maßnahmenräumen
|  |  | - | Erarbeiten und Begründen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere Ausgleichs-, Ersatz- und Vermeidungsmaßnahmen nach Art, Umfang, Lage und zeitlicher Abfolge
|  |  | - | Angaben zu Art, Turnus und Dauer der Pflege- und Unterhaltung der Maßnahmen
Abstimmen des Maßnahmenkonzepts sowie der möglichen Maßnahmenarten und der räumlichen Bindung mit den zuständigen Fachbehörden
| e) |  | Integrieren von Maßnahmen aufgrund des Natura 2000-Gebietsschutzes |  |  | 2.25 | 2.25 |  | TRUE
sowie aufgrund der Vorschriften zum besonderen Artenschutz und anderer Umweltfachgesetze auf Grundlage vorhandener Unterlagen und Erarbeiten eines Gesamtkonzepts
* von der VHF Abweichende Bewertung mit 2,25 % da keine Bearbeitung in Stufen erfolgt. Bewertung gem. § 26 (1) HOAI
Darstellen und Begründen der Notwendigkeit eines speziellen Risikomanagements gemäß RLBP
| f) |  | Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen |  |  | 2.25 | 2.25 |  | TRUE
und Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen entsprechend der erforderlichen Detailschärfe
* von der VHF abweichende Bewertung mit 2,25 % da keine Bearbeitung in Stufen erfolgt. Bewertung gem. § 26 (1) HOAI
Vergleichendes Gegenüberstellen von unvermeidbaren Beeinträchtigungen und von Maßnahmen zu deren Ausgleich und Ersatz einschließlich Darstellen verbleibender, nicht ausgleichbarer oder ersetzbarer Beeinträchtigungen
| g) |  | Kostenermittlung nach Vorgaben des Auftraggebers |  |  | 1.5 | 1.5 |  | TRUE
Kostenermittlung nach AKVS. Dabei sind die Einzelpositionen der Kostenermittlung darzustellen
| h) |  | Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse in Text und Karte in der |  |  | 3.75 | 3.75 |  | TRUE
erforderlichen Detailschärfe
* von der VHF abweichende Bewertung mit 3,75 % da keine Bearbeitung in Stufen erfolgt. Bewertung gem. § 26 (1) HOAI
Plandarstellung im Maßnahmenplan entspricht den Maßnahmenkonzepten
Zusammenfassendes Darstellen der Ergebnisse von Konfliktanalyse und Konfliktminderung, der unvermeidbaren Beeinträchtigungen, der Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz sowie der verbleibenden, nicht ausgleichbaren oder ersetzbaren Beeinträchtigungen als vorläufige Fassung in Text und Karte.
Kennzeichnen der Textpassagen, die in den Erläuterungsbericht nach RE übernommen werden sollen
| i) |  | Mitwirken bei der Abstimmung mit der für Naturschutz und |  |  | 3 | 3 |  | TRUE
Landschaftspflege zuständigen Behörde
ggf. unter Hinzuziehung weiterer Träger öffentlicher Belange
| j) |  | Abstimmen der Vorläufigen Fassung mit dem Auftraggeber |  |  | 0.5 | 0.5 |  | TRUE
Summe Leistungsphase 3 (VHF max. 50,00 %) | [5 empty] | 50 | 50
Leistungsphase 4: Abgestimmte Fassung
| a) |  | Darstellen des Landschaftspflegerischen Begleitplans in der mit dem |  |  | 10 | 10 |  | TRUE
Auftraggeber abgestimmten Fassung in Text und Karte
Einarbeiten der Änderungen gem. dem Ergebnis der Abstimmung mit der für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörde
Einarbeiten von Prüfanmerkungen des Auftraggebers in die vorläufige Fassung
Die endgültige Planfassung besteht aus
|  |  | - | Text
|  |  | - | Bestands- und Konfliktplan, ggf. Bestandübersichtsplan
|  |  | - | Maßnahmenübersichtsplan
|  |  | - | Maßnahmenplan im Maßstab des straßenbautechnischen Entwurfes in parzellenscharfer Darstellung
|  |  | - | Maßnahmenverzeichnis nach R LBP, Muster „Maßnahmenblatt Komplex- oder Einzelmaßnahmen“
|  |  | - | Kostenermittlung landschaftspflegerischer Maßnahmen nach AKVS
Abschlussbesprechung und Übergabe der endgültigen Fassung des LBP in der vertraglich vereinbarten Form
Summe Leistungsphase 4 (VHF max. 10,00 %) | [5 empty] | 10 | 10
Summe der Grundleistungen über alle Leistungsphasen (HOAI max. 100 %) | [5 empty] | 100 | 89

## StB-D1 Besondere Lstg
Landschaftspflegerischer Begleitplan |  |  |  | VII.05.4-LBP |  | Teil StB-D1 |  | StB Besondere Lstg. | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Besondere Leistungen |  |  |  | Vertragsnr.: | [5 empty] | StB-D1 Besondere Lstg
Maßnahmennr: |  |  |  | Vergabenr.:
Bauherr: |  |  | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH
Maßnahme: |  |  | Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV
Bieter:
Beschreibung der Besonderen Leistungen Leistungstext |  |  |  | Menge | Einheit | EP [EURO netto] | GP [EURO netto]
mit konkretisierter Leistungsbeschreibung (kursiv)
1. Leistungen zur Verfahrens- und Projektsteuerung sowie zur Qualitätssicherung
| 1.01 |  | Vorabstimmungen mit Planungsbeteiligten und | [5 empty] | FALSE
Fachbehörden z.B. Scoping-Termine
| 1.02 |  | Aufstellen und Überwachen von integrierten | [5 empty] | FALSE
Terminplänen
| 1.03 |  | Vor- und Nachbereiten von planungsbezogenen | [5 empty] | FALSE
Sitzungen
| 1.04 |  | Koordinieren von Planungsbeteiligten | [5 empty] | FALSE
| 1.05 |  | Moderation von Planungsverfahren | [5 empty] | FALSE
| 1.06 |  | Ausarbeiten von Leistungskatalogen für Leistungen | [5 empty] | FALSE
Dritter
| 1.07 |  | Mitwirken bei Vergabeverfahren für Leistungen | [5 empty] | FALSE
Dritter (Einholung von Angeboten, Vergabevorschläge)
| 1.08 |  | Stellungnahmen zu Einzelvorhaben während der | [5 empty] | FALSE
Planaufstellung
| 1.09 |  | Mitwirken beim Ermitteln von Fördermöglichkeiten | [5 empty] | FALSE
| 1.10 | [7 empty] | FALSE
| 1.11 | [7 empty] | FALSE
| 1.12 | [7 empty] | FALSE
Summe 1. Leistungen zur Verfahrens- und Projektsteuerung
2. Leistungen zur Vorbereitung und inhaltlichen Ergänzung
| 2.01 |  | Erstellen digitaler Geländemodelle | [5 empty] | FALSE
| 2.02 |  | Digitalisieren von Unterlagen | [5 empty] | FALSE
| 2.03 |  | Anpassen von Datenformaten | [5 empty] | FALSE
| 2.04 |  | Erarbeiten einer einheiltichen Planungsgrundlage | [5 empty] | FALSE
aus unterschiedlichen Unterlagen
| 2.05 |  | Erstellen von Beiplänen (Themenkarten), | [5 empty] | FALSE
z. B. für Verkehr, Infrastruktureinrichtungen, Flurbereinigungen, Grundbesitzkarten und Gütekarten unter Berücksichtigung der Pläne anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| 2.06 |  | Modelle | [5 empty] | FALSE
| 2.07 |  | Erstellen zusätzlicher Hilfsmittel der Darstellung | [5 empty] | FALSE
z.B. Fotomontagen, 3D-Darstellungen, Videopräsentationen
| 2.08 | [7 empty] | FALSE
| 2.09 | [7 empty] | FALSE
| 2.10 | [7 empty] | FALSE
Summe 2. Leistungen zur Vorbereitung und inhaltlichen Ergänzung
3. Verfahrensbegleitende Leistungen
| 3.01 |  | Vorbereiten des und Mitwirken beim Scoping | [5 empty] | FALSE
| 3.02 |  | Leistungen für die Drucklegung, Erstellen von | [5 empty] | FALSE
Mehrausfertigungen
| 3.03 |  | Erstellen und Fortschreiben eines digitalen | [5 empty] | FALSE
Planungsordners
| 3.04 |  | Mitwirken an der Öffentlichkeitsarbeit des | [5 empty] | FALSE
Auftraggebers einschließlich Mitwirken an Informationsschriften und öffentlichen Diskussionen sowie Erstellen der dazu notwendigen Planungsunterlagen und Schriftsätze
| 3.05 |  | Vorbereitung und Mitwirken an Sitzungen | [5 empty] | FALSE
politischer Gremien des Auftraggebers oder an Sitzungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung oder mit Dritten
| 3.06 |  | Mitwirken an Anhörungs- oder Erörterungsterminen | [5 empty] | FALSE
| 3.07 |  | Mitwirken an Arbeitsgruppen | [5 empty] | FALSE
| 3.08 |  | Entwickeln von Monitoringkonzepten und | [5 empty] | FALSE
-maßnahmen
| 3.09 |  | Entwickeln von Risikomanagementkonzepten und | [5 empty] | FALSE
-maßnahmen
| 3.10 |  | Erstellen von Bilanzen nach fachrechtlichen | [5 empty] | FALSE
Vorgaben und Darstellung in Text und Karte Zur Abhandlung von waldrechtlichen Belangen
| 3.11 |  | Ermitteln von Eigentumsverhältnissen, | [5 empty] | FALSE
insbesondere Klären der Verfügbarkeit von geeigneten Flächen für Maßnahmen Risikomangement
| 3.12 |  | Mitwirken bei der Erarbeitung von Einwendungen | [5 empty] | FALSE
und Stellungnahmen
| 3.13 | [7 empty] | FALSE
| 3.14 | [7 empty] | FALSE
| 3.15 | [7 empty] | FALSE
Summe 3. Verfahrensbegleitende Leistungen
4. Weitere Besondere Leistungen bei landschaftsplanerischen Leistungen
| 4.01 |  | Mitwirken an der Prüfung der Verpflichtung, | 1 | psch |  | 0 |  | TRUE
zu einem Vorhaben oder einer Planung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen (Screening)
| 4.02 |  | Erstellen eines eigenständigen allgemein | [5 empty] | FALSE
verständlichen Erläuterungsberichtes für Genehmigungsverfahren oder qualifizierende Zuarbeiten hierzu
| 4.03 |  | Örtliche Erhebungen, die nicht überwiegend | [5 empty] | FALSE
der Kontrolle der aus den Unterlagen erhobenen Daten dienen
| 4.04 |  | Erstellen von Unterlagen im Rahmen von | [5 empty] | FALSE
Verträglichkeitsprüfungen für Natura 2000-Gebiete
| 4.05 |  | Kartieren von Biotoptypen | [5 empty] | FALSE
| 4.06 |  | Kartieren floristischer Arten | [5 empty] | FALSE
| 4.07 |  | Vertiefendes Untersuchen des Naturhaushalts, | [5 empty] | FALSE
wie z.B. der Geologie, Hydrogeologie, Gewässergüte und -morphologie, Bodenanalysen
| 4.08 |  | Mitwirken an Genehmigungsverfahren nach | [5 empty] | FALSE
Fachrecht
| 4.09 |  | Fortführen der mit dem Auftraggeber abgestimmten | [5 empty] | FALSE
Fassung im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens, Erstellen einer genehmigungsfähigen Fassung auf der Grundlage von Anregungen Dritter
| 4.10 |  | Meldung ASK-Daten (Artenschutzkartierung) an | [5 empty] | FALSE
das Landesamt für Umwelt
| 4.11 |  | Kartieren von Biotop- und Nutzungstypen | 1 | psch |  | 0 |  | TRUE
entsprechend der Biotopwertliste der Bayrischen Kompensationsverordnung (BayKompV) Kartierschärfe Maßstab 1:1.000
| 4.12 | [7 empty] | FALSE
| 4.13 | [7 empty] | FALSE
| 4.14 | [7 empty] | FALSE
[6 empty] | Summe 4. Weitere Besondere Leistungen | 0
[6 empty] | Summe über alle Leistungsphasen | 0
Hinweis: |  | Für folgende Besondere Leistungen bei landschaftsplanerischen Leistungen liegen gesonderte Formblätter zur Leistungsbeschreibung, -bewertung und Honorarermittlung vor: Faunistische Planungsraumanalyse, Faunistischen Erhebungen, Artenschutzbeitrag SAB / saP, FFH-Verträglichkeitsprüfung

## E Honorarberechnung
Landschaftspflegerischer Begleitplan | [6 empty] | VII.05.4-LBP | Teil E | Honorarberechnung | Zellverknüpfungen |  |  |  | Bezeichnung Tabellenblatt:
Honorarberechnung | [6 empty] | Vertragsnr.: | [6 empty] | E Honorarberechnung
Maßnahmennr: | [6 empty] | Vergabenr.:
Bauherr: |  |  |  | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH
Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV
Bieter:
Honorarberechnung
Zeile [Z] | [7 empty] | EURO
| Angaben zur Art des Honorars | [8 empty] | (= HT) | (<> HT)
1 | Fläche für Leistungsphasen 1 bis 4 |  |  |  |  | siehe VII.05.4 Teil A | 101.5 |  |  | TRUE | FALSE
2 | Honorarzone: |  |  |  |  | siehe VII.05.4 Teil B | 2
3 | Bei dem Berechnungshonorar handelt es sich um ein | [9 empty] | (Keine Eingabe) | (Eingabe mehrfach) | (Ber.Honorar)
3.1 |  | Vorläufiges Honorar | [7 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
3.2 |  | Endgültiges Honorar (pauschal) | [7 empty] | FALSE |  |  | (Honorar <> HT)
FALSE
Ermittlung des Honorars
4 | Basishonorar Leistungsphasen 1 bis 4 |  |  |  |  | nach § 31 HOAI
4.1 |  | Basishonorarsatz der Honorartafel |  |  |  |  | 34173.805 | 34173.805
4.2 |  | Honorarsatz außerhalb der Honorartafel | [5 empty] | 0
4.3
StB-C2 Grundlstg oSt
4.4 |  | Abweichung vom Honorarsatz außerhalb der Honorartafel (Überschreitung) | [7 empty] | FALSE
4.5 |  | zuzüglich: |  |  |  | v.H.
4.6 |  | der Differenz z.oberen Honorarsatz der Honorartafel |  |  |  |  | 0 | 0
Begründung:
4.7 |  | Abweichung vom Honorarsatz außerhalb der Honorartafel (Unterschreitung) | [7 empty] | FALSE
4.8 |  | abzüglich: |  |  |  | v.H. |  | 0
Begründung:
|  |  | Ingenieurbauwerk m. großer Längenausdehnung unter gl. Bed. | [10 empty] | (Honorarangabe für Besondere Lst. Hochbau)
4.9 |  | Basishonorar für die Grundleistungen (100% des Leistungsbildes) | [5 empty] | 34173.805 | [5 empty] | 34173.805
5 | Minderung/ Erhöhung des Basishonorars § 7 (1) HOAI | [9 empty] | (Keine Eingabe) | (Eingabe mehrfach) | (Eingabe richtig)
|  |  | Entsprechend der Unverbindlichkeit der Honorarsätze kann vom Bieter eine Erhöhung oder Minderung des Honorars in Prozent angeboten werden. | [7 empty] | TRUE | FALSE | FALSE
5.1 |  | Minderung des Basishonorars: |  |  |  | v.H. |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
5.2 |  | Erhöhung des Basishonorars: |  |  |  | v.H. |  |  |  | FALSE |  |  | FALSE
5.3 | [7 empty] | 0
5.4 |  | Basishonorar der Leistungsphasen 1 bis 9 | [5 empty] | 34173.805
6 | Grundleistungen |  |  |  |  | siehe Teil StB-C2
6.1 |  | Die Grundleistungen werden bewertet mit: |  |  |  | v.H. | 89
6.2 |  | Honorar für Grundleistungen in Höhe von | [5 empty] | 30414.6865
Z7 und 8 -frei-
9 | Besondere Leistungen |  |  |  |  | siehe Teil StB-D1
9.1 |  | Honorar für die Besonderen Leistungen wird vereinbart in Höhe von | [5 empty] | 0
9.2 |  | Honorar für Grundleistungen und Besondere Leistungen in Höhe von | [5 empty] | 30414.6865
10 | Nebenkosten einschl. Reisekosten | [9 empty] | (Keine Eingabe) | (Eingabe mehrfach) | (Eingabe richtig)
10.1 |  | Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden nicht gesondert erstattet. [ausgenommen Z 11.1] | [7 empty] | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
10.2 |  | pauschal in Prozent des Nettohonorars: | [5 empty] | 0 |  | FALSE |  |  | FALSE
10.3 |  | insgesamt pauschal in EURO: | [5 empty] | 0 |  | FALSE |  |  | FALSE
11 |  | Ergänzende Vereinbarung zu den Nebenkosten | [7 empty] | FALSE
11.1 |  |  | Die Nebenkosten nach § 14 HOAI sind im Angebotsdokument anzugeben. | [6 empty] | FALSE
Folgende hier aufgeführten Kosten werden gesondert auf Einzelnachweis vergütet:
11.2 |  |  | Reisekosten | [6 empty] | FALSE
11.3 |  |  | z.B. Mehrfertigungen | [6 empty] | FALSE
Auftragssumme
12 |  | Honorar Landschaftspflegerischer Begleitplan netto | [5 empty] | 30414.6865
13 |  | zzgl. MwSt. |  |  |  |  | 19% | 5778.7904
14 | Honorar Landschaftspflegerischer Begleitplan brutto | [5 empty] | [vorläufig] | 36193.4769
Zusätzliche Angaben zum Vertrag
15 | Stundensätze für Leistungsänderungen (soweit nicht über HOAI zu vergüten)
15.1 |  | Ingenieur nach Ing.-Gesetz |  |  |  | EURO/h netto |  |  |  | TRUE
15.2 |  | Techniker |  |  |  | EURO/h netto |  |  |  | TRUE
15.3 |  | Technische Zeichner, sonst. Mitarbeiter |  |  |  | EURO/h netto |  |  |  | TRUE
16 | Fachlich Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistung: | [11 empty] | Teilleistung >0 | Grundlst. | StB-D1
|  | Leistungsphasen |  |  |  | Fachlich Verantwortlicher | [5 empty] | Lph 1 | FALSE | 0
|  |  | Es ist eine Person für alle Leistungsphasen fachlich verantwortlich. | [6 empty] | FALSE |  | Lph 2 | TRUE | 29
|  |  | Es sind mehrere Personen für die Leistungsphasen fachlich verantwortlich. | [6 empty] | FALSE |  | Lph 3 | TRUE | 50
16.1 | 1 | Klären der Aufgabenstellung |  |  | Name | [6 empty] | Lph 4 | TRUE | 10 | 0
16.2 |  |  |  |  | Qualifikation
16.3 | 2 | Ermitteln und Bewerten |  |  | Name
16.4 |  |  |  |  | Qualifikation
16.5 | 3 | Vorläufige Fassung |  |  | Name
16.6 |  |  |  |  | Qualifikation
16.7 | 4 | Abgestimmte Fassung |  |  | Name | [6 empty] | Summe |  | 89
16.8 |  |  |  |  | Qualifikation
16.99 | Wertung Honorarangebot über fiktiven Aufwandsansatz | [8 empty] | FALSE
zur Herbeiführung der Vergleichbarkeit der Angebote
17 | Stunden für Leistungsänderungen
17.1 |  | Ingenieur nach Ing.-Gesetz |  |  |  | h
17.2 |  | Techniker |  |  |  | h
17.3 |  | Technische Zeichner, sonst. Mitarbeiter |  |  |  | h
18 | Sonstige Vereinbarungen: |  |  |  |  | Menge | EP
18.1 |  | Inhalt aus Z 11.3 | [8 empty] | (Felder werden nur rot, wenn Vorgabe durch AG erfolgt ist)
18.2
19 | Summe fiktiver Aufwandsansatz
Wertungssumme
20 |  | Angebotssumme netto [ Z 12 + Z 19 ] | [5 empty] | 30414.6865
21 |  | zzgl. MwSt. |  |  |  |  | 19% | 5778.7904
22 | Angebotssumme brutto | [6 empty] | 36193.4769
Die Angebotssumme wird zur Ermittlung der Wertungsreihenfolge herangezogen; jedoch nicht Vertragsbestandteil!

## F Honorarübersicht
Landschaftspflegerischer Begleitplan | [6 empty] | VII.05.4-LBP | Teil F |  |  |  |  | Honorarübersicht | Bezeichnung Tabellenblatt:
Honorarübersicht | [6 empty] | Vertragsnr.: | [6 empty] | F Honorarübersicht
Maßnahmennr: | [6 empty] | Vergabenr.:
Bauherr: |  | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH
|  | Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV | [11 empty] | Zellverknüpfung
Bieter:
§ 7 (1)
Honorarübersicht | [14 empty] | 0
Fläche | nach Kostenschätzung |  | EURO | Honorarzone: siehe Teil B |  | 2 | Basishonorar der Honorartafel |  |  |  | ohne Abweichung | EURO
Lph 1 bis 4 (Teil A Z 5) |  |  | 101.5 |  |  |  | Leistungsphasen 1 bis 4 (Teil E Z 4.9) |  |  |  |  | 34173.805
|  | Grundleistungen |  |  |  |  | Besondere Leistungen | Zwischensumme | Nebenkosten | Honorar Landschaftspflegerischer Begleitplan netto | MwSt. | Honorar Landschaftspflegerischer Begleitplan brutto
Leistungsstufe/ Leistungsphase |  | HOAI | Bewertung | Honorar | Keine Minderung bzw. Erhöhung |  |  | netto
|  | v.H. | v.H. | EURO | EURO |  | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO
Grundleistungen für den LBP zur Entwurfsplanung
Lph 1 | Klären der Aufgabenstellung | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lph 2 | Ermitteln und Bewerten | 37 | 29 | 9910.4034 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lph 3 | Vorläufige Fassung | 50 | 50 | 17086.9025 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lph 4 | Abgestimmte Fassung | 10 | 10 | 3417.3805 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grundleistungen für den LBP zur Genehmigungsplanung
Lph 3 | Vorläufige Fassung | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lph 4 | Abgestimmte Fassung | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besondere Leistungen
1. Lstg. zur Verfahrens- und Projektsteuerung | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Lstg. zur Vorbereitung und inhaltl. Ergänz. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Verfahrensbegleitende Lstg. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Weitere Besondere Lstg. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe |  | 100 | 89 | 30414.6865 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## G Honorarabrechnung
Landschaftspflegerischer Begleitplan |  |  |  |  | VII.05.4-LBP | Teil G |  | Honorarabrechnung | Zellverknüpfungen | Bezeichnung Tabellenblatt:
Honorarabrechnung |  |  |  |  | Vertragsnr.: |  |  |  |  | G Honorarabrechnung
Maßnahmennr: |  |  |  |  | Vergabenr.:
Bauherr: |  | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH
Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV
Bieter:
Honorarabrechnung
Hauptauftrag
Anrechenbare Kosten |  |  | EURO | Auftragsabwicklung
LPh 1 bis 9 (Teil A Z 5) |  |  | 101.5 | incl. Stufenabruf Nr.:
Leistungsstufen/ Leistungsphasen |  |  | Hauptauftrag | beauftragte Summe |  | Honorarabrechnung
|  |  | Honorar Landschaftspflegerischer Begleitplan brutto | beauf-tragt | anteiliges Honorar brutto | erbrachte Leistung | geprüftes Honorar brutto
|  |  | EURO |  | EURO | Prozent | EURO
Grundleistungen für den LBP zur Entwurfsplanung |  |  |  |  | 0 |  |  |  | TRUE
Lph 1 | Klären der Aufgabenstellung |  | 0 | [5 empty] | FALSE
Lph 2 | Ermitteln und Bewerten |  | 0 | [5 empty] | FALSE
Lph 3 | Vorläufige Fassung |  | 0 | [5 empty] | FALSE
Lph 4 | Abgestimmte Fassung |  | 0 | [5 empty] | FALSE
Grundleistungen für den LBP zur Genehmigungsplanung | [8 empty] | TRUE
Lph 3 | Vorläufige Fassung |  | 0 | [5 empty] | FALSE
Lph 4 | Abgestimmte Fassung |  | 0 | [5 empty] | FALSE
Besondere Leistungen | [8 empty] | FALSE
1. Lstg. zur Verfahrens- und Projektsteuerung |  |  | 0 | [5 empty] | FALSE
2. Lstg. zur Vorbereitung und inhaltl. Ergänz. |  |  | 0 | [5 empty] | FALSE
3. Verfahrensbegleitende Lstg. |  |  | 0 | [5 empty] | FALSE
4. Weitere Besondere Lstg. |  |  | 0 | [5 empty] | FALSE
Honorar - Hauptauftrag |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vertragsergänzung
Nr. | Bezeichnung |  |  |  | EURO | Prozent | EURO
Ergänzung 01 | zusätzliche Leistung | [5 empty] | 0
Ergänzung 02 | [6 empty] | 0
Ergänzung 03 | [6 empty] | 0
Ergänzung 04 | [6 empty] | 0
Ergänzung 05 | [6 empty] | 0
Ergänzung 06 | [6 empty] | 0
Honorar incl. Vertragsergänzungen |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Abrechnung
Honorarsumme (kummulativ) | [6 empty] | 0
Einbehalt: | [6 empty] | 0
bisher abgerechnet: |  | Abrechnungsstand vom:
Auszahlungsbetrag: | [6 empty] | 0

## H §31 HOAI
Honorartafel |  |  |  |  | Bezeichnung Tabellenblatt:
H §31 HOAI
Berechnung Basishonorar |  |  | nach § 31 HOAI
Fläche |  |  | 101.5 | EUR
Honorarzone |  |  | 2
| Kosten EURO | Honorar Min EURO | Honorar Max EURO | Ergebnis EURO
Basissatz | 100 | 33859 | 38956 | 34173.805
Höchstsatz | 200 | 54846 | 63103 | 39318.205
Honorartafel zu § 31 - Landschaftspflegerischer Begleitplan
Fläche in ha | Zone 1 Min EURO | Zone 2 Min EURO | Zone 3 Min EURO | Zone 3 Max EURO
6 | 5324 | 6189 | 7121 | 7986
8 | 6130 | 7126 | 8199 | 9195
12 | 7600 | 8836 | 10166 | 11401
16 | 8947 | 10401 | 11966 | 13420
20 | 10207 | 11866 | 13652 | 15311
40 | 15755 | 18315 | 21072 | 23632
100 | 29126 | 33859 | 38956 | 43689
200 | 47180 | 54846 | 63103 | 70769
300 | 62748 | 72944 | 83925 | 94121
400 | 76829 | 89314 | 102759 | 115244
500 | 89855 | 104456 | 120181 | 134782
600 | 102062 | 118647 | 136508 | 153093
700 | 113602 | 132062 | 151942 | 170402
800 | 124575 | 144819 | 166620 | 186863
1200 | 167729 | 194985 | 224338 | 251594
1600 | 207279 | 240961 | 277235 | 310918
2000 | 244349 | 284056 | 326817 | 366524
2400 | 279559 | 324987 | 373910 | 419338
3200 | 343814 | 399683 | 459851 | 515720
4000 | 400847 | 465985 | 536133 | 601270

## Z Preisspiegel (hidden)
Fachbereich | Maßnahmennr | Maßnahme | Vergabenr | Bieter | Wertungssumme
VII.05.4-LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan | 0 | Mittelfränkischen Eisenbahnbetriebs GmbH Reaktivierung der Bahnstrecke 5331 im Abschnitt Wilburgstetten - Dombühl für den SPNV | 0 | 0 | 36193.4769
Bezeichnung | Angebot | Index
1 Anechenbare Kosten | 101.5 | 1
2 Honorarzone | 2 | 2
4.9 Basishonorar für Grundleistungen | 34173.805 | 3
5.1 Minderung des Basishonorars in v.H. | 0 | 4
5.2 Erhöhung des Basishonorars in v.H. | 0 | 5
5.4 Basishonorar der Leistungsphasen | 34173.805 | 6
6 Leistungsphase 1 mit v.H. | 0 | 7
6 Leistungsphase 1 | 0 | 8
6 Leistungsphase 2 mit v.H. | 29 | 9
6 Leistungsphase 2 | 0 | 10
6 Leistungsphase 3 mit v.H. | 50 | 11
6 Leistungsphase 3 | 0 | 12
6 Leistungsphase 4 mit v.H. | 10 | 13
6 Leistungsphase 4 | 0 | 14
6 Leistungsphase 5 mit v.H. | 0 | 15
6 Leistungsphase 5 | 0 | 16
6 Leistungsphase 6 mit v.H. | 0 | 17
6 Leistungsphase 6 | 0 | 18
6 Leistungsphase 7 mit v.H. | 0 | 19
6 Leistungsphase 7 | 0 | 20
6 Leistungsphase 8 mit v.H. | 0 | 21
6 Leistungsphase 8 | 0 | 22
6 Leistungsphase 9 mit v.H. | 0 | 23
6 Leistungsphase 9 | 0 | 24
8.5 Summe Honorar für anteilige Grundleistungen | 0 | 25
9.1 Summe Honorar für Besond. Leistungen (s.Teil C) | 0 | 26
9.2 Summe Grundhonorar und Besond. Leistungen | 0 | 27
10.2 Nebenkosten in % |  | 28
10 Nebenkosten | 0 | 29
12 Auftragssumme netto | 0 | 30
13 Mehrwertsteuer in % | 19 | 31
13 Mehrwertsteuer | 0 | 32
14 Auftragsumme brutto | 0 | 33
15.1 Ingenieur nach Ing.-Gesetz | 0 | 34
17.1 Ingenieur nach Ing.-Gesetz mit Std. |  | 35
15.2 Techniker | 0 | 36
17.2 Techniker mit Std. |  | 37
15.3 Technische Zeichner, sonst. Mitarbeiter | 0 | 38
17.3 Technische Zeichner, sonst. Mitarbeiter mit Std. |  | 39
18 Sonstige Vereinbarungen: |  | 40
20 Wertungssumme netto | 30414.6865 | 41
21 Mehrwertsteuer | 5778.7904 | 42
22 Wertungssumme brutto | 36193.4769 | 43
Bezeichnung Besond Lstg | Menge | Einheit | EP-Preis | Netto-GP-Preis
4.01 Mitwirken an der Prüfung der Verpflichtung, zu einem Vorhaben oder einer Planung eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen (Screening) | 1 | psch | 0 | 0
4.11 Kartieren von Biotop- und Nutzungstypen entsprechend der Biotopwertliste der Bayrischen Kompensationsverordnung (BayKompV) Kartierschärfe Maßstab 1:1.000 | 1 | psch | 0 | 0