**Übersicht Fristen und Termine**

|  |  |
| --- | --- |
| Maßnahmennummer | Baumaßnahme |
| **ZLD01-21** | **Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz****Zentralklinikum/Servicegebäude/Parkhaus** |
| Vergabenummer | Leistung |
| **3120.04** | **Spezialtiefbau** |

**Nachfolgende Fristen und Termine sind Vertragsfristen im Sinne der Besonderen Vertragsbedingungen für Bauleistungen.**

**Vertragsfristen sind:**

Ausführungsbeginn auf der Baustelle: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung

(Zentralklinikum) (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraus-

sichtlich zum 21.11.2024

Ausführungsende auf der Baustelle: 85 Kalendertage nach Ausführungsbeginn

(Zentralklinikum) auf der Baustelle (Zentralklinikum)

Ausführungsbeginn auf der Baustelle: 613 Kalendertage nach Ausführungsbeginn

(Servicegebäude) auf der Baustelle (Zentralklinikum)

Ausführungsende auf der Baustelle: 12 Kalendertage nach Ausführungsbeginn

(Servicegebäude) auf der Baustelle (Servicegebäude)