## HOAI2013
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  |  |  |  | Seite 0
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen |  |  |  | Stand: | 2022-02-25
Ausfüllhilfen und Farblegende
Ausfüllhilfe
Die Tabelle ist ab Seite 1 bis auf die Felder, in denen Eintragungen für die Bewertung der Teilleistung erfolgen soll, gesperrt.
Auf der Seite 0 sind einige Ergänzungen und Eintragungen in nicht gesperrten Zellen erforderlich:
In den obersten Felder "briefkopf [1]" und "briefkopf [2]" können Name und Namensergänzung des Auftraggebers bzw. Verwenders der Tabelle eingetragen werden, diese Eintragungen werden in die entsprechenden Zeilen automatisch übertragen.
In der obersten Zeile "Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]" werden die fehlenden Angaben in die ausgewiesenen Leerfelder "[ ]" eingetragen, diese Eintragungen werden in die entsprechenden Zeilen automatisch übertragen.
In der obersten Zeile "Stand: [Datum] wird das Bearbeitungsdatum eingetragen, diese Eintragung wird in die entsprechenden nachfolgenden Zeilen automatisch übertragen.
Farblegende
Sollte eine Teilleistung nicht erforderlich sein und somit nicht beauftragt werden, ist diese Teilleistung in der Spalte "Vertrag" durch die Eingabe "0" Prozent zu bewerten oder als Leerfeld zu belassen; die Füllfarbe "Hellgrün" der Bewertungsspalten ist durch eine neue Kennfarbe, die farblich dem an der Planung fachlich Beteiligten zugeordnet ist, der diese Leistung erbringt oder erbracht hat, zu ersetzen, um auch grafisch zwischen Auftragsinhalten fachlich Beteiligter und Leistungserfüllungen unterscheiden zu können.
Die entsprechenden Zellen der Farblegende sind nicht gesperrt.
Beispiel:
|  |  |  | Basis | Vertrag
| 06.g) | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen |  | 0.45%
| nachher |  | bei Erfordernis der Teilleistung und Erfüllung durch den Planungsbeteiligten
| 06.g) | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen |  | 0.45% | 0.45%
| oder nachher |  | bei Erfordernis der Teilleistung, die Teilleistung jedoch durch einen anderen fachlichen Beteiligten erbracht wird
| 06.g) | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen |  | 0.45% | 0%
Die Kennfarbe „gelb“ steht in dem Beispiel für eine Ausführung der Grundleistung durch den Auftraggeber und/oder seine Projektsteuerung
Die Legende der Farbmarkierungen wird wie folgt vereinbart:
| 2.35% | Bewertung einer vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistung
| 0% | Grundleistung ist nicht erforderlich
| 0% | Grundleistung wird durch den Auftraggeber und/oder seine Projektsteuerung erbracht
| 0% | Grundleistung wurde im Vorfeld bereits erbracht
| 0% | Grundleistung wird durch eine Besondere Leistung ersetzt
| 0.55% | Bewertung einer vom Auftragnehmer zu erbringenden Besonderen Leistung
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen |  |  |  | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
1. | Leistungen zur Grundlagenermittlung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 1 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 1.a) | Klären der Aufgabenstellung auf der Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen |  | 0.85% | 0.85%
| 001. | Auflisten und Werten der durch den Auftraggeber benannten Vorgaben zur Funktion und Belegung durch:
|  | 01. | das Anfordern verbindlicher Angaben zum geplanten/geforderten Bedarf (Bedarfsplanung)
|  | 02. | das Anfordern verbindlicher Angaben zu geplanten/geforderten Funktionen und Funktionsmöglichkeiten
|  | 03. | das Anfordern verbindlicher Angaben zu übergeordneten Funktionen und Funktionsmöglichkeiten
|  | 04. | die (tabellarische) Zusammenstellung der einzelnen Anforderungen und Vorgaben
|  | 05. | die Wertung der Anforderungen und Vorgaben auf Verwendbarkeit
| 002. | Systematisches Bewerten der ermittelten und erfassten Unterlagen:
|  | 01. | hinsichtlich ihrer Eignung als Planungsgrundlage
|  | 02. | hinsichtlich möglicherweise darin enthaltener Risiken
|  | 03. | hinsichtlich möglicherweise darin enthaltener Kosten beeinflussender Umstände
|  | 04. | hinsichtlich der Erfordernis weitergehender Ermittlungen und Untersuchungen durch an der Planung fachlich Beteiligte
| 003. | Erläutern der erfassten Unterlagen und der darin enthaltenen Informationen gegenüber dem Auftraggeber
| 004. | Werten und Bewerten der durch den Auftraggeber vorgegebenen und/oder gewünschten unüblichen oder außergewöhnlichen Baukonstruktionen
| 005. | Bewerten und Darstellen von Risiken bei durch den Auftraggeber vorgegebenen und/oder gewünschten neuartigen, nicht erprobten Baustoffen und Baukonstruktionen
| 006. | Ermitteln und systematisches Zusammenstellen der für die Planung noch nicht vorhandenen erforderlichen Grundlagen
| 007. | Auflisten von Fragen zur den Aufgabenstellungen der erforderlichen Vorarbeiten
| 008. | Ermitteln und Festlegen der vorgegebener Randbedingungen:
|  | 01. | durch Einholen von zweckgeeigneten Auskünften
|  | 02. | durch Einsicht in zweckgeeignete vorhandene Unterlagen
|  | 03. | aus dem Standort des Objektes
|  | 04. | aus der Zielsetzung der Planungsaufgabe
| 009. | Werten und Wichten der Randbedingungen auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
| 010. | Konkretisieren der Vorstellungen des Auftraggebers und Eingrenzen der Aufgabenstellung:
|  | 01. | für den geplanten Verwendungszweck (Zielvorstellung hinsichtlich der Flächennutzung)
|  | 02. | zu der geplanten Größe und Art des Objektes
|  | 03. | zu den geplanten Funktionsabläufe
|  | 04. | aufgrund von Anforderungen aus dem Umfeld
| 011. | Grobes Entwickeln der Zielvorstellung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Vorplanung hinsichtlich:
|  | 01. | der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen
|  | 02. | dem Abstimmen und Abgrenzen der Verantwortlichkeiten
|  | 03. | der Gestaltung und der übergeordneten Gestaltungsvorgaben
|  | 04. | der bauordnungsrechtlichen Nebenbelange (Parkflächen, Grundstücksausnutzung, möglicher Bestandsschutz)
|  | 05. | der möglichen terminlichen Abwicklungen der Planung und baulichen Durchführung
| 012. | Zusammenstellen der Grundlagen der baulichen Konzeption
| 013. | Abfragen und Entwickeln des durch den Auftraggeber einzuplanenden Investitionsrahmens als Kostenrahmen (Obergrenze und Untergrenze) unterteilt in:
|  | 01. | Kosten des Grunderwerbes (Kostengruppe 100 nach DIN 276)
|  | 02. | Objektherstellungskosten (Kostengruppen 200 bis 500 nach DIN 276)
|  | 03. | Objekteinrichtungskosten (Kostengruppe 600 nach DIN 276)
|  | 04. | Objektplanungskosten (Kostengruppe 700 nach DIN 276)
| 014. | Ermitteln, Zusammenstellen und systematisches Auflisten weiterer die Planungsaufgabe beeinflussender Planungsabsichten:
|  | 01. | des Auftraggebers für das direkte Baugebiet
|  | 02. | des Auftraggebers neben dem direkten Baugebiet
|  | 03. | Dritter neben dem direkten Baugebiet
|  | 04. | Erläutern und Werten der Unterlagen
| 015. | Präzisieren eines Bauprogramms auf der Grundlage der konkretisierten Vorstellungen des Auftraggebers betreffend:
|  | 01. | der Größe des Objektes (quantitative Bedarfsdarstellung)
|  | 02. | der möglichen Objektnutzung unter Berücksichtigung bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Gesichtspunkte
|  | 03. | der möglichen Einschränkungen aufgrund bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Gesichtspunkte
|  | 04. | der möglichen Einschränkungen durch vorhandenen und erhaltenswürdigen Vegetationsbestandes
|  | 05. | der möglichen Einschränkungen durch Vegetationsbestände auf den angrenzenden Grundstücken
|  | 06. | der möglichen Einschränkungen durch die vorhandene Geländemodellierung
|  | 07. | der möglichen nachbarrechtlichen Einflussfaktoren
|  | 08. | der möglichen technischen Einflussfaktoren aus Nachbarbebauungen und Umfeldsituationen
|  | 09. | der geplanten Baustandards, Ausbauqualitäten und technischen Standards
| 016. | Vorab-Klären der (geplanten) Finanzierungsart des Bauvorhabens
|  | 01. | Abfragen der (geplanten) Finanzierung und Finanzierungsanteile beim Auftraggeber
|  | 02. | Abfragen einer erfolgten Förderung durch öffentliche Mittel und Zuwendungen
bei öffentlichen Auftraggebern und/oder bei mit öffentlichen Mitteln geförderten Bauvorhaben
|  | 03. | Einsehen des Zuwendungsbescheides
|  | 04. | Hinweisen auf die nach dem Zuwendungsbescheid bzw. den darin enthaltenen Nebenbestimmungen erforderlichen weitergehenden rechtlichen Klärungen über die Vergabearten für Planungsleistungen und Bauleistungen
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
1. | Leistungen zur Grundlagenermittlung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 1 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 1.a) | Klären der Aufgabenstellung auf der Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Genehmigungsunterlagen |  | Fortsetzung
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 017. | Präzisieren eines Bauprogramms auf der Grundlage der konkretisierten Vorstellungen des Auftraggebers durch:
|  | 01. | das (visuelle) Sichten und Werten des Zustandes planungsberührter Bausubstanz
|  | 02. | das Vorab-Klären der Anforderungen bei einer fortdauernden Objektnutzung
|  | 03. | das Vorab-Klären der Erfordernis der Schaffung von Provisorien
| 1.b) | Ortsbesichtigung |  | 0.65% | 0.65%
| 001. | Feststellen und Aufnehmen der Gegebenheiten des Grundstückes und der Erschließung auch unter Bezug auf die Nachbarbebauung
| 002. | Feststellen und Aufnehmen relevanter Einschränkungen zur Nutzung, Bauweise, Größe und Nutzungsart auch unter Bezug auf die Nachbarbebauung
| 003. | Feststellen und Aufnehmen relevanter Konstruktiver und/oder technischer Erfordernisse und Einflussfaktoren (z.B. erforderliche Abbruchmaßnahmen oder Substanzsicherungen)
| 004. | Klären des Grundwasserstandes und der Grundwassersituation aus vorliegenden Informationen
| 005. | Durchführen einer zweckgeeigneten Dokumentation der örtlichen Situation (z.B. Fotos)
| 1.c) | Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf |  | 0.75% | 0.75%
| 001. | Aufklären des Auftraggebers über die erforderliche Einschaltung weiterer an der Planung zu Beteiligender als:
|  | 01. | Fachplaner (z.B. Technische Ausrüstung, Tragwerksplanung)
|  | 02. | sonstige Sonderfachingenieure und Gutachter zum Schallschutz
|  | 03. | Gutachter für zusätzliche, den Aufgabenbereich eines Landschaftsarchitekten ergänzende Untersuchungen (z.B. Baugrund etc.)
|  | 04. | Behörden, Aufsichtsämter und öffentliche Ämter (z.B. Bauaufsichtsamt, Denkmalpflege, Gewerbeaufsichtsamt)
|  | 05. | Ausführungsbeteiligte (bauliche Auftragnehmer/Handwerker) für Untersuchungen und Erkundungen
| 002. | Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl der anderen an der Planung fachlich zu Beteiligenden hinsichtlich:
|  | 01. | möglicher Schnittstellen und daraus möglicherweise resultierender Probleme
|  | 02. | der anzuwenden Honorargrundlagen
|  | 03. | notwendiger Planungsleistungen und der damit verbundenen Kosten aus Honoraren und Nebenkosten in Form einer überschlägigen Ermittlung der jeweiligen Vergütungen
|  | 04. | des erforderlichen Auswahlverfahrens und der Art der Beauftragung
| 003. | Aufzeigen von bereits entstandenen und noch entstehenden Überscheidungen durch die aus dem Projekt erforderliche zeitlich parallele Erfüllung von Leistungen eigentlich hintereinander folgenden Leistungsphasen
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 004. | Zeitrichtiges Aufklären des Auftraggebers über die erforderliche Einschaltung weiterer an der Planung fachlich zu Beteiligenden als Gutachter für zusätzliche, den Aufgabenbereich eines Landschaftsarchitekten überschreitende Untersuchungen von Bausubstanz etc.
| 1.d) | Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | 0.55% | 0.55%
| 001. | Abschließendes Beraten zu der Einschaltung von anderen an der Planung fachlich zu fachlich Beteiligenden durch:
|  | 01. | das verbindliche Darstellen des durch den Auftraggeber anzuwendenden Auswahlverfahrens und der Art der Beauftragung
|  | 02. | das Vorbringen von konkreten personenbezogenen Vorschlägen aufgrund nachgewiesener Fachkunde und Zuverlässigkeit
|  | 03. | das Festlegen der jeweiligen Aufgabenbereiche und notwendigen Planungsleistungen
|  | 04. | das Abstimmen und Abgrenzen der Verantwortlichkeiten der jeweiligen fachlich Beteiligten
|  | 05. | das verbindliche und detaillierte Darstellen der durch den Auftraggeber zu beauftragenden Planungsleistungen und Planungstiefen unter Bezug auf die Vorgaben der HOAI oder sonstiger heranzuziehender Regelwerke
| 002. | Aufzeigen der für die erforderlichen Planungsleistungen jeweils anfallenden Honorare
bei einer Beauftragung des Objektplaners mit einzelnen Leistungsphasen oder mit Teilleistungen von Leistungsphasen
| 003. | Aufzeigen von erforderlichen Erweiterungen des (bisher) durch den Auftraggeber beauftragten eigenen Leistungsbildes
| 1.e) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  | 0.2% | 0.2%
| 001. | Schriftliches Zusammenfassen (belastbare Beweisführung zur Haftungsentlastung) einer erfolgten Beratung über:
|  | 01. | die Verwendbarkeit der vorgegebenen Planungsgrundlagen
|  | 02. | die Eignung des vorgegebenen Grundstücks
|  | 03. | das erforderliche Planungsteam
|  | 04. | die erforderliche bauordnungsrechtliche Vorgehensweise
| 002. | Zusammenstellen und Übergeben aller Arbeitsergebnisse incl. ggf. den Beiträgen fachlich Beteiligter an den Auftraggeber
| 003. | Aufzeigen aller wesentlichen Aspekte der bisherigen Planungen und Abstimmungsergebnisse
| 004. | Vorlegen einer schriftlichen Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
| 005. | Erläutern und Erörtern der bisherigen Planungsergebnisse mit den Vertretern des Auftraggebers
| 006. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 007. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Festlegen des auftraggeberseitig geplanten und möglichen Investitionsrahmens
Erarbeiten eines eindeutigen Bauprogramms
|  | Summe Leistungsphase 1 |  | 3% | 3%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
2. | Leistungen zur Vorplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 2 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 2.a) | Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten |  | 0.35% | 0.35%
| 001. | Aufbereiten, Ordnen und schriftliches Darstellen der in der Leistungsphase 01 (Grundlagenermittlung) ermittelten Grundlagen in einer für den Auftraggeber verständlichen Form
| 002. | Abstimmen von Planungsanforderungen an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten im Gesamtkonzept durch:
|  | 01. | das Durchführen von Planungsbesprechungen zur Dokumentation von Planungszielen und das Protokollieren der Ergebnisse
|  | 02. | das übergeordnete Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
| 2.b) | Abstimmen der Zielvorstellungen |  | 0.45% | 0.45%
| 001. | Werten und Bewerten der von den anderen an der Planung fachlich Beteiligten verfolgten Absichten und Forderungen und Erarbeiten eines Zielkompromisses (planungsbezogenen Zielkataloges) aus:
|  | 01. | den Vorgaben und Bedingungen des Auftraggebers zur Nutzung und Gestaltung
|  | 02. | den konstruktiven Vorgaben und Bedingungen
|  | 03. | den kostenmäßigen und zeitgebundenen Vorgaben und Bedingungen
|  | 04. | den sonstigen Randbedingungen wie z.B. aus der Umwelt etc.
| 002. | Hinweisen auf mögliche Zielkonflikte und gleichzeitiges Aufzeigen von Lösungsansätzen
| 003. | Aufzeigen, Werten und Wichten von aus dem Bauvorhaben möglicherweise resultierenden Problemen hinsichtlich:
|  | 01. | gestalterischer, konstruktiver, terminlicher oder kostenmäßiger Bedingungen
|  | 02. | bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Bedingungen
|  | 03. | Anforderungen aus der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
|  | 04. | nachbarrechtlicher Einflussfaktoren
| 004. | Klären von ggf. vorhandenen denkmalpflegerischen Interessenzonen durch:
|  | 01. | Sichten und Werten der (noch) vorhandenen Vegetation und Substanz auf eine mögliche Weiterverwendung
|  | 02. | Analysieren, Zusammenstellen und Darstellen der (grundsätzlichen) denkmalpflegerischen Vorgaben
|  | 03. | Mitwirken bei der Katalogisierung der denkmalgeschützten Bereiche (Vegetation und Substanz).
|  | 04. | Darstellen der aus einer möglichen optimierten Nutzung ableitbaren Zweck-Forderung des Auftraggebers
|  | 05. | Darstellen der denkmalrechtlichen Erfordernisse als allgemeine Soll-Forderung
|  | 06. | Mitwirken bei den Vorabstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde zur Aufstellung des verbindlichen Zielkataloges
|  | 07. | Mitwirken bei der Aufstellung des Maßnahmenkataloges für denkmalpflegerisch erforderliche bauliche Ausbildungen/Bepflanzungen
| 005. | Feststellen und grafisches Darstellen vorhandener Situationen der jeweiligen Verkehrserschließung in einem zweckentsprechenden Übersichtslageplan:
|  | 01. | der vorhandenen/derzeitigen äußeren Verkehrserschließung des Planungsgebietes getrennt nach PKW/Anlieferung (Umzug), ÖPNV, Fahrrad und Fußgänger
|  | 02. | der vorhandenen/derzeitigen Verkehrserschließung innerhalb des Planungsgebietes getrennt nach PKW/Anlieferung (Umzug), ÖPNV, Fahrrad und Fußgänger
|  | 03. | der vorhandenen/derzeitigen Erschließung für Rettungsdienste
|  | 04. | der vorhandenen/derzeitigen Flächen für ruhenden Verkehr
| 006. | Bewerten der vorhandenen/derzeitigen Flächen für die jeweilige Verkehrserschließung
| 007. | Darstellen der eigentlich erforderlichen Flächenansprüche für die jeweilige Verkehrserschließung
| 008. | Definieren der vorhandenen Nutzungsbereiche aufgrund unterschiedlicher Wertungen der Verkehrserschließung in:
|  | 01. | nicht öffentliche Bereiche
|  | 02. | teilöffentliche Bereiche
|  | 03. | öffentliche Bereiche
| 009. | Fortschreiben des Zielkompromisses unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers unter Hinzuziehung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 010. | Abstimmen des erarbeiteten Zielkompromisses mit dem Auftraggeber
| 011. | Systematisches und übersichtliches Darstellen des erarbeiteten Zielkompromisses in Form einer Auflistung der letztendlichen Planungsziele als mögliche Grundlage einer laufenden Kontrolle der Planungsergebnisse
| 012. | Darstellen und Festlegen der Planungsleistungen, die als Konsequenz aus den vorliegenden Rahmendaten zu erbringen sind
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 013. | Bewerten der Verwendbarkeit planungsberührter Bausubstanz
| 014. | Erstes Darstellen der sich durch die Verwendung der vorhandenen Bausubstanz ergebenden Potenziale zu Kosteneinsparungen oder Mehrkosten
| 2.c) | Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem |  | 0.85% | 0.85%
| 001. | Erarbeiten einer textlichen Ergänzung zu dem planerischen Erläuterungsberichts in Form von:
|  | 01. | einer Erfassung und Bewertung von Landschaftsnutzungsstrukturen hinsichtlich ökonomischer und ökologischer Ziele mit einer Bewertung des Landschaftswertes des Planungsbereiches aus den Systemparametern Landnutzungseignung und Landschaftsstruktur
|  | 02. | einer Klärung übergeordneter Vorgaben zum Landschafts- und Naturschutz
|  | 03. | einer Klärung und Bewertung von Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen für vorhandene Vegetation
|  | 04. | einer Klärung und Bewertung möglicher Auswirkungen auf den Grundwasserstand und die Grundwassersituation
|  | 05. | einer Klärung und Bewertung der landschaftsökologischen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen
|  | 06. | einer Klärung der Bodenarten, der erforderlichen Bodenbearbeitung und Bodenverbesserung
|  | 07. | einer Darstellung der räumlichen und gestalterischen Konzeption
|  | 08. | einer Klärung der Randgestaltung des Planungsbereiches
|  | 09. | einer Klärung der gestalterischen Anbindung des Planungsbereiches an die Umgebung
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
2. | Leistungen zur Vorplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 2 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 2.c) | Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosystem |  | Fortsetzung
| 002. | Klären und Bewerten der Möglichkeiten zur Entsorgung von Regenwasser/Oberflächenwasser
|  | 01. | allgemeines Sichten und Werten der vorhandenen/derzeitigen Regenwasserentsorgung/Oberflächenwasserentsorgung
|  | 02. | Darstellen von (technischen) Möglichkeiten einer grundstücksinternen Regenwasserversickerung/Oberflächenwasserversickerung
|  | 03. | Mitwirken bei der Festlegung der örtlichen Untersuchungserfordernisse der Eignung der Böden für eine Regenwasserversickerung/Oberflächenwasserversickerung
|  | 04. | Mitwirken bei der Festlegung des erforderlichen Leistungsbildes/Inhaltes des hydrogeologischen Gutachtens zur Regenwasserversickerung/Oberflächenwasserversickerung
| 2.d) | Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung z.B. |  | 4.85% | 4.85%
der Topografie und der weiteren standörtlichen und ökologischen Rahmenbedingungen,
der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,
der gestalterischen und funktionalen Anforderungen
Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| 001. | Zweckentsprechendes skizzenhaftes Darstellen einer für das Objekt praktikablen Lösungsmöglichkeiten in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden Grundrissen mit Nutzungs- und Funktionsdarstellungen
|  | 02. | zweckentsprechenden Schnitten und Höhenabwicklungen als charakteristische Längs- und Querschnitte
|  | 03. | zweckentsprechenden Ansichten und Erscheinungsbilddarstellungen
|  | 04. | einem zweckentsprechendem Lageplan zur Darstellung der Einbindung in die Umgebung (städtebaulicher Übersichtslageplan)
|  | 05. | einem zweckentsprechendem Lageplan zur Darstellung der Grundstückssituationen (Abstände/Grenzen) und Nachbarbebauungen (bauplanungsrechtlicher Lageplan)
|  | 06. | einem zweckentsprechendem Lageplan mit Darstellung der möglichen (technischen) Erschließung (technischer Übersichtsplan)
| 002. | (Grafisches) Darstellen von besonderen Standortproblemen zum geplanten Flächenprogramm resultierend aus der vorhandenen Gebäudesituation:
|  | 01. | von Erdgeschosswohnungen ohne direkt zugehörigen Terrassenzugang
|  | 02. | der bereits baulich erfolgten Ausbildung von Balkonen
|  | 03. | der vorhandene Einsehbarkeit von Bereichen
|  | 04. | der mögliche Störungen durch die Nutzungsarten
| 003. | (Grafisches) Darstellen von Flächenanforderungen und technischen Anforderungen für:
|  | 01. | „repräsentative“ Flächen wie Eingangszonen und Hauseingänge etc.
|  | 02. | sozialerforderliche Flächen wie Spielplätze etc.
| 004. | Darstellen von Anforderungen und Optimierungsmöglichkeiten an sonstige Flächen wie Müllplätze zur Erzielung einer kostengünstigen Entsorgung
| 005. | Darstellen von Anforderungen und Optimierungsmöglichkeiten an sonstige Abstellflächen etc.
| 006. | (Grafisches) Darstellen von möglichen und/oder erforderlichen ausbildbaren Naherholungsfunktionen
| 007. | Bewerten der gegebenen topografischen Parameter
| 008. | Bewerten der zur Verfügung stehenden Größen der Fläche bzw. der einzelnen Bereiche
| 009. | Darstellen von erforderlichen technischen Funktionen wie z.B. Bewässerungsmöglichkeiten etc.
| 010. | Darstellen der erforderlichen Wechselwirkungen bei der Schaffung von belebten Flächen und Bereichen
| 011. | Darstellen der erforderlichen Wechselwirkungen zur Schaffung von beruhigten Flächen und Bereichen bzw. „privatisierten“ Flächen wie z.B. Mietergärten
| 012. | Definieren von ausbildbaren Nutzungsbereichen und schematische Darstellung in einem Übersichtslageplan
| 013. | Zusammenfassen von Flächenanforderungen in Form eines tabellarischen Flächenprogramms
| 014. | Untersuchen (in der Regel bis zu 3) alternativer Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen und Vorgaben mit jeweiliger zeichnerischer Darstellung und kritischer Bewertung
| 015. | Untersuchen, kritisches Bewerten und Darstellen der Einflüsse der baulichen Gestaltung und konstruktiven Gestaltung je alternativer Lösungsmöglichkeit auf die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
| 016. | Erarbeiten und Vorstellen von Entscheidungsgrundlagen für eine Lösungsmöglichkeit gegenüber dem Auftraggeber
| 017. | Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl einer der vorgestellten Lösungsmöglichkeiten
| 018. | Erarbeiten eines zweckgeeigneten Zeichnungsschriftfeldes (Zeichnungsfahne) mit Angabe aller objektspezifisch erforderlichen Daten/Übersichten und Abstimmen dieses Zeichnungsschriftfeldes mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 019. | Erarbeiten und Festlegen zweckgeeigneter Achsraster und Abstimmen dieser Einteilungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 020. | Erarbeiten einer zweckgerechten zeichnerischen Darstellung der Planungsidee in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden Grundrissen/Lageplänen mit Nutzungs- und Funktionsdarstellungen
|  | 02. | zweckentsprechenden Schnitten und Höhenabwicklungen als charakteristische Längs- und Querschnitte
|  | 03. | zweckentsprechenden Ansichten und Erscheinungsbilddarstellungen
|  | 04. | einem zweckentsprechendem Lageplan zur Darstellung der Einbindung in die Umgebung
| 021. | Untersuchen alternativer Lösungsmöglichkeiten zur erarbeiteten Planungsidee nach gleichen Anforderungen und Vorgaben mit zeichnerischer Darstellung und kritischer Bewertung (Darstellung von Vor- bzw. Nachteilen auch unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit der Objektnutzung)
| 022. | Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl einer der vorgestellten Lösungsmöglichkeiten
| 023. | Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Beiträgen von anderen an der Planung fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten im Gesamtkonzept durch:
|  | 01. | das Durchführen von Planungsbesprechungen zur Dokumentation von Planungszielen und das Protokollieren der Ergebnisse
|  | 02. | das Koordinieren, d.h., Erwirken des zweckgerechten Ineinandergreifen von Planungsleistungen in fachlicher und terminlicher Hinsicht
|  | 03. | das übergeordnete Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
2. | Leistungen zur Vorplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 2 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 2.d) | Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berücksichtigung z.B. |  | Fortsetzung
der Topografie und der weiteren standörtlichen und ökologischen Rahmenbedingungen,
der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen,
der gestalterischen und funktionalen Anforderungen
Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingungen
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
|  | 04. | das zeitrichtige Vorbringen von Beanstandungen erkennbarer Mängel
|  | 05. | das zeitrichtige Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen bei erkennbaren Mängeln
|  | 06. | das Prüfen von erfolgten Anpassungsmaßnahmen
|  | 07. | eine prüffähige und nachvollziehbare Übernahme (Integration) der zutreffenden Leistungsergebnisse und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in die eigenen Ausarbeitungen
| 024. | Klären, Beachten, Auflisten und Erläutern aller für den Einzelfall relevanten Einflussfaktoren durch:
|  | 01. | das Werten und Bewerten der Geländemodellierung und geologischen Besonderheiten
|  | 02. | das Werten und Bewerten vorhandenem und erhaltenswürdigem Vegetationsbestand
|  | 03. | das Werten und Bewerten der ökologischen Zusammenhänge
|  | 04. | das Werten und Bewerten des Grundwasserstandes und der Grundwassersituation
|  | 05. | das Werten und Bewerten der städtebaulichen und verkehrserschließungstechnischen Zusammenhänge
|  | 06. | das Werten und Bewerten der genehmigungsrechtlichen (bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen und behördlichen) Rahmenbedingungen
|  | 07. | das Werten und Bewerten der Anforderungen aus der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
|  | 08. | das Werten und Bewerten der Belastung und Empfindlichkeit der betroffenen Ökosysteme
|  | 09. | das Werten und Bewerten der planerisch gegebenen Erfüllung des geforderten Flächenprogramms
|  | 10. | das Werten und Bewerten der planerische Aussage in Bezug auf Form und Gestaltung und in Bezug auf die berücksichtigten Funktionsabläufe
|  | 11. | das Werten und Bewerten bei der Bauausführung erforderlicher besonderer Maßnahmen (z.B. Abbrucharbeiten, Abrissarbeiten, Interimslösungen)
| 025. | Aufzeigen und Begründen besonders geeigneter Lösungen bei Berücksichtigung der Wertungskriterien Ästhetik, Dauerhaftigkeit, Gebrauchsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit der Bauausführung und Objektnutzung
| 026. | Vorab-Klären, Beachten, Auflisten und Erläutern aller relevanten Einflussfaktoren für eine Bezuschussung durch:
|  | 01. | die mögliche Heranziehung von Förderprogrammen
|  | 02. | die mögliche Heranziehung von öffentlichen Zuwendungen
| 027. | Zurverfügungstellen aller erforderlichen geometrischen Angaben als CAD-Transfer zur Ermöglichung der Fertigstellung der Vorplanung in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden Grundrissen mit Nutzungs- und Funktionsdarstellungen
|  | 02. | zweckentsprechenden Ansichten, Schnitten und Erscheinungsbilddarstellungen
|  | 03. | einem zweckentsprechendem Lageplan zur Darstellung der Einbindung in die Umgebung
|  | 04. | einer ausführungsorientierten Kostengruppengliederung (gewerkemäßigen Unterteilung)
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 028. | Prüfen auf Vollständigkeit von gutachterlichen Untersuchungen der planungsberührten Bausubstanz etc.
| 029. | Fortschreiben der ersten Darstellung der sich durch die Verwendung der vorhandenen Bausubstanz ergebenden Potenziale zu Kosteneinsparungen oder Mehrkosten
| 2.e) | Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf |  | 1.65% | 1.65%
| 001. | Vorbereiten eines Erläuterungsberichts für die Kostengruppen 200 bis 700 der DIN 276 mit einer möglichst ausführungsorientierten Kostengruppengliederung (Unterteilung nach Gewerken und ggf. Untertiteln in der 2. Ebene der Kostengliederung) als textliche Darstellung der räumlichen und gestalterischen Konzeption unter Integration der Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
In dem Erläuterungsbericht sind (mindestens) aufzuführen:
|  | 01. | maßgebliche Vorgaben aus der Nutzung
|  | 02. | maßgebliche Planungsgrundlagen und Abstimmungsergebnisse mit dem Auftraggeber
|  | 03. | maßgebliche bauordnungsrechtlich, bauplanungsrechtlich, behördlich und umweltrechtlich relevanten Einflussfaktoren und Auflagen und Vorgaben
|  | 04. | maßgebliche technische Bemessungsgrundlagen und getroffene Annahmen zur Bemessung
|  | 05. | spezifische Kenndaten für die Bedarfsermittlung
|  | 06. | maßgebliche ökologische Grundlagen
|  | 07. | maßgebliche energiewirtschaftliche Grundlagen
|  | 08. | produktneutrale Systembeschreibungen und Konstruktionsbeschreibungen
|  | 09. | Leistungsdaten und Leistungsreserven
|  | 10. | wesentliche Schnittstellen und Liefergrenzen
|  | 11. | Angaben zu Wartungserfordernissen und Wiederholungsprüfungen technischer Anlagen und System und dem damit verbundenem notwendigen Materialaustausch (Lebenszyklen der Bauteile und Anlagen)
| 002. | Erstellen eines Entwurfes zu einem Rahmenterminplan für den Planungsablauf der eigenen Planungsleistungen und der Leistungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Der Rahmenterminplan ist als strukturierter Balkenplan, d.h. gegliedert in Bauabschnitte und die Leistungsbereiche der anderen an der Planung fachlich Beteiligten aufzustellen, wobei die Gliederungsstruktur des Terminplanes im Rahmen von nachfolgenden Fortschreibungen weiter unterteilbar sein muss
In dem Rahmenterminplan sind wesentliche Vorgänge zur zeitlichen Gliederung des Gesamtablaufes (z.B. "Einreichen der fertig gestellten Antragsunterlagen") als Meilensteine darzustellen
| 003. | Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter zum Planungsablauf zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten
| 004. | Integration der Termine und Daten für die Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in den Rahmenterminplan
| 005. | Abstimmen des Rahmenterminplanes mit dem Auftraggeber
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
2. | Leistungen zur Vorplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 2 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 2.e) | Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum terminlichen Ablauf |  | Fortsetzung
| 006. | Vorab-Klären des Ausschreibungsverfahrens (Angebotseinholung bei freihändiger Vergabe, öffentliches Ausschreibungsverfahren)
| 007. | Vorab-Klären der Vergabeart (Einzelvergabe, Pauschalpreisvergabe, Generalunternehmervergabe)
| 008. | Ergänzen des abgestimmten Rahmenterminplan (strukturierter Balkenplan) mit der Zeitschiene der geplanten baulichen Realisierung in Abstimmung mit den anderen fachlich Beteiligte, wobei sich die Hauptvorgänge sich auf die gewerkeweise Gliederung der geprüften und genehmigten Kostenschätzung beziehen
Erste Grundlage der Zeitansätze des Terminplanes für die baulichen Realisierungen sind Berechnungen realistischer Zeitwerte durch bauliche Auftragnehmer baulich leistbarer Kostensätze (Umsatz je Woche) bei einem möglichen Arbeitskräfteeinsatz auf der Grundlage von Erfahrungswerten vergleichbarer Objekte
In dem Terminplan sind wesentliche Vorgänge zur zeitlichen Gliederung des Gesamtablaufes (z.B. "Fertigstellung Erdbewegungen") als Meilensteine darzustellen
| 009. | Abstimmen des fortgeschriebenen Rahmenterminplanes mit dem Auftraggeber
| 010. | Zurverfügungstellen des abgestimmten Rahmenterminplanes als erste verbindliche Terminvorgabe an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 011. | Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter zum Planungsablauf zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten
|  | 01. | das Durchführen von Planungsbesprechungen zur Dokumentation von Planungszielen und das Protokollieren der Ergebnisse
|  | 02. | das Koordinieren, d.h., Erwirken des zweckgerechten Ineinandergreifen von Planungsleistungen in fachlicher und terminlicher Hinsicht
|  | 03. | das übergeordnete Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
|  | 04. | das zeitrichtige Vorbringen von Beanstandungen erkennbarer Mängel
|  | 05. | das zeitrichtige Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen bei erkennbaren Mängeln
|  | 06. | das Prüfen von erfolgten Anpassungsmaßnahmen
|  | 07. | eine prüffähige und nachvollziehbare Übernahme (Integration) der zutreffenden Leistungsergebnisse und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in die eigenen Ausarbeitungen
| 012. | Fortschreiben des Erläuterungsberichts für die Kostengruppen 200 bis 700 der DIN 276 unter Integration der geprüften Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 013. | Prüfen auf Vollständigkeit von gutachterlichen Untersuchungen der planungsberührten Bausubstanz etc.
| 014. | Fortschreiben der Darstellung der sich durch die Verwendung der vorhandenen Bausubstanz ergebenden Potenziale zu Kosteneinsparungen oder Mehrkosten
| 2.f) | Kostenschätzung, z.B. nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen |  | 1.4% | 1.4%
| 001. | Erarbeiten einer Kostenschätzung für die Kostengruppen 200 bis 700 der DIN 276 in gliederungsmäßiger Übereinstimmung mit der Unterteilung des Erläuterungsberichtes nach Ziffer 2.e) unter Integration der geprüften Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe in der Zusammenstellung getrennt auszuweisen
| 002. | Prüfen und Werten der terminlichen Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 003. | Prüfen und Werten der fachlichen Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 004. | Veranlassen von Nachbesserungen und Mangelbeseitigung durch die anderen an der Planung fachlich Beteiligten in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 005. | Fortschreiben der spezifizierte Kostenschätzung unter Integration der geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 006. | Erarbeiten einer statischen, d.h., auf einen bestimmten Stichtag bezogenen Kostenkontrolle durch Vergleich der Ergebnisse der durch den Auftraggeber geprüften und genehmigten Kostenschätzung unter Berücksichtigung der Festlegungen zum Kostenrahmen einschließlich einer Bewertung der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| 007. | Darstellen und Erläutern der Veränderungen an dem durch den Auftraggeber aufgrund der Ergebnisse aus der Grundlagenermittlung eingeplanten Investitionsrahmen
| 008. | Darstellen und Erläutern belastbarer Möglichkeiten der Veränderungen und Anpassungen der ermittelten Kostensituation unter Bewertung der geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten:
|  | 01. | zur Erzielung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen
|  | 02. | zur Optimierung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen (mögliche Kostenreduzierungen)
| 009. | Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zu der Kostenschätzung
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 010. | Darstellen und Erläutern der sich durch die Verwendung der vorhandenen Bausubstanz ergebenden Potenziale zu Kosteneinsparungen oder Mehrkosten
| 2.g) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  | 0.45% | 0.45%
| 001. | Erarbeiten einer systematisch geordneten, abschließenden Zusammenstellung aller (selbst) erarbeiteten oder relevanten Unterlagen unter Integration der geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten, der Korrekturen zu dem Erläuterungsbericht und zu der Kostenschätzung
| 002. | Zusammenstellen und Übergeben aller Arbeitsergebnisse incl. den Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter an den Auftraggeber
| 003. | Erläutern und Erörtern der bisherigen Planungsergebnisse mit den Vertretern des Auftraggebers
| 004. | Aufzeigen aller wesentlichen Aspekte der bisherigen Planungen und Abstimmungsergebnisse
| 005. | Vorlegen einer schriftlichen Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
| 006. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 007. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Klären und Aufzeigen von Wahlmöglichkeiten aus verschiedenen alternativen Lösungsansätzen
Beraten hinsichtlich der Kostensituation
|  | Summe Leistungsphase 2 |  | 10% | 10%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
3. | Leistungen zur Entwurfsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 3 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 3.a) | Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter Vertiefung z.B. der gestalterischen, funktionalen, wirtschaftlichen, standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen Anforderungen |  | 4.55% | 4.55%
Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| 001. | Stufenweises Weiterentwickeln der zeichnerischen Darstellung der durch den Auftraggeber als Ergebnis der Vorplanung ausgewählten Lösungsmöglichkeit des Bauvorhabens unter Einbeziehung der Beiträge der anderen an der Planung Beteiligten in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden Grundrissen/Lageplänen mit allen Nutzungs- und Funktionsdarstellungen bzw. Einrichtungsvorschlägen
|  | 02. | zweckentsprechenden Schnitten und Höhenabwicklungen als charakteristische Längs- und Querschnitte
|  | 03. | zweckentsprechenden Ansichten und Erscheinungsbilddarstellungen
|  | 04. | einem zweckentsprechendem Lageplan zur Darstellung der Einbindung in die Umgebung (städtebaulicher Übersichtslageplan)
|  | 05. | einem zweckentsprechendem Lageplan zur Darstellung der Grundstückssituationen (Abstände/Grenzen) und Nachbarbebauungen (bauplanungsrechtlicher Lageplan)
|  | 06. | einem zweckentsprechendem Lageplan mit Darstellung der möglichen (technischen) Erschließung und der möglichen Außenanlagensituation (technischer Übersichtsplan)
| 002. | Eintragen von sinnvollen Typenbezeichnungen und Nummerierungen der Flächen und Räume etc. in die jeweiligen Planunterlagen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 003. | Verschiedenfarbiges Darstellen der Flächennutzungsarten in den jeweiligen Planunterlagen zur Erleichterung der Erkennbarkeit für den Auftraggeber
| 004. | Darstellen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen der Baumaßnahme auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
| 005. | Fortschreiben des Zeichnungsschriftfeldes (Zeichnungsfahne) und Abstimmen dieser Fortschreibung mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 006. | Fortschreiben der Achsraster und Abstimmen dieser Fortschreibung mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 007. | Darstellen von notwendigen bzw. geforderten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen der Baumaßnahme auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
| 008. | Abstimmen der Planungsergebnisse mit dem Auftraggeber
| 009. | Erarbeiten einer geometrisch eindeutig fixierten/vermassten und maßstabsgerechten zeichnerischen Darstellung des Bauvorhabens unter Einbeziehung aller Beiträge der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in Form von:
|  | 01. | (allen) zweckentsprechenden Grundrissen/Lageplänen mit eindeutigen geometrisch belastbaren Nutzbarkeitsnachweisen (übergeordnete Möblierungsdarstellung) von allen Räumen und Bereichen und (technischen) Funktionsdarstellungen im objektgeeignetem Maßstab
|  | 02. | allen zweckentsprechenden Ansichten und Erscheinungsbilddarstellungen im objektgeeignetem Maßstab
|  | 03. | allen zweckentsprechenden Schnitten im objektgeeignetem Maßstab
|  | 04. | allen textlichen Ergänzungen der Planungsinhalte, soweit sie aus den Zeichnungen nicht ersichtlich sind
|  | 05. | einem zweckentsprechendem Lageplan mit zusammenfassender Darstellung der (technischen) Erschließung und der Außenanlagensituation im objektgeeignetem Maßstab
|  | 06. | einem zweckentsprechendem Lageplan der Baustelleneinrichtung im objektgeeigneten Maßstab, in dem mindestens die allgemeine Baustelleneinrichtung, die Anzahl und Lage der Baustellenzufahrten und die Baustellenlagerflächen, der Ort der Aufstellung der Bauschuttcontainer, die bauliche Ausbildung von Bauabschnitten zur bautaktweisen Realisierung, die entsprechend den Vorgaben der Bau-Berufsgenossenschaft erforderlichen allgemeinen Baustellenschutzvorrichtungen und die Standorte der Baustromverteiler und der Bauwasseranschlüsse dargestellt sind
| 010. | Darstellen und Erläutern von Veränderungen gegenüber der Vorplanung gegenüber dem Auftraggeber
| 011. | Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zu Veränderungen gegenüber der Vorplanung
| 012. | Entwickeln von Leitdetails für wesentliche und kostenrelevante Konstruktionen, Bauteile, Einbauten unter Einbeziehung aller Beiträge der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 013. | Zurverfügungstellen aller erforderlichen geometrischen Angaben als CAD-Transfer zur Ermöglichung der Fertigstellung der Vorplanung in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden Grundrissen mit Nutzungs- und Funktionsdarstellungen
|  | 02. | zweckentsprechenden Ansichten, Schnitten und Erscheinungsbilddarstellungen
|  | 03. | einem zweckentsprechendem Lageplan zur Darstellung der Einbindung in die Umgebung
|  | 04. | einer ausführungsorientierten Kostengruppengliederung (gewerkemäßigen Unterteilung)
| 014. | Abstimmen, Einpassen, übergeordnetes fachliches Prüfen und Integrieren von Beiträgen anderer an der Planung Fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten durch:
|  | 01. | das Durchführen von Planungsbesprechungen zur Dokumentation von Planungszielen und das Protokollieren der Ergebnisse
|  | 02. | das Koordinieren, d.h., Erwirken des zweckgerechten Ineinandergreifen von Planungsleistungen in fachlicher und terminlicher Hinsicht
|  | 03. | das übergeordnete Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
|  | 04. | das zeitrichtige Vorbringen von Beanstandungen erkennbarer Mängel
|  | 05. | das zeitrichtige Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen bei erkennbaren Mängeln
|  | 06. | das Prüfen von erfolgten Anpassungsmaßnahmen
|  | 07. | eine prüffähige und nachvollziehbare Übernahme (Integration) der zutreffenden Leistungsergebnisse und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in die eigenen Ausarbeitungen
|  | 08. | dem Kennzeichnen notwendiger Änderungen und Anpassungen des bisherigen Planungsstandes aus der Entwurfsplanung, Angeben der Ursache und Angeben der Wechselwirkungen zu Kosten, Terminen und Qualitäten
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 015. | Prüfen auf Vollständigkeit von gutachterlichen Untersuchungen der planungsberührten Bausubstanz etc.
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
3. | Leistungen zur Entwurfsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 3 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 3.b) | Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden |  | 0.75% | 0.75%
| 001. | Klären, Beachten, Auflisten und Erläutern aller bauplanungsrechtlich, bauordnungsrechtlich und behördlich relevanten Einflussfaktoren durch:
|  | 01. | das Klären detaillierter Vorgaben zum Brandschutz aus der Nutzung und aufgrund des Umfeldes
|  | 02. | das Klären übergeordneter Vorgaben zum Landschafts- und Naturschutz
|  | 03. | das Klären der (technischen) Vorgaben aus (besonderen) landesrechtlichen Verfahren
|  | 04. | das Klären der erforderlichen Rettungswegesituationen (Rettungsdienste)
|  | 05. | das Klären einer Antragstellung über erforderliche Ausnahmen und Befreiungen
|  | 06. | das Klären, ob nachbarrechtliche Zustimmungen einzuholen sind
|  | 07. | das Klären über die Möglichkeit einer zeitversetzten Einreichung der erforderlichen technischen Nachweise
|  | 08. | das Klären des nach der Landesbauordnung für die spezielle Baumaßnahme erforderliche Antragsverfahrens
|  | 09. | das Klären möglicher Risiken in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Hinsicht und der somit gegebenen Erfordernis der Stellung eines Antrages auf Erteilung eines Vorbescheides
|  | 10. | das Klären über mögliche Teilbaugenehmigungen
| 002. | Abstimmen von einer möglicherweise gegebenen oder erforderlichen Anwendung von Sondervorschriften aus deren Fachgebieten der anderen an der Planung fachlich Beteiligten, die für die Genehmigungsfähigkeit zu beachten sind
| 003. | Klären, Beachten, Auflisten und Erläutern aller behördlich und umweltrechtlich übergeordneter Vorgaben
| 004. | Klären und Aufzeigen möglicher Restrisiken bezogen auf die Genehmigungsfähigkeit
| 005. | Klären, Beachten, Auflisten und Erläutern der Anforderungen aus der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
| 006. | Klären, Beachten, Auflisten und Erläutern aller relevanten Einflussfaktoren für eine Bezuschussung durch:
|  | 01. | die mögliche Heranziehung von Förderprogrammen
|  | 02. | die mögliche Heranziehung von öffentlichen Zuwendungen
| 3.c) | Darstellen des Entwurfs z.B. im Maßstab 1 : 500 bis 1 : 100, mit erforderlichen Angaben insbesondere |  | 5.85% | 5.85%
zur Bepflanzung
zu Materialien und Ausstattungen
zu Maßnahmen aufgrund rechtlicher Vorgaben
zum terminlichen Ablauf
| 001. | Fortschreiben der geometrisch eindeutig fixierten/vermassten und maßstabsgerechten zeichnerischen Darstellung des Bauvorhabens unter Einbeziehung aller Beiträge der anderen an der Planung fachlich Beteiligter in Form von:
|  | 01. | (allen) zweckentsprechenden Grundrissen/Lageplänen, Teillageplänen und Bepflanzungsplänen mit eindeutigen Nutzbarkeitsnachweisen von allen Bereichen und (technischen) Funktionsdarstellungen im geeigneten Maßstab
|  | 02. | allen zweckentsprechenden Ansichten und Erscheinungsbilddarstellungen im geeigneten Maßstab
|  | 03. | allen zweckentsprechenden Schnitten im Regelmaßstab 1:100
|  | 04. | einem zweckentsprechendem Lageplan mit Darstellung der (technischen) Erschließung im geeigneten Maßstab
|  | 05. | mit zweckentsprechend integrierten Angaben zur differenzierten Bepflanzung
|  | 06. | mit zweckentsprechend integrierten Angaben zu Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
|  | 07. | dem Fortschreiben des zweckentsprechenden Lageplanes der Baustelleneinrichtung
| 002. | Erstellen eines Entwurfes zu einem Rahmenterminplan für den weiteren Planungsablauf der eigenen Planungsleistungen und der Leistungen anderen an der Planung der fachlich Beteiligten
Der Rahmenterminplan ist als strukturierter Balkenplan, d.h. gegliedert in Bauabschnitte und die Leistungsbereiche der anderen an der Planung fachlich Beteiligten aufzustellen, wobei die Gliederungsstruktur des Terminplanes im Rahmen von nachfolgenden Fortschreibungen weiter unterteilbar sein muss
In dem Rahmenterminplan sind wesentliche Vorgänge zur zeitlichen Gliederung des Gesamtablaufes (z.B. "Einreichen der fertig gestellten Antragsunterlagen") als Meilensteine darzustellen
| 003. | Abstimmen, Einpassen, übergeordnetes fachliches Prüfen und Integrieren von Beiträgen anderer an der Planung Fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten
| 004. | Integrieren der Termine und Daten für die Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in den Rahmenterminplan
| 005. | Vorab-Klären des Ausschreibungsverfahrens (Angebotseinholung bei freihändiger Vergabe, öffentliches Ausschreibungsverfahren)
| 006. | Vorab-Klären der Vergabeart (Einzelvergabe, Pauschalpreisvergabe, Generalunternehmervergabe)
| 007. | Abstimmen des Rahmenterminplanes mit dem Auftraggeber
| 008. | Ergänzen des abgestimmten Rahmenterminplan (strukturierter Balkenplan) mit der Zeitschiene der geplanten baulichen Realisierung in Abstimmung mit den anderen fachlich Beteiligte, wobei sich die Hauptvorgänge sich auf die gewerkeweise Gliederung der geprüften und genehmigten Kostenschätzung beziehen
Erste Grundlage der Zeitansätze des Terminplanes für die baulichen Realisierungen sind Berechnungen realistischer Zeitwerte aufgrund leistbarer Kostenumsätze baulicher Auftragnehmer bei einem geschätzten möglichen Arbeitskräfteeinsatz auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus vergleichbaren Objekten
In dem Terminplan sind wesentliche Vorgänge zur zeitlichen Gliederung des Gesamtablaufes (z.B. "Fertigstellung Erdbewegungen") als Meilensteine darzustellen
| 009. | Abstimmen des fortgeschriebenen Rahmenterminplanes mit dem Auftraggeber
| 010. | Zurverfügungstellen des abgestimmten Rahmenterminplanes als erste verbindliche Terminvorgabe an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 011. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 3.d) | Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung |  | 1.65% | 1.65%
| 001. | Erarbeiten eines Erläuterungsberichts für die Kostengruppen 200 bis 700 der DIN 276 mit einer möglichst ausführungsorientierten Kostengruppengliederung (Unterteilung in Hauptgewerke und zugehörige Untergewerke in der 2. und 3. Ebene der Kostengliederung) unter Integration der Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
In dem spezifizierten Erläuterungsbericht (textliche Darstellung der räumlichen und gestalterischen Planungen) werden die erforderlichen Maßnahmen für die bauliche Ausbildung von Bauabschnitten zur ggf. bautaktweisen Realisierung, die allgemeine Baustelleneinrichtung und die entsprechend den Vorgaben der Bau-Berufsgenossenschaft erforderlichen allgemeinen Baustellenschutzvorrichtungen, wie z.B. interne und externe Bauzaunanlagen, Schutzgerüste und Arbeitsgerüste, Staubwände etc., als einzelnes Gewerk "Baustelleneinrichtung“ aufgeführt
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
3. | Leistungen zur Entwurfsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 3 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 3.d) | Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung |  | Fortsetzung
Naturschutzrechtliche Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen werden als einzelnes Gewerk „Zusätzliche Maßnahmen für Außenanlagen“ aufgeführt
In dem Erläuterungsbericht sind (mindestens) aufzuführen:
|  | 01. | maßgebliche Vorgaben aus der Nutzung
|  | 02. | maßgebliche Planungsgrundlagen und Abstimmungsergebnisse mit dem Auftraggeber
|  | 03. | maßgebliche bauordnungsrechtlich, bauplanungsrechtlich, behördlich und umweltrechtlich relevanten Einflussfaktoren und Auflagen und Vorgaben
|  | 04. | maßgebliche technische Bemessungsgrundlagen und getroffene Annahmen zur Bemessung
|  | 05. | spezifische Kenndaten für die Bedarfsermittlung
|  | 06. | maßgebliche ökologische Grundlagen
|  | 07. | maßgebliche energiewirtschaftliche Grundlagen
|  | 08. | produktneutrale Systembeschreibungen und Konstruktionsbeschreibungen
|  | 09. | Leistungsdaten und Leistungsreserven
|  | 10. | wesentliche Schnittstellen und Liefergrenzen
|  | 11. | Angaben zu Wartungserfordernissen und Wiederholungsprüfungen technischer Anlagen und System und dem damit verbundenem notwendigen Materialaustausch (Lebenszyklen der Bauteile und Anlagen)
Maßnahmen zur Fertigstellungspflege über eine Vegetationsperiode werden unter dem jeweiligen Gewerke als „Sonstiges“ aufgeführt
Maßnahmen der an die Fertigstellungspflege anschließende Entwicklungspflege zur Erzielung des funktionsfähigen Zustandes einer Pflanzung über einen Zeitraum von mindestens 2 Jahren werden als einzelnes Gewerk „Pflanz- und Saatflächen, Sonstiges“ aufgeführt
Maßnahmen zur Gefahrstoffentsorgung (Asbest nach TRGS 519, Mineralfaser nach TRGS 521 oder kontaminiertes Material) werden als einzelnes Gewerk "Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen" unter der Kostengruppe 39 aufgeführt
| 002. | Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Planungsbeiträgen fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten im Gesamtkonzept
| 003. | Fortschreiben des Erläuterungsberichts für die Kostengruppen 200 bis 700 der DIN 276 unter Integration der geprüften Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 004. | Darstellen von Maßnahmen zur Gefahrstoffentsorgung (Asbest nach TRGS 519, Mineralfaser nach TRGS 521 oder kontaminiertes Material) als einzelnes Gewerk "Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen" unter der Kostengruppe 39
| 3.e) | Kostenberechnung, z.B. nach DIN 276 einschließlich zugehöriger Mengenermittlung |  | 1.7% | 1.7%
| 001. | Erarbeiten einer Kostenberechnung für die Kostengruppen 200 bis 700 der DIN 276 in gliederungsmäßiger Übereinstimmung mit der Unterteilung des Erläuterungsberichtes nach Ziffer 3.d) unter Integration der geprüften Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe in der Zusammenstellung getrennt auszuweisen
| 002. | Prüfen und Werten der terminlichen Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 003. | Prüfen und Werten der fachlichen Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 004. | Veranlassen von Nachbesserungen und Mangelbeseitigung durch die anderen an der Planung fachlich Beteiligten in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 005. | Fortschreiben der Kostenberechnung unter Integration der geprüften Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 3.f) | Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung |  | 0.65% | 0.65%
| 001. | Erarbeiten einer statischen, d.h., auf einen bestimmten Stichtag bezogenen Kostenkontrolle durch Vergleich der Ergebnisse der durch den Auftraggeber geprüften Kostenberechnung mit den Ergebnissen der Kostenschätzung einschließlich einer Bewertung der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| 002. | Aufstellen einer Abweichungsanalyse zur geprüften Kostenschätzung hinsichtlich:
|  | 01. | der Veränderung der geplanten Leistungen
|  | 02. | der Veränderung von geplanten Anforderungen
|  | 03. | der Veränderung von Qualitäten
|  | 04. | der Veränderung aufgrund von auftraggeberseitigen Forderungen
| 003. | Aufzeigen und Erläutern der Veränderungen der Kostenansätze
| 004. | Aufzeigen und Erläutern zusätzlich noch möglicher Veränderungen der Kostenansätze aus konjunkturellen Einflüssen
| 005. | Erarbeiten einer schriftlichen, für den Auftraggeber nachvollziehbaren Erläuterung/Begründung aller Veränderungen gegenüber der geprüften Kostenschätzung
| 006. | Darstellen und Erläutern belastbarer Möglichkeiten der Veränderungen und Anpassungen der ermittelten Kostensituation unter Bewertung der geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten:
|  | 01. | zur Erzielung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenschätzung
|  | 02. | zur Optimierung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenschätzung (mögliche Kostenreduzierungen)
| 007. | Einholen der Zustimmung des Auftraggebers zu der Kostenberechnung
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 008. | Darstellung und Erläutern der sich durch die Verwendung der vorhandenen Bausubstanz ergebenden Potenziale zu Kosteneinsparungen oder Mehrkosten
| 3.g) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse |  | 0.85% | 0.85%
| 001. | Erarbeiten einer systematisch geordneten und abschließenden Zusammenstellung aller (selbst) erarbeiteten und relevanten Unterlagen unter Integration aller geprüften Ergebnisse der fachlich Beteiligten, der Korrekturen zum Erläuterungsbericht und der Kostenberechnung
| 002. | Zusammenstellen und Übergeben aller Arbeitsergebnisse incl. den Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter an den Auftraggeber
| 003. | Erläutern und Erörtern der bisherigen Planungsergebnisse mit den Vertretern des Auftraggebers
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 10
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
3. | Leistungen zur Entwurfsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 3 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 3.g) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwurfsplanungsergebnisse |  | Fortsetzung
| 004. | Aufzeigen aller wesentlichen Aspekte der bisherigen Planungen und Abstimmungsergebnisse
| 005. | Vorlegen einer schriftlichen Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
| 006. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 007. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 008. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 009. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Erarbeiten einer eindeutig vermassten zeichnerischen Darstellung des geplanten Bauvorhabens
Weiterbearbeiten der Erkenntnisse aus der Vorplanung zur Ermöglichung der Genehmigungsplanung und der Ausführungsplanung ohne wesentliche Änderungen
Koordinieren der anderen Fachlich Beteiligten und Integrieren der Planungsergebnisse der anderen fachlich Beteiligten einschließlich einer übergeordneten fachlichen Prüfung
Beraten hinsichtlich der Kostensituation
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers hinsichtlich des Investitionsaufwandes und der Nutzungskosten
|  | Summe Leistungsphase 3 |  | 16% | 16%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 11
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
4. | Leistungen zur Genehmigungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 4 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 4.a) | Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | 3.5%
| 001. | Aufarbeiten, Ergänzen und Vervollständigen der durch den Auftraggeber genehmigten Entwurfsunterlagen entsprechend den Anforderungen des speziellen öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens
| 002. | Zurverfügungstellen aller erforderlichen geometrischen Angaben als CAD-Transfer an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 003. | Abstimmen, Einpassen, übergeordnetes fachliches Prüfen und Integrieren von Planungsbeiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten in dem Gesamtentwurf durch:
|  | 01. | das übergeordnete Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
|  | 02. | das zeitrichtige Vorbringen von Beanstandungen erkennbarer Mängel
|  | 03. | das zeitrichtige Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen bei erkennbaren Mängeln
|  | 04. | das Prüfen von erfolgten Anpassungsmaßnahmen
|  | 05. | eine prüffähige und nachvollziehbare Übernahme (Integration) der zutreffenden Leistungsergebnisse und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in die eigenen Ausarbeitungen
| 004. | Erarbeiten der Vorlagen für die Erwirkung der nach dem öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden Grundrissen/Lageplänen mit Nutzungs- und Funktionsdarstellungen
|  | 02. | allen zweckentsprechenden Schnitten im objektgeeignetem Maßstab
|  | 03. | zweckentsprechenden Ansichten und Erscheinungsbilddarstellungen
|  | 04. | einem zweckentsprechendem Lageplan zur Darstellung der (technischen) Erschließung und der allgemeinen Außenanlagensituation
|  | 05. | zweckentsprechenden Beschreibungen und Berechnungen etc.
|  | 06. | dem zweckentsprechenden Ausfüllen der erforderlichen Erhebungsbögen und Antragsformularen
|  | 07. | einer entsprechenden prüffähigen Integration der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
|  | 08. | dem Erarbeiten der zweckentsprechenden Unterlagen einschließlich Integrieren der durch den Auftragnehmer angeforderten Angaben und Beschreibungen des Auftraggebers als (technischer) Nachweis der Erfüllung der Anforderungen aus der Arbeitsstättenverordnung
| 005. | Erstellen der entsprechend der Bauvorlagenverordnung des Landes erforderlichen Flächenberechnungen nach DIN 277
| 006. | Klären, Beachten, Auflisten und Erläutern aller bauplanungs- und bauordnungsrechtlich relevanten Einflussfaktoren durch:
|  | 01. | das Klären der Inhaltes der Anträge für erforderliche Ausnahmen und Befreiungen
|  | 02. | das Klären der Möglichkeit und Auswirkungen einer zeitversetzten Einreichung der erforderlichen bauordnungsrechtlichen und behördlichen technischen Nachweise
|  | 03. | das Klären der Möglichkeit und Auswirkungen von Teilbaugenehmigungen
| 007. | Ausarbeiten, Ergänzen und Vervollständigen der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen für das spezielle öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren
| 008. | Systematisches Erfassen und geordnetes Zusammenstellen aller erforderlichen Unterlagen
| 009. | Ausfüllen der Antragsformblätter und Vorlegen bei dem Auftraggeber
| 010. | Abstimmen der Antragsunterlagen mit dem Auftraggeber
| 011. | Klären und Darstellen der Verantwortlichkeiten bei nachzureichenden Unterlagen
| 4.b) | Einreichen der Vorlagen |  | 0.15%
| 001. | Veranlassung der Vervielfältigungen in ausreichender Anzahl
| 002. | Einreichen der fertig gestellten Antragsunterlagen mit Nachweisführung an den Auftraggeber
| 003. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 004. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 005. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 4.c) | Ergänzung und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen |  | 0.35%
| 001. | Veranlassen der zeitrichtigen Nachreichung zeitversetzt durch andere an der Planung fachlicher Beteiligter erarbeiteter technischer Nachweise
| 002. | Prüfen und Werten der durch Entscheidungen und Mitteilungen der Behörden geforderten Änderungen und Ergänzungen an der Planung
| 003. | Darstellen und Erläutern der durch die Behörden geforderten Änderungen und Ergänzungen an der Planung gegenüber dem Auftraggeber
| 004. | Beraten des Auftraggebers zur weiteren Vorgehensweise im Falle von durch Behörden geforderten Änderungen und Ergänzungen an der Planung
| 005. | Beraten des Auftraggebers über die erforderlichen Schritte im Zuge eines Einspruchsverfahrens
| 006. | Fortschreiben der eigenständig erarbeiteten Antragsunterlagen und Prüfen der erfolgten Fortschreibung der Antragsunterlagen anderer an der Planung fachlich Beteiligter auf Anforderung durch die Behörden nach Zustimmung durch den Auftraggeber
| 007. | Einreichen der fertig überarbeiteten Antragsunterlagen mit Nachweisführung an den Auftraggeber
| 008. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 009. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 010. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Kenntnis und Beachtung der genehmigungsrechtlichen Rechtsvorschriften (öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften) bzw. Kenntnis und Beachtung der hierauf beruhenden Behördenpraxis (Bauvorlagenverordnung)
|  | Summe Leistungsphase 4 |  | 4% | 0%
|  | Summe Leistungsphasen 1 bis 4 |  | 33% | 29%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 12
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
5. | Leistungen zur Ausführungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 5 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 5.a) | Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen |  | 6.5% | 6.5%
| 001. | Erarbeiten und Darstellen der erforderlichen ausführungsreifen Planungslösung in Form von:
|  | 01. | einer detaillierten zeichnerischen Darstellung aller entsprechend der Schwierigkeit der Bauaufgabe erforderlichen Ausführungsgrundlagen zur Ermöglichung der vollständigen und fachlich richtigen Umsetzung durch die baulichen Auftragnehmer
Ausführungszeichnungen müssen produktunabhängig sein
|  | 02. | einem Vertiefen, Detaillieren und Ergänzen der bisherigen Planungsergebnisse
|  | 03. | dem zeitrichtigen Erarbeiten und Zurverfügungstellen der von den anderen fachlich Beteiligten benötigten Vorgaben und Hinweise
|  | 04. | einer nachweislich erfolgten Berücksichtigung aller relevanten Einflussfaktoren
|  | 05. | dem Kennzeichnen notwendiger Änderungen und Anpassungen des bisherigen Planungsstandes aus der Entwurfsplanung, Angeben der Ursache und Angeben der Wechselwirkungen zu Kosten, Terminen und Qualitäten
|  | 06. | dem Einordnen und Integrieren aller ausführungsreifen Beiträge von den anderen fachlich Beteiligten
|  | 07. | einer nachweislich erfolgten Berücksichtigung einer praktikablen Wartungs- und Reinigungskonzeptionen für Bauteile mit einer schwierigen Ausführbarkeit der erforderlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten, um das gewünschte Erscheinungsbild der betroffenen Bauteile langfristig sicherzustellen
|  | 08. | dem fachspezifischen Mitwirken bei dem Fortschreiben des zweckentsprechenden Lageplanes der Baustelleneinrichtung bei erheblichen Änderungen
| 5.b) | Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorhabens |  | 5.5% | 5.5%
z.B. im Maßstab 1 : 200 bis 1 : 50
| 001. | Erarbeiten der zur Vergabe und baulichen Ausführung erforderlichen geometrisch eindeutig fixierten/vermassten und maßstabsgerechten zeichnerischen Darstellungen in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden vollständigen Ausführungszeichnungen (z.B. Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Lagepläne)
|  | 02. | zweckentsprechenden vollständigen Ausführungszeichnungen (z.B. Lagepläne, Detailgrundrisse, Schnitte, Ansichtsabwicklungen)
|  | 03. | zweckentsprechenden vollständigen Detailzeichnungen (z.B. Regeldetails, Einbaudetails, Anschlussdetails, Abwicklungen, Bauteillisten)
|  | 04. | zweckentsprechenden vollständigen Konstruktionszeichnungen (z.B. Einbauten, Sonderbauteile)
|  | 05. | dem Fortschreiben des zweckentsprechenden Lageplanes der Baustelleneinrichtung
|  | 06. | dem Erarbeiten von zweckentsprechenden Layoutplänen mit grafischer Darstellung der jeweiligen Rettungswegesituationen der Baustellenbereiche
|  | 07. | allen textlichen Ergänzungen der Planungsinhalte, soweit sie aus den Zeichnungen nicht ersichtlich sind
| 002. | Fortschreiben der Typenbezeichnungen und Nummerierungen der Flächen und Räume etc. in die jeweiligen Planunterlagen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 5.c) | Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter |  | 2.5% | 2.5%
| 001. | Fortschreiben des Zeichnungsschriftfeldes (Zeichnungsfahne) und Abstimmen dieser Fortschreibung mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 002. | Fortschreiben der Achsraster und Abstimmen dieser Fortschreibung mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 003. | Erarbeiten und Festlegen zweckgeeigneter Planausschnitte und Abstimmen dieser Einteilungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 004. | Zurverfügungstellen aller erforderlichen geometrischen Angaben als CAD-Transfer zur Ermöglichung der Fertigstellung der Vorplanung in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden Grundrissen mit Nutzungs- und Funktionsdarstellungen
|  | 02. | zweckentsprechenden Ansichten, Schnitten und Erscheinungsbilddarstellungen
|  | 03. | einem zweckentsprechendem Lageplan zur Darstellung der Einbindung in die Umgebung
|  | 04. | einer ausführungsorientierten Kostengruppengliederung (gewerkemäßigen Unterteilung)
| 005. | Erwirken einer fachgerechten Ausführungs-Gesamtplanung aller an der Planung fachlich Beteiligten durch:
|  | 01. | das zeitrichtige Erarbeiten und Zurverfügungstellen der von den anderen an der Planung fachlich Beteiligten benötigten Vorgaben und Hinweise
|  | 02. | das übergeordnete Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
| 006. | Abstimmen, einpassen, übergeordnetes fachliches prüfen und integrieren von Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten durch:
|  | 01. | das Durchführen von Planungsbesprechungen zur Dokumentation von Planungszielen und das Protokollieren der Ergebnisse aus dem eigenen Aufgabenbereich
|  | 02. | das Koordinieren, d.h., Erwirken des zweckgerechten Ineinandergreifen von Planungsleistungen in fachlicher und terminlicher Hinsicht
|  | 03. | das übergeordnete Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
|  | 04. | das zeitrichtige Vorbringen von Beanstandungen erkennbarer Mängel
|  | 05. | das zeitrichtige Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen bei erkennbaren Mängeln
|  | 06. | das Prüfen von erfolgten Anpassungsmaßnahmen
|  | 07. | eine prüffähigen und nachvollziehbaren Übernahme (Integration) der zutreffenden Leistungsergebnisse und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in die eigenen Ausarbeitungen
| 007. | Zeitrichtiges Ergänzen, Vervollständigen und Fertigstellen der vollständigen Ausführungsplanung für die zu betreuenden Gewerke und baulichen Leistungen
| 008. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 009. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 010. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 011. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 012. | Prüfen auf Vollständigkeit von gutachterlichen Untersuchungen der planungsberührten Bausubstanz etc.
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ]
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
5. | Leistungen zur Ausführungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 5 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 5.d) | Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere |  | 5.5% | 5.5%
zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief
zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen
zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten,
zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutzrechtlichen Maßnahmen
| 001. | Erarbeiten der zur Ausführung erforderlichen zeichnerischen Darstellungen in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden vollständigen und endgültigen Ausführungszeichnungen (z.B. Grundrisse, Schnitte, Ansichten, Lagepläne)
|  | 02. | zweckentsprechenden vollständigen und endgültigen Detailzeichnungen (z.B. Regeldetails, Einbaudetails, Anschlussdetails, Abwicklungen, Bauteillisten)
|  | 03. | zweckentsprechenden vollständigen und endgültigen Konstruktionszeichnungen (z.B. Einbauten, Sonderbauteile)
|  | 04. | dem Fortschreiben des zweckentsprechenden Lageplanes der Baustelleneinrichtung
|  | 05. | dem Erarbeiten von zweckentsprechenden Layoutplänen mit grafischer Darstellung der jeweiligen standortbezogenen Rettungswegesituationen
| 5.e) | Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf |  | 0.75% | 0.75%
| 001. | Ermitteln und Darstellen von Änderungen aus der Planung zu des bisher abgestimmten Bauabschnitten
| 002. | Fortschreiben des Terminplanes (strukturierter Balkenplan) in Abstimmung mit den anderen fachlich Beteiligte, wobei sich die Hauptvorgänge auf die gewerkeweise Gliederung der geprüften Kostenberechnung beziehen
| 003. | Integrieren der Termine und Daten für die Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 004. | Abstimmen des Terminplanes mit dem Auftraggeber
| 005. | Zurverfügungstellen des abgestimmten Terminplanes als fortgeschriebene verbindliche Terminvorgabe an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 006. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 5.f) | Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung |  | 4.25% | 4.25%
| 001. | Durchführen einer Fortschreibung aller für die Ausführung erforderlichen Unterlagen unter Beibehaltung der bisherigen Planungsziele in Form von:
|  | 01. | einem Anpassen der Planunterlagen auf den letztgültigen Stand der Ausschreibungsergebnisse und Nachtragsangebotssituationen, so dass die Planungsunterlagen, d.h. die Lagepläne, Detailgrundrisse, Schnitte, Ansichten, relevante Details etc. konstant der tatsächlich geplanten Ausführung entsprechen
|  | 02. | einem (kontinuierlichen) Anpassen der Planunterlagen während der Objektausführung auf den letztgültigen Stand der Vergabe bei Nachträgen der baulichen Auftragnehmer, so dass die Planungsunterlagen, d.h. die Grundrisse, Schnitte, Ansichten, relevante Details und die konstruktiven Details letztendlich der tatsächlichen geplanten Ausführung entsprechen
| 002. | Übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung an die ausführenden Unternehmen
| 003. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 004. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 005. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers hinsichtlich des Investitionsaufwandes und der Nutzungskosten
|  | Summe Leistungsphase 5 |  | 25% | 25%
5.01. | Leistungen zum Überprüfen und Freigeben von Montage- und Werkstattplänen als Besondere Leistungen zur Ausführungsplanung gem. Anlage 11 Nr. 11.1 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 5.01.a) | Überprüfen und Freigeben |  | 2%
| 001. | Prüfen und Anerkennen von Plänen Dritter, nicht an der Planung fachlich Beteiligter auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen (zum Beispiel Montagezeichnungen von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundamentpläne nutzungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die Leistungen Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten nicht erfasst sind, in Form von:
|  | 01. | dem Prüfen und Bewerten der aktuellen Montagezeichnungen auf Vollständigkeit der einbaurelevanten Angaben, auf Plausibilität und inhaltliche Korrektheit und Freigabe zur Ausführung
|  | 02. | dem Darstellen und Aufzeigen von Mängeln
|  | 03. | dem Darstellen und Aufzeigen von offensichtlichen Mängeln an der Zweckmäßigkeit der konstruktiven Ausbildung
| 002. | Erwirken von Anpassungsmaßnahmen und Nachbesserungen bei der Feststellung von Mängeln in Form von:
|  | 01. | dem zeitrichtigen Vorbringen von Beanstandungen
|  | 02. | dem zeitrichtigen Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen
|  | 03. | dem zeitrichtigen Prüfen von erfolgten Anpassungsmaßnahmen
| 003. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 5 als Besondere Leistungen |  | 2% | 0%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 14
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
6. | Leistungen zur Vorbereitung der Vergabe entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 6 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 6.a) | Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen |  | 2.65% | 2.65%
| 001. | Abschließendes Klären des Ausschreibungsverfahrens (z.B. Angebotseinholung bei freihändiger Vergabe, öffentliches Ausschreibungsverfahren)
| 002. | Abschließendes Klären der Vergabeart (z.B. Einzelvergabe, Pauschalpreisvergabe, Generalunternehmervergabe)
| 003. | Erarbeiten und Zusammenstellen von allgemeinen technischen Beschreibungen der Baustellensituation und Abstimmen dieser Unterlagen mit dem Auftraggeber
| 004. | Erarbeiten der Verdingungsunterlagen technischen Inhalts (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) und Besonderen Technischen Vertragsbedingungen (BTV)), die ergänzend zur VOB/C objektspezifisch erforderlich sind und Abstimmen dieser Unterlagen mit dem Auftraggeber
| 005. | Erarbeiten und Zusammenstellen von detaillierten, eindeutigen und sorgfältigen Beschreibungen der geforderten baulichen Leistungen und Qualitäten entsprechend den Vorgaben der VOB/A unter Einbeziehung der Regelungen der VOB/C getrennt nach Bauteilen, sachgerechten Losen und Titeln
| 006. | Feststellen von Schnittstellen bzw. Leistungsabgrenzungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 007. | Abstimmen und Festlegen von Produkten als für die Bieter verbindliche Vorgabe in den Beschreibungen der geforderten Qualitäten mit dem Auftraggeber
| 008. | Zeitrichtiges Übernehmen (Integration) der zutreffenden Leistungsergebnisse und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in die eigenen Ausarbeitungen
| 009. | Zeitrichtiges Ergänzen, Vervollständigen und Fertigstellen aller Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis für die zu betreuenden Gewerke und baulichen Leistungen
| 010. | Übergeben der selbst angefertigten Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 011. | Übergeben der selbst angefertigten Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis und Beschreibungen etc. zusätzlich als Datenträger im Datenaustauschformat
| 012. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 013. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 014. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 6.b) | Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung |  | 1.95% | 1.95%
| 001. | Zusammenstellen von prüffähigen Massenansätzen für Positionen aller erforderlichen Leistungsbeschreibungen durch:
|  | 01. | das Ermitteln und Zusammenstellen von baulichen Leistungsmengen der Grundpositionen, Zulagepositionen, Eventualpositionen und Alternativpositionen auf der Grundlage der vorliegenden eigenen Planunterlagen
|  | 02. | das Ermitteln und Zusammenstellen von relevanten baulichen Leistungsmengen aus den Planungen anderer fachlich Beteiligter
|  | 03. | das Darstellen von Risikozuschlägen je Position
|  | 04. | das Dokumentieren der Mengenermittlung in der Form, dass ein direkter Vergleich mit den Aufmaß der ausführenden Firmen möglich ist
| 002. | Feststellen von Schnittstellen bzw. Leistungsabgrenzungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 6.c) | Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten |  | 0.5% | 0.5%
| 001. | Abstimmen und Festlegen der Schnittstellen bzw. der inhaltlichen Leistungsabgrenzungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 002. | Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Planungsbeiträgen der anderen an der Planung fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen, Unvollständigkeiten und Überschneidungen durch:
|  | 01. | das Durchführen von Planungsbesprechungen und Protokollieren der Ergebnisse
|  | 02. | das übergeordnete Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
|  | 03. | das zeitrichtige Vorbringen von Beanstandungen erkennbarer Mängel
|  | 04. | das zeitrichtige Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen bei erkennbaren Mängeln
|  | 05. | das Prüfen von erfolgten Anpassungsmaßnahmen
|  | 06. | das Vorstellen und Übergeben der der für eine ordnungsgemäße Vergabe aller Gewerke erforderlichen Regel-Unterlagen an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten
|  | 07. | das Abstimmen der Besonderen Vertragsbedingungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen, Unvollständigkeiten und Überschneidungen
|  | 08. | das zeitrichtige Anfordern der Arbeitsergebnisse und Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
|  | 09. | das Prüfen der Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten auf Vollständigkeit und Plausibilität
|  | 10. | das Aufstellen eines Detailterminplanes (strukturierter Balkenplan) für die baulichen Realisierungen des jeweiligen Gewerkes, in dem die Angaben der fachlich Beteiligten integriert sind
| 003. | Abstimmen und Festlegen der mit der Abnahme der baulichen Leistungen von den ausführenden Firmen zur Verfügung zu stellenden Objektdokumentationen und technischen Unterlagen
| 004. | Prüfen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis anderer an der Planung fachlich Beteiligter auf Plausibilität zur Vermeidung von Leistungsüberschneidungen und Leistungslücken
| 005. | Prüfen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis anderer an der Planung fachlich Beteiligter auf Konformität zu den vorgegebenen Regelwerken
| 006. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 6.d) | Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse |  | 0.55% | 0.55%
| 001. | Ermitteln und Darstellen von Änderungen aus der Planung zu den bisher abgestimmten Bauabschnitten
| 002. | Fortschreiben des Terminplanes (strukturierter Balkenplan) in Abstimmung mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten, wobei sich die Hauptvorgänge auf die gewerkeweise Gliederung der geprüften Kostenberechnung beziehen
| 003. | Integrieren der Termine und Daten für die Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 004. | Integrieren von bedeutsamen Zwischenterminen und Fertigstellungsterminen baulicher Leistungen als Meilensteine
| 005. | Abstimmen des Terminplanes mit dem Auftraggeber
| 006. | Zurverfügungstellen des abgestimmten Terminplanes als fortgeschriebene verbindliche Terminvorgabe an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 007. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 15
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
6. | Leistungen zur Vorbereitung der Vergabe entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 6 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 6.e) | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse |  | 0.55% | 0.55%
| 001. | Ermitteln und Benennen aktueller Marktpreise (ortsübliche und projektbezogene Einheitspreise) für die einzelnen Positionen des jeweiligen Leistungsverzeichnisses
| 002. | Einfügen der recherchierten aktuellen Marktpreise als Einheitspreise in das jeweilige Leistungsverzeichnis
Bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe in der Zusammenstellung getrennt auszuweisen
| 003. | Übergeben der einzelnen bepreisten Leistungsverzeichnisse und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 6.f) | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung |  | 0.35% | 0.35%
| 001. | Erarbeiten einer statischen, d.h., auf einen bestimmten Stichtag bezogenen Kostenkontrolle durch Vergleich der einzelnen Ergebnisse der bepreisten Leistungsverzeichnisse mit den Ergebnissen der durch den Auftraggeber geprüften Kostenberechnung
Bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe in der Zusammenstellung getrennt auszuweisen
| 002. | Aufstellen einer Abweichungsanalyse zur geprüften Kostenberechnung hinsichtlich:
|  | 01. | der Veränderung der geplanten Leistungen
|  | 02. | der Veränderung von geplanten Anforderungen
|  | 03. | der Veränderung von Qualitäten
|  | 04. | der Veränderung aufgrund von auftraggeberseitigen Forderungen
| 003. | Aufzeigen und Erläutern der Veränderungen der Kostenansätze
| 004. | Aufzeigen und Erläutern zusätzlich noch möglicher Veränderungen der Kostenansätze aus konjunkturellen Einflüssen
| 005. | Erarbeiten einer schriftlichen, für den Auftraggeber nachvollziehbaren Erläuterung/Begründung aller Veränderungen gegenüber der Kostenberechnung
| 006. | Darstellen und Erläutern belastbarer Möglichkeiten der Veränderungen und Anpassungen der ermittelten Kostensituation unter Bewertung der geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten:
|  | 01. | zur Erzielung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenberechnung
|  | 02. | zur Optimierung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenberechnung (mögliche Kostenreduzierungen)
| 6.g) | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen |  | 0.45% | 0.45%
| 001. | Systematisches Zusammenstellen und Ordnen der für eine ordnungsgemäße Vergabe aller Gewerke erforderlichen Regel-Unterlagen in Form von:
|  | 01. | dem Bieteranschreiben
|  | 02. | den speziellen Bewerbungsbedingungen des Auftraggebers
|  | 03. | den Angebotsbedingungen (Besondere Vertragsbedingungen (BVB) und Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB))
|  | 04. | den Verdingungsunterlagen technischen Inhalts (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) und Besonderen Technischen Vertragsbedingungen (BTV))
|  | 05. | den sonstigen Erklärungen (Bietererklärung) und Angebotsbedingungen
| 002. | Ergänzen der Besonderen Vertragsbedingungen, die ggf. durch Eintragungen des Bieters als potenziellen Auftragnehmer zu ergänzen sind, als vertragliche Regelungen für das Erfordernis des Bauvorhabens hinsichtlich folgender Punkte:
|  | 01. | Regelungen über die Vertragsstrafe
|  | 02. | Regelungen über die Sicherheitsleistungen
|  | 03. | Regelung der Verjährungsfrist für Mängelansprüche
|  | 04. | Regelungen zur Bauleistungsversicherung und Bauherrenhaftpflichtversicherung
|  | 05. | Regelungen zum Baustrom und Bauwasser
|  | 06. | Regelungen zur Baustellensäuberung
|  | 07. | Regelungen über Nebenangebote
|  | 08. | Darstellen der vom Bieter abzugebenden Erklärungen bezogen auf Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, der ordnungsgemäßen Entrichtung von Steuerzahlungen, Zahlungen von Sozialbeiträgen und Beiträgen zur Berufsgenossenschaft
|  | 09. | Darstellen der vom Bieter bei Angebotsabgabe vorzulegenden Bescheinigung auf eine steuerliche Unbedenklichkeit, der Bescheinigungen der zuständigen Krankenkasse und der Berufsgenossenschaft und die Deckungszusage der Haftpflichtversicherung
| 003. | Erarbeiten einer systematisch geordneten und abschließenden Zusammenstellung aller erarbeiteten und relevanten Unterlagen unter Integration aller geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 004. | Abstimmen der Vergabeunterlagen für die Abwicklung der Beauftragung aller baulicher Leistungen mit dem Auftraggeber unter Hinzuziehung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 005. | Zurverfügungstellen der abgestimmten Vergabeunterlagen an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten in zweckgeeignetem Format
| 006. | Zurverfügungstellen der abgestimmten Vergabeunterlagen an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten in zweckgeeignetem Format
| 007. | Übergeben der selbst angefertigten Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 008. | Übergeben der selbst angefertigten Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis und Beschreibungen etc. zusätzlich als Datenträger im Datenaustauschformat
| 009. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 16
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
6. | Leistungen zur Vorbereitung der Vergabe entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 6 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 6.g) | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen |  | Fortsetzung
| 010. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 011. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Beraten hinsichtlich der Kostensituation
Klären von Schnittstellenproblemen
Erarbeiten und Zurverfügungstellen regel- und rechtskonformer Vergabeunterlagen
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers hinsichtlich des Investitionsaufwandes und der Nutzungskosten
|  | Summe Leistungsphase 6 |  | 7% | 7%
6.01. | Leistungen zur Vorbereitung der Vergabe entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 6 zu § 39(4) HOAI bei einer Vergabe an einen Generalunternehmer zum Pauschalpreis
Allgemeine Leistungspflichten wie Ziffer 6.
Geänderte Gebührentatbestände
| 6.01.a) | Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen |  | 2.15%
| 6.01.b) | Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung |  | 0.55%
| 6.01.c) | Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den an der Planung fachlich Beteiligten |  | 0.5%
| 6.01.d) | Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse |  | 0.55%
| 6.01.e) | Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse |  | 0.2%
| 6.01.f) | Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung |  | 0.15%
| 6.01.g) | Zusammenstellen der Vergabeunterlagen |  | 0.45%
|  | Summe geänderte Bewertung Leistungsphase 6 bei einer Vergabe an einen Generalunternehmer zum Pauschalpreis |  | 4.55% | 0%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 17
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2024-09-09
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
7. | Leistungen zur Mitwirkung bei der Vergabe entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 7 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 7.a) | Einholen von Angeboten |  | 0.3% | 0.3%
| 001. | Bekanntmachen der öffentlichen Ausschreibungen entsprechend den Regelungen der VOB/A in den mit dem Auftraggeber abgestimmten Medien
| 002. | Zusammenstellen von Vergabeeinheiten (Ausschreibungen und Ausschreibungslose) unter Hinzuziehung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Abstimmen mit dem Auftraggeber
| 003. | Aufstellen einer Bieterliste aller baulichen Gewerke auf der Grundlage der abgestimmten Vergabeeinheiten bei einer beschränkten Ausschreibung unter Hinzuziehung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Abstimmen mit dem Auftraggeber
| 004. | Betreuen und Prüfen der Vervielfältigung der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis
| 005. | Ausfüllen der Verdingungsunterlagen
| 006. | Versenden der Ausschreibungen
| 007. | Systematisches Zusammenstellen von Bieteranfragen und zeitrichtiges Beantworten der Bieteranfragen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 008. | Durchführen des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehr mit den Bietern bzw. zukünftigen ausführenden Unternehmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 009. | Übergeben des Schriftverkehrs etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 7.b) | Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise |  | 0.75% | 0.75%
| 001. | Prüfen der eingegangen Angebote auf Rechtzeitigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit entsprechend den Vorgaben der VOB/A
| 002. | Teilnahme an der jeweiligen Angebotseröffnung
| 003. | Erarbeiten eines Protokolls über die jeweilige Angebotseröffnung
| 004. | Sachliches Prüfen und Werten der Bieterangebote (rechnerische Kontrolle) einschl. der Anmerkungen und Änderungsvorschläge der Bieter
| 005. | Fachliches Prüfen und Werten der Bieterangebote (technische und wirtschaftliche Kontrolle) einschl. der Anmerkungen und Änderungsvorschläge der Bieter
| 006. | Erstellen eines detaillierten Preisspiegels nach Teilleistungen (Positionsvergleich)
| 007. | Prüfen und Werten von Nebenangeboten ohne wesentliche Auswirkungen auf die abgestimmte Planung
| 008. | Prüfen und Werten der durch die Bieter mit Angebotsabgabe einzureichenden Gleichwertigkeitsnachweise für Produkte
| 009. | Prüfen und Werten der Angemessenheit der Einheitspreise auf der Grundlage des Preisspiegels nach Einzelpositionen und Einschluss von Alternativpositionen und Eventualpositionen
| 010. | Prüfen und Werten der Angemessenheit der Preissituation auf der Grundlage von vergleichbaren Referenzen
| 011. | Darstellen spekulativer Einheitspreise/Angebotspreise und Darstellen der daraus abzuleitenden Erfordernisse
| 012. | Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter im Vorfeld der Angebotsverhandlungen zur Vermeidung von Widersprüchen, Unvollständigkeiten und Überschneidungen durch:
|  | 01. | das nochmalige Prüfen der überarbeiteten Beiträge und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten auf Vollständigkeit und Plausibilität
|  | 02. | das nochmalige zeitrichtige Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich nochmalig gebotene Ergänzungen bei erkennbaren Mängeln
| 013. | Bei Angeboten über zusätzliche und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen:
|  | 01. | Sachliches und nachfolgend fachliches Prüfen (Prüfen des Anspruches dem Grunde nach und nachfolgend Prüfen des Anspruchs der Höhe nach) der Nachtragsangebote baulicher Auftragnehmer innerhalb 5 Arbeitstagen und unverzügliches Vorlegen zur ggf. Nachbeauftragung einschl. einer schriftlichen Begründung
Bei Nachtragsangeboten der baulichen Auftragnehmer entsteht Nachweispflicht zur Ursache des Nachtrages, die Nachtragsleistungen sind gegenüber dem Auftraggeber zu erläutern und zu begründen
|  | 02. | Prüfen und Werten der Angemessenheit der Einheitspreise der Nachtragsangebote auf der Grundlage des Hauptauftrages, des Angebotsverhandlungsprotokolls und des (fortgeschriebenen) Preisspiegels nach Einzelpositionen und Einschluss von Alternativpositionen
|  | 03. | Prüfen und Werten der Angemessenheit der Preissituation auf der Grundlage von ortsüblichen Preisen
|  | 04. | Prüfen und Werten der Möglichkeit von Gegenforderungen und Kosten mindernden Wechselwirkungen
|  | 05. | Darstellen von Kostenveränderungen innerhalb des Gewerkes und Aufzeigen daraus abzuleitender Handlungserfordernisse
| 014. | Übergeben der einzelnen rechnerischen Prüfungen zusätzlich als Datenträger im Datenaustauschformat
| 015. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 7.c) | Führen von Bietergesprächen |  | 0.35% | 0.35%
| 001. | Prüfen der Zulässigkeit von aufklärenden Bietergesprächen und Angebotsverhandlungen
| 002. | Aufklären des Angebotsinhaltes in technischer Hinsicht in Abstimmung mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 003. | Durchführen von (technischen) Angebotsverhandlungen und Protokollieren der erzielten sachlichen und fachlichen Ergebnisse unter Mitwirkung des Auftraggebers
| 004. | Teilnahme an den Angebotsverhandlungen des Auftraggebers mit den Bietern im Zusammenhang mit den bauvertraglichen Regelungen und Protokollieren der erzielten sachlichen und fachlichen Ergebnisse unter Mitwirkung des Auftraggebers
| 7.d) | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens |  | 0.55% | 0.55%
| 001. | Beraten des Auftraggebers bei der Entscheidung über die Vergabe an bauliche Auftragnehmer
| 002. | Fortschreiben der Gewerke-Preisspiegel entsprechend den Ergebnissen der Angebotsverhandlung
| 003. | Erarbeiten eines detaillierten Vergabevorschlages mit Darstellung eines gewerkebezogenen Kostenvergleiches Soll-Ist und Darstellung der Auswirkungen auf die bisher geplante terminliche Bauabwicklung
| 004. | Erarbeiten eines Auftragsleistungsverzeichnisses entsprechend dem Stand bei Abschluss der Angebots- und Vertragsverhandlungen mit dem potenziellen Auftragnehmer
| 005. | Erarbeiten einer systematisch geordneten und abschließenden Zusammenstellung aller (selbst) erarbeiteten und relevanten Unterlagen unter Integration aller geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten mit mindestens folgenden Angaben und Bestandteilen:
|  | 01. | terminlicher Ablauf des jeweiligen Vergabeverfahrens
|  | 02. | Art der Ausschreibung und ggf. Bekanntmachung in den Medien
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 18
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2022-02-25
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
7. | Leistungen zur Mitwirkung bei der Vergabe entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 7 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 7.d) | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens |  | Fortsetzung
|  | 03. | Anzahl und Anschriften der Bieter/Bewerber anlässlich der Bekanntmachung
|  | 04. | Anzahl und Anschriften der Bieter/Bewerber, denen die Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt wurden
|  | 05. | Kopie des Protokolls der Angebotseröffnung
|  | 06. | Ursprungspreisspiegel und Prüfbericht zu den Angeboten
|  | 07. | Kopien der Protokolle der Angebotsverhandlungen
|  | 08. | aktualisierter Preisspiegel nach Abschluss der Angebotsverhandlungen mit nachvollziehbarer Darstellung von Änderungen in preislicher Hinsicht
|  | 09. | Kopien des Schriftverkehrs mit den Bietern/Bewerbern
|  | 10. | Originalangebote der Bieter mit allen Bestandteilen und angebotsergänzenden Erklärungen der Bieter
bei öffentlichen Auftraggebern und/oder bei mit öffentlichen Mitteln geförderten Bauvorhaben
|  | 11. | Bewertung der formalen Vollständigkeit des jeweiligen Bieterangebotes
|  | 12. | Bewertung der formalen und materiellen Eignung des jeweiligen Bieters
|  | 13. | Darstellung und Bewertung auffälliger Positionen und Erläuterung der daraus abzuleitenden Wechselwirkungen
|  | 14. | Bewertung der jeweiligen Bieterangebote unter Zugrundelegung der benannten Zuschlagskriterien
|  | 15. | Erläuterung der letztendlichen Vergabeentscheidung
|  | 16. | Dokumentation des Vergabeablaufes (Bieterinformation, Beauftragung, Bieterrückfragen)
| 006. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 007. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 008. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 7.e) | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen |  | 0.35% | 0.35%
| 001. | Systematisches Zusammenstellen und Ordnen der für eine ordnungsgemäße Vergabe aller Gewerke erforderlichen Regel-Unterlagen in Form von:
|  | 01. | dem rechts- und regelkonformen Auftragsschreiben
|  | 02. | dem optionalen rechts- und regelkonformen Auftragsschreiben Nachtrag
|  | 03. | den sonstigen rechts- und regelkonformen Auftragsbedingungen
| 002. | Abstimmen der Regel-Unterlagen mit dem Auftraggeber
| 003. | Vorstellen und Übergeben der der für eine ordnungsgemäße Vergabe aller Gewerke erforderlichen Regel-Unterlagen an die anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 004. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 005. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 7.f) | Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung |  | 0.35% | 0.35%
| 001. | Erarbeiten eines Kostenanschlages für die Kostengruppen 200 bis einschließlich 600 der DIN 276 und aller sonstigen maßgeblichen Kosten unter Integration der geprüften Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Die Gliederung des Kostenanschlages ist nach Vergabeeinheiten so aufzustellen, dass ein direkter Bezug der Einzelelemente des Kostenanschlages zu den jeweiligen Einzelelementen der Kostenberechnung möglich ist
Bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe in der Zusammenstellung getrennt auszuweisen
| 002. | Erarbeiten einer statischen, d.h., auf einen bestimmten Stichtag bezogenen Kostenkontrolle durch Vergleich der Ergebnisse des Kostenanschlages mit den Ergebnisse der geprüften Kostenberechnung einschließlich einer Bewertung der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| 003. | Aufstellen einer Abweichungsanalyse zur geprüften Kostenberechnung hinsichtlich:
|  | 01. | der Veränderung der geplanten Leistungen
|  | 02. | der Veränderung von geplanten Anforderungen
|  | 03. | der Veränderung von Qualitäten
|  | 04. | der Veränderung aufgrund von auftraggeberseitigen Forderungen
| 004. | Aufzeigen und Erläutern der Veränderungen der Kostenansätze
| 005. | Aufzeigen und Erläutern zusätzlich noch möglicher Veränderungen der Kostenansätze aus konjunkturellen Einflüssen
| 006. | Erarbeiten einer schriftlichen, für den Auftraggeber nachvollziehbaren Erläuterung/Begründung aller Veränderungen gegenüber der Kostenberechnung
| 007. | Darstellen und Erläutern belastbarer Möglichkeiten der Veränderungen und Anpassungen der ermittelten Kostensituation unter Bewertung der geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten:
|  | 01. | zur Erzielung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenberechnung
|  | 02. | zur Optimierung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenberechnung (mögliche Kostenreduzierungen)
| 008. | Fortschreiben der Baunebenkosten der Kostengruppe 700 der DIN 276 durch das:
|  | 01. | Aktualisieren der eigenen Honorarwerte und Werte für die Nebenkosten
|  | 02. | Abfragen, Prüfen, Werten und Integrieren der Honorarwerte und Nebenkosten der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 009. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 7.g) | Mitwirken bei der Auftragserteilung |  | 0.35% | 0.35%
| 001. | Inhaltlich abschließendes Erarbeiten des rechtsgeschäftlich relevanten Schriftverkehr (z.B. Auftragsschreiben, Absageschreiben, Nachauftragsschreiben) in Abstimmung mit dem Auftraggeber und zeitrichtiges Vorlegen dieser Unterlagen bei dem Auftraggeber zur Unterschrift
| 002. | Übergeben des Schriftverkehrs etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Beraten hinsichtlich der Kostensituation
Erarbeiten und Zurverfügungstellen regel- und rechtskonformer Bauvertragsunterlagen
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers hinsichtlich des Investitionsaufwandes und der Nutzungskosten
|  | Summe Leistungsphase 7 |  | 3% | 3%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 19
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2022-02-25
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
7.01. | Leistungen zur Mitwirkung bei der Vergabe entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 7 zu § 39(4) HOAI bei einer Vergabe an einen Generalunternehmer zum Pauschalpreis
Allgemeine Leistungspflichten wie Ziffer 7.
Geänderte Gebührentatbestände
| 7.01.a) | Einholen von Angeboten |  | 0.15%
| 7.01.b) | Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise |  | 0.35%
| 7.01.c) | Führen von Bietergesprächen |  | 0.15%
| 7.01.d) | Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens |  | 0.2%
| 7.01.e) | Zusammenstellen der Vertragsunterlagen |  | 0.35%
| 7.01.f) | Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung |  | 0.35%
| 7.01.g) | Mitwirken bei der Auftragserteilung |  | 0.2%
|  | Summe geänderte Bewertung Leistungsphase 7 bei einer Vergabe an einen Generalunternehmer zum Pauschalpreis |  | 1.75% | 0%
|  | Summe Leistungsphasen 5 bis 7 |  | 35% | 35%
|  | Summe Leistungsphasen 5 bis 7 bei einer Vergabe an einen Generalunternehmer zum Pauschalpreis |  | 31.3% | 25%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 20
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2022-02-25
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
8. | Leistungen zur Objektüberwachung (Bauüberwachung) entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 8 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 8.a) | Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik |  | 7.55%
| 001. | Überwachen der baulichen Ausführungen unmittelbar vor Ort durch:
|  | 01. | Prüfen und Beaufsichtigen der Bauausführung als kontinuierlicher bzw. bei Erfordernis aus den jeweiligen Umständen des Einzelfalls als konstanter Baustellenbesuch und als angemessene Kontrolle der Ausführungsarbeiten (gewerkeabhängig angemessene Kontrolle)
|  | 02. | Zeitrichtiges Anfordern der durch die baulichen Auftragnehmer entsprechend den bauvertraglichen Regelungen zur Verfügung zu stellenden Unterlagen (z.B. Auftragskalkulation, technische Unterlagen, Terminplan) und Prüfen und Werten dieser Unterlagen
|  | 03. | Zeitrichtiges Anfordern der durch die anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten dem baulichen Auftragnehmer entsprechend den bauvertraglichen Regelungen zur Verfügung zu stellenden Unterlagen (z.B. Schal- und Bewehrungspläne, technische Unterlagen, Terminplan) und Prüfen und Werten dieser Unterlagen
|  | 04. | Kontinuierliches Prüfen der den baulichen Auftragnehmern auf der Baustelle vorliegenden Ausführungsunterlagen (auch der Ausführungsunterlagen der anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten) auf die zeitlich und inhaltlich korrekte Version
|  | 05. | Festlegen des Systems der Baukontrollen mit dem baulich ausführenden Auftragnehmern in Abstimmung mit dem Auftraggeber
|  | 06. | Prüfen und Bewerten der Materialeigenschaften von Bauteilen und Einbauten im Außenbereich auf dauerhafte Eignung
|  | 07. | Dokumentieren der Ergebnisse der baulichen Qualitätskontrollen in Mangelverfolgungslisten, so dass für den Zeitraum der Objektüberwachung (und der Objektbetreuung) und danach auch erkennbar ist, wann ein Mangel festgestellt und angezeigt (gerügt) wurde, ob der Mangel behoben wurde, ob ein Mangel nach der erfolgten Beseitigung wieder aufgetreten ist und ob die Beseitigung des Mangels nicht möglich war
Es entstehen gesteigerte Überwachungspflichten aufgrund von Hinweisen und Anhaltspunkte für Mängel
|  | 08. | Führen von Koordinationsbesprechungen mit den baulichen Auftragnehmer und Ergebnisprotokollierung unter Hinzuziehung der anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten
|  | 09. | Durchführen und Leiten von Baubesprechungen zum Fachbereich Landschaftsbau und zur Koordinierung des Gesamtprojektes einschließlich der Ergebnisprotokollführung unter Hinzuziehung der anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten
|  | 10. | Teilnehmen an übergeordneten Baubesprechungen zum Fachbereich Gesamtprojekt (Landschaftsbau und Technische Gebäudeausrüstung)
| 002. | Erstellen und Versenden der von Behörden und anderen Institutionen geforderten Mitteilungen, z. B.
|  | 01. | der Baubeginnanzeige
|  | 02. | der Fertigstellungsanzeige
| 003. | Betreuen der baulichen Ausführungen durch:
|  | 01. | Prüfen und Anerkennen von Montage- und Werkstattplänen der baulichen Auftragnehmer auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen hinsichtlich der geforderten Qualitäten und der Auflagen der bauaufsichtsrechtlichen Genehmigung, soweit diese Leistungen Bauteile und Anlagen betreffen, die in den anrechenbaren Kosten erfasst sind
|  | 02. | Weiterleiten sämtlichen projektrelevanten Schriftverkehrs an den Auftraggeber spätestens innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Zugang bzw. Versendung
|  | 03. | Durchführen des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehr mit den ausführenden Unternehmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
|  | 04. | Inhaltlich abschließendes Erarbeiten des rechtsgeschäftlich relevanten Schriftverkehr (z.B. Nachtragsbeauftragungen, technische Abnahmeniederschriften) und Vorlegen bei dem Auftraggeber zur Unterschrift
|  | 05. | Zeitrichtiges Prüfen, ggf. Korrigieren und Anerkennen des Inhaltes von Bautagesberichten der jeweiligen baulichen Auftragnehmer durch Unterschrift und zeitrichtige Zurverfügungstellung einer Ausfertigung an den Auftraggeber
|  | 06. | Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Beiträgen anderer an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen, Unvollständigkeiten und Überschneidungen
|  | 07. | Prüfen der Prüfungen und Angaben der anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten auf Vollständigkeit und Plausibilität
| 004. | Bei Behinderungsanzeigen der ausführenden Unternehmen:
|  | 01. | Umgehendes Überprüfen des angezeigten Behinderungsgrundes bei Behinderungsanzeigen baulicher Auftragnehmer
|  | 02. | Bei einer Berechtigung des Behinderungsgrundes sind die behindernden Umstände unverzüglich abzustellen und etwaige Bauzeitverlängerungsansprüche des ausführenden Unternehmens zu bewerten
Ist die Behinderungsanzeige des baulichen Auftragnehmers unberechtigt, ist diese in Abstimmung mit dem Auftraggeber in Schriftform unverzüglich zurückzuweisen (Unterschrift durch den Auftraggeber)
| 005. | Bei Bedenkenanzeigen der ausführenden Unternehmen:
|  | 01. | Umgehendes Überprüfen des angezeigten Bedenkengrundes bei Bedenkenanzeigen baulicher Auftragnehmer
|  | 02. | Bei einer Berechtigung des Bedenkenanzeige sind die technischen Umstände unverzüglich sachlich und fachlich zu bewerten und dem Auftraggeber eine Handlungsempfehlung vorzulegen
Ist die Bedenkenanzeige des baulichen Auftragnehmers unberechtigt, ist diese in Abstimmung mit dem Auftraggeber in Schriftform unverzüglich zurückzuweisen (Unterschrift durch den Auftraggeber)
| 006. | Bei Angeboten über zusätzliche und geänderter Leistungen (Nachträgen) der ausführenden Unternehmen:
|  | 01. | Sachliches und nachfolgend fachliches Prüfen (Prüfen des Anspruches dem Grunde nach und nachfolgend Prüfen des Anspruchs der Höhe nach) der Nachtragsangebote baulicher Auftragnehmer innerhalb 5 Arbeitstagen und unverzügliches Vorlegen zur ggf. Nachbeauftragung einschl. einer schriftlichen Begründung
Bei Nachtragsangeboten der baulichen Auftragnehmer entsteht Nachweispflicht zur Ursache des Nachtrages, die Nachtragsleistungen sind gegenüber dem Auftraggeber zu erläutern und zu begründen
|  | 02. | Prüfen und Werten der Angemessenheit der Einheitspreise der Nachtragsangebote auf der Grundlage des Hauptauftrages, des Angebotsverhandlungsprotokolls und des (fortgeschriebenen) Preisspiegels nach Einzelpositionen und Einschluss von Alternativpositionen und Eventualpositionen
|  | 03. | Prüfen und Werten der Angemessenheit der Preissituation auf der Grundlage von ortsüblichen Preisen
|  | 04. | Prüfen und Werten der durch Unternehmer angemeldeten geänderten Kalkulationsgrundlage von Einheitspreisen bei relevanten Mehr- und Mindermengen
|  | 05. | Darstellen der sachlichen und fachlichen Notwendigkeit geänderter und zusätzlicher Leistungen baulicher Auftragnehmer und Vorlage einer Handlungsempfehlung für den Auftraggeber
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 21
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2022-02-25
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
8. | Leistungen zur Objektüberwachung (Bauüberwachung) entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 8 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 8.a) | Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik |  | Fortsetzung
|  | 06. | Darstellen von Kostenveränderungen innerhalb des Gewerkes und Aufzeigen daraus abzuleitender Handlungserfordernisse
|  | 07. | Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Beiträgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen, Unvollständigkeiten und Überschneidungen
|  | 08. | Prüfen der Prüfungen und Angaben der fachlich Beteiligten auf Vollständigkeit und Plausibilität
|  | 09. | Prüfen und Werten der Möglichkeit von Gegenforderungen und Kosten mindernden Wechselwirkungen
|  | 10. | Darstellen der Terminkonsequenzen für die Planungsleistungen und baulichen Leistungen
|  | 11. | Darstellen von Mehrleistungen/Minderleistungen und Mehrkosten/Minderkosten für bauliche Nachfolgeleistungen
|  | 12. | Darstellen der aktualisierten voraussichtlichen Gesamtvergütung des baulichen Auftragnehmers
|  | 13. | Darstellen der Konsequenzen und Mehrvergütung für die eigene Planungsleistung und die Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
|  | 14. | Veranlassen der Anpassung der Planunterlagen auf den letztgültigen Stand der Prüfungsergebnisse, so dass die Planungsunterlagen, d.h. die Grundrisse, Schnitte und relevanten Details etc. der tatsächlich geplanten Ausführung entsprechen, sofern die Nachtragsleistungen und Anpassungsmaßnahmen nicht aus Änderungswünschen des Auftraggebers zurückzuführen sind
|  | 15. | Übergeben der einzelnen rechnerischen Prüfungen zusätzlich als Datenträger im Datenaustauschformat
| 007. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 008. | Überwachen der Maßnahmen zur Gefahrstoffentsorgung (Asbest nach TRGS 519, Mineralfaser nach TRGS 521 oder kontaminiertes Material) als verantwortliche Vorbereitung der baulichen Durchführung und verantwortliche Kontrolle sämtlicher Entsorgungsarbeiten
| 8.b) | Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen |  | 1.75%
| 001. | Überwachen der Lieferungen zum Zwecke der Qualitätssicherung und der Abrechnung
| 002. | Überwachen der eingeforderten Nachlieferungen zum Zwecke der Qualitätssicherung und der Abrechnung
| 003. | Erwirken von Anpassungsmaßnahmen und Nachbesserungen bei der Feststellung von Mängeln in Form von:
|  | 01. | dem zeitrichtigen Vorbringen von Beanstandungen
|  | 02. | dem zeitrichtigen Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen
|  | 03. | dem zeitrichtigen Prüfen von erfolgten Anpassungsmaßnahmen
| 004. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Abnahmeprotokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.c) | Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten |  | 1.15%
| 001. | Sachliches, fachliches und zeitliches Abstimmen des Einsatzes der an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten und baulichen Auftragnehmer zur Vermeidung von gegenseitigen Behinderungen
| 002. | Erwirken der Einhaltung der zeitlichen Fristen und Terminvorgaben
| 003. | Sachliches, fachliches und zeitliches Abstimmen der Aufeinanderfolge der verschiedenen Leistungsbereiche (Gewerke) zur Vermeidung von Beschädigungen fertig gestellter Teile des Bauwerks
| 004. | Zeitrichtiges Einbeziehen der erforderlichen anderen an der Planung fachlich Beteiligten und Berater zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Bauausführung
| 005. | Durchführen von Planungsbesprechungen und Protokollieren der Ergebnisse aus dem eigenen Aufgabenbereich
| 006. | Durchführen und Leiten von regelmäßigen Baubesprechungen zum Fachbereich Hochbau/Innenausbau einschließlich der Protokollführung
| 007. | Benennen von Empfehlungen und inhaltlichen Vorgaben zur Vertragsgestaltung mit Sonderfachleuten
| 008. | Steuern des Einsatzes der an der Planung/Objektüberwachung beteiligten Sonderfachleute zur Vermeidung von Überschneidungen und Lücken
| 009. | Mitwirken bei der Koordination erforderlicher Bauzustandsbesichtigungen und Überprüfungen durch Nachweisberechtigte
| 010. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.d) | Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse |  | 1.05%
| 001. | Planen des zeitgerechten Ineinandergreifens der baulichen Ausführungen und Leistungen in Form von:
|  | 01. | dem Fortschreiben des Gesamt-Terminplans zum Bauablauf entsprechend den Erkenntnissen aus der weitergehenden Planung und der Bewertung der einzelnen Angebote
In dem Terminplan sind die Hauptvorgänge entsprechend einer ggf. geplanten abschnittsweisen baulichen Realisierung in Untervorgänge untergliedert
|  | 02. | dem Integrieren und Darstellen von bedeutsamen Zwischenterminen und Fertigstellungsterminen baulicher Leistungen als Meilensteine
|  | 03. | dem Integrieren und Darstellen von bedeutsamen Zwischenterminen und Fertigstellungsterminen von erforderlichen weitergehenden Planungsleistungen als Meilensteine
|  | 04. | dem Fortschreiben und Anpassen des Gesamt-Terminplans zum Bauablauf aufgrund der mit den baulichen Auftragnehmern vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen
|  | 05. | dem Fortschreiben und Anpassen des Gesamt-Terminplans zum Bauablauf aufgrund der örtlichen Vorkommnisse der Baustelle und aufgetretener übergeordneter Einflüsse
| 002. | Konstantes Abstimmen mit den anderen an der Planung/Objektüberwachung Beteiligten und dem Auftraggeber zum Themenbereich der baulichen Abwicklungen und Terminsituation
| 003. | Überwachen des baulichen Fortschrittes durch kontinuierliche Soll-Ist-Vergleiche als mindestens monatliche Statusberichte an den Auftraggeber
| 004. | Inhaltlich abschließendes Erarbeiten des rechtsgeschäftlich relevanten Schriftverkehr (z.B. Inverzugsetzungen baulicher Auftragnehmer) in Abstimmung mit dem Auftraggeber und Vorlegen dieser Unterlagen bei dem Auftraggeber zur Unterschrift
| 005. | Erkunden und Darlegen der Ursachen für erkennbar Abweichungen vom Terminplan uns Unterbreiten von Vorschlägen zur Gegensteuerung
| 006. | Abstimmen mit dem Auftraggeber über das weitere Vorgehen, wenn durch den baulichen Auftragnehmer auf die Inverzugsetzung nicht oder nur unzureichend reagiert wird
| 007. | Unterstützen des Auftraggebers bei über eine Inverzugsetzung hinausgehenden bauvertraglichen Schritten
| 008. | Übergeben der Terminplanung etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 22
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2022-02-25
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
8. | Leistungen zur Objektüberwachung (Bauüberwachung) entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 8 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 8.e) | Dokumentation des Bauablaufes (z.B. Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses |  | 1.25%
| 001. | Erarbeiten einer beweisfähigen Dokumentation aller die Objektherstellung betreffenden Vorgänge in Form eines lückenlosen Aufzeigens aller Abweichungen vom Vertrags-Soll, so dass aus der Nichterwähnung von Fehlern, Fehlverläufen und Planungsänderungen geschlossen werden kann, dass es Abweichungen vom Vertrags-Soll auch nicht gegeben hat, und monatliches Übergeben einer Ausfertigung an den Auftraggeber
In dem Bautagebuch sind insbesondere zu dokumentieren:
|  | 01. | das Datum und die Uhrzeit des Baustellenbesuches und die Witterungsbedingungen
|  | 02. | die anwesenden bauausführenden Unternehmen und die Anzahl der jeweiligen Arbeitskräfte
|  | 03. | die Art und Umfang der einzelnen Bauarbeiten und Leistungen
|  | 04. | besondere Lieferungen und besondere Leistungen
|  | 05. | besondere Vorkommnisse
|  | 06. | genaue Auflistung der den baulichen Auftragnehmern übergebenen Zeichnungen und Ausführungsunterlagen
|  | 07. | präzise Darstellung etwaiger erteilter Weisungen und Ausführungsanordnungen an bauausführende Auftragnehmer
|  | 08. | festgestellte Schlechtleistungen und Mängel und die daraufhin ergriffenen Maßnahmen
|  | 09. | festgestellte Abweichungen von der Ausführungsplanung und die daraufhin ergriffenen Maßnahmen
| 002. | Durchführen von in zeitlicher Abfolge zweckgeeigneten Bauzustandsbesichtigungen
| 003. | Erarbeiten eines Bautenstandsberichtes mit prozentualer und geldwerter Bewertung der von den baulichen Auftragnehmern erbrachten baulichen Leistungen
| 004. | Durchführen einer zweckgeeigneten Fotodokumentation der Baustelle mit fallweiser zusätzlicher Fotodokumentation bei besonderen Vorkommnissen und monatliches Übergeben einer Ausfertigung an den Auftraggeber
| 005. | Auszählen der abnahmefähigen Pflanzen und Vergleich mit dem Sollbestand
| 006. | Bei Flächenpflanzungen: Festlegung der Kontrollflächen und Prüfung auf Kontrollflächen
| 007. | Durchführen einer zweckgeeigneten Dokumentation (Fotodokumentation) des Anwachsverhaltens von Pflanzungen und Ansaaten bis zur Feststellung eines gesicherten Anwachsens durch Begehungen in entsprechend dazu erforderlichen zeitlichen Abständen und Übergeben einer Ausfertigung an den Auftraggeber
| 008. | Übergeben der Beschreibungen und Fotodokumentationen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.f) | Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen |  | 2.95%
| 001. | Ermitteln und Feststellen und ggf. Korrigieren des durch den jeweiligen baulichen Auftragnehmer tatsächlich erbrachten Leistungsumfanges auf der Grundlage der relevanten Ausführungspläne oder entsprechender Abrechnungszeichnungen
| 002. | Sachliches und fachliches Prüfen und ggf. Korrigieren der Aufmaßunterlagen der jeweiligen baulichen Auftragnehmer
| 003. | Stichprobenartiges Prüfen der Aufmaße der jeweiligen baulichen Auftragnehmer für Schwerpunktpositionen gemeinsam (in der Regel vor Ort) mit dem jeweiligen baulichen Auftragnehmer
| 004. | Prüfen, ggf. Korrigieren und Anerkennen des Inhaltes der protokollierten maßlichen/geometrischen Leistungsfeststellung durch Unterschrift und zeitrichtige Zurverfügungstellung einer Ausfertigung an den Auftraggeber
| 005. | Zeitrichtiges Prüfen, ggf. Korrigieren und Anerkennen des Inhaltes von Stundenlohn- und Regieberichten der jeweiligen baulichen Auftragnehmer durch Unterschrift und zeitrichtige Zurverfügungstellung einer Ausfertigung an den Auftraggeber
Stunden- und Regieberichte sind nur dann durch Unterzeichnung zu bestätigen, wenn in Ihnen zweifelsfreie Angaben über die angeführten baulichen Leistungen und Tätigkeiten aufgeführt sind und mit Ihnen keine weitergehenden bauvertraglichen Auswirkungen (Behinderungsanzeigen, Mehrleistungen) aufgezeigt werden.
| 006. | Tabellarisches Bilanzieren der Ergebnisse der Aufmaße zu den Massenansätzen des gewerkebezogenen Kostenanschlages als eine Voraussetzung für die Kostenkontrolle
| 007. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Listen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.g) | Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen |  | 4.55%
| 001. | Übergeordnetes Prüfen sämtlicher Rechnungen und Abrechnungsunterlagen der bauausführenden Unternehmer, ob die Abrechnung den getroffenen vertraglichen Regelungen entspricht
| 002. | Sachliches und fachliches Prüfen sämtlicher Rechnungen und Abrechnungsunterlagen der bauausführenden Unternehmer über Bauleistungen und Lieferungen, auch auf Übereinstimmung mit den erstellten Aufmaßen
| 003. | Beraten des Auftraggebers über das Erfordernis von (zusätzlichen) Einbehalten aufgrund von anstehenden Mangelbeseitigungen
| 004. | Beraten des Auftraggebers über die Freigabe von Sicherheitseinbehalten
| 005. | Erarbeiten eines Zahlungsfreigabeblattes/Kontoblattes je Firma, auf dem neben dem Auftragswert und den Zusatzaufträgen (Nachaufträgen), jede Zahlung und die letztendlichen Schlusszahlungseinbehalte ausgewiesen werden
| 006. | Durchführen des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehrs mit den ausführenden Unternehmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 007. | Freigeben der Rechnungen mit z.B. folgender Bescheinigung: "Rechnung in allen Teilen geprüft und mit den aus den Abrechnungsunterlagen und der Rechnung ersichtlichen Änderungen für richtig befunden"
| 008. | Weiterleiten der geprüften Rechnungen an den Auftraggeber zum Zwecke der Zahlung
| 009. | Weiterleiten der geprüften Rechnung an den jeweiligen baulichen Auftragnehmer zur Information mit dem Hinweis : "Die Rechnungsprüfung durch den Architekten bedeutet noch keine Anerkennung der abgerechneten Bauleistung als Angebot des Bauherrn/Auftraggebers zum Abschluss eines kausalen Schuldanerkenntnisses“
| 010. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.h) | Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen |  | 1.25%
| 001. | Durchführen einer Kostenbilanzierung der jeweiligen Aufträge, Nachträge und Abrechnungsstände in Form eines gewerkebezogenen Kostenvergleiches als Soll-Ist-Vergleich für die durch den Auftragnehmer selbst zu betreuenden Gewerke
Bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe in der Zusammenstellung getrennt auszuweisen
| 002. | Vorlegen der Ergebnisse dieser Kostenbilanzierungen bei relevanten Situationen bzw. in festen Zeitabständen
| 003. | Darstellen von Kostenveränderungen innerhalb des Gewerkes und Aufzeigen daraus abzuleitender Handlungserfordernisse
| 004. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 23
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2022-02-25
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
8. | Leistungen zur Objektüberwachung (Bauüberwachung) entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 8 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 8.i) | Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber |  | 1.55%
| 001. | Vorbereiten der rechtsgeschäftlichen Abnahmen durch den Auftraggeber in Form von:
|  | 01. | dem Überprüfen der baulichen Leistungen als vertragsgemäße und abnahmereife Leistung in Form einer technischen Abnahme unter Verwendung durch den Auftraggeber bestimmten/vorgegebenen Formulare
|  | 02. | dem zweckgerechten Protokollieren der entsprechenden Zustandsfeststellungen
|  | 03. | dem zweckgerechten Protokollieren von besonderen bauvertraglichen Situationen (z.B. Erklärungen zu Vorbehalten, Erklärungen auf verwirkte Vertragsstrafen etc.)
|  | 04. | dem Beraten des Auftraggebers in Hinblick auf die Geltendmachung bauvertraglicher Ansprüche (z.B. Vertragsstrafe, angemessene Frist für Mängelbeseitigung bzw. Ausführung der Restleistungen)
|  | 05. | dem Rügen von Mängeln und Auffordern des jeweiligen baulichen Auftragnehmers zur Mangelbeseitigung und Nacherfüllung
|  | 06. | dem schriftlichen Darstellen einer Empfehlung zur Vorgehensweise des Auftraggebers
| 002. | Unterstützen des Auftraggebers bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme in technischer Hinsicht
| 003. | Durchführen des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehrs mit den ausführenden Unternehmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 004. | Werten und Bewerten der Prüf- und Abnahmeergebnisse mit den Projektvorgaben
| 005. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Abnahmeprotokolle und der Listen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.j) | Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran |  | 0.2%
| 001. | Erläutern der mit der Genehmigung und deren Auflagen und Bedingungen in Verbindung stehenden Sachverhalte
| 002. | Klären und Darstellen der erforderlichen vorbereitenden Prüfungen und Abnahmen
| 003. | Klären und Darstellen der erforderlichen Vorlaufzeiten und Prüfungsdauern
| 004. | Klären und Darstellen der einzuschaltenden bzw. erforderlichen behördlichen Stellen und Prüfinstanzen
| 005. | Klären und Darstellen der Abhängigkeiten und Wechselwirkungen zwischen den Einzelnen Prüfungen und Abnahmen
| 006. | Aufstellen und Zurverfügungstellen einer Vorgangsliste mit zeitlicher Darstellung (Vorgangsdauer) aller Einzelvorgänge und den an dem jeweiligen Einzelvorgang beteiligten Stellen, Behörden, Prüfinstanzen und Personen
| 007. | Koordinieren der erforderlichen behördlichen Abnahmen bzw. Bauzustandsbesichtigungen und Überprüfungen durch:
|  | 01. | das zeitrichtige Stellen der erforderlichen Anträge
|  | 02. | das zeitrichtige Hinzuziehen der erforderlichen/beteiligten Sonderfachleute und anderen an der Planung/Objektüberwachung fachliche Beteiligten
|  | 03. | das Teilnehmen an den Abnahmen als bevollmächtigter Vertreter des Bauherrn/Auftraggebers
| 008. | Abgeben von Erklärungen und erforderlichen Erläuterungen
| 009. | Werten und Bewerten der Prüf- und Abnahmeergebnisse mit den Projektvorgaben
| 010. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Abnahme- und Begehungsprotokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.k) | Übergabe des Objekts |  | 0.35%
| 001. | Anzeigen der Benutzbarkeit als förmliche/schriftliche Anzeige
| 002. | Durchführen einer förmlichen Übergabe des Objektes an den Auftraggeber oder an den vom Auftraggeber benannten Nutzer mit Fertigung eines zweckgeeigneten Übergabeprotokolls
| 003. | Übergeben der systematischen Zusammenstellung zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 004. | Übergeben der im Rahmen der Leistungsphase 5 fortgeschriebenen Ausführungsplanung
| 005. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 006. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.l) | Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel |  | 1.15%
| 001. | Kontrollieren und Dokumentieren der durch den baulichen Auftragnehmer angezeigten Mangelbeseitigung in Form von:
|  | 01. | dem technischen Kontrollieren des Mangelbeseitigungsverfahrens und einem örtlichen Prüfen der erfolgten nachhaltigen Mangelbeseitigung
|  | 02. | dem nochmaligen Rügen von wiederum festgestellten Mängeln und dem nochmaligen Auffordern des jeweiligen baulichen Auftragnehmers zur endgültigen Mangelbeseitigung und Nacherfüllung in Abstimmung mit dem Auftraggeber
|  | 03. | der zweckgerechten Fortschreibung der baulichen Qualitätskontrollen in den Mangelverfolgungslisten
|  | 04. | dem Fertigen einer Fertigstellungsanzeige über die erfolgte Mangelbeseitigung
| 002. | Überwachen der baulichen Arbeiten, die im Rahmen von Selbstvornahmen durchgeführt werden
| 003. | Durchführen des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehrs mit den ausführenden Unternehmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 004. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Abnahmeprotokolle und der Listen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.m) | Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche |  | 0.35%
| 001. | Aufstellen und ggf. Fortschreiben einer Liste aller Baubeteiligten (fachlich Beteiligte, Sonderfachleute, Ausführungsbeteiligte/ Handwerker)
| 002. | Ermitteln der für jeden Baubeteiligten und Ausführungsbeteiligten maßgeblichen Frist und dem maßgeblichen Fristbeginn
| 003. | Ermitteln und Festhalten des Endzeitpunktes der Gewährleistungsfrist für jeden Baubeteiligten und Ausführungsbeteiligten
| 004. | Auflisten der bauvertraglich vorgesehenen Höhe und Art der Gewährleistungssicherheiten
| 005. | Hinweisen des Auftraggebers bei Zweifel hinsichtlich des Verjährungsbeginns und des Verjährungsablaufes
| 006. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Listen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 24
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2022-02-25
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
8. | Leistungen zur Objektüberwachung (Bauüberwachung) entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 8 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 8.n) | Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen |  | 1.55%
| 001. | Kontrollieren und Dokumentieren der durch den baulichen Auftragnehmer durchgeführten Fertigstellungspflegen in Form von:
|  | 01. | dem örtlichen Prüfen der Ergebnisse der Fertigstellungspflege
|  | 02. | dem Rügen von festgestellten Mängeln und dem Auffordern des jeweiligen baulichen Auftragnehmers zur zeitnahen Mangelbeseitigung und Nacherfüllung
|  | 03. | dem örtlichen Prüfen der erfolgten eingeforderten Nachbesserungen zur Fertigstellungspflege
| 002. | Durchführen des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehrs mit den ausführenden Unternehmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 003. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Abnahmeprotokolle und der Listen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.o) | Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen |  | 1.65%
| 001. | Kontinuierliches Dokumentieren der Kostenentwicklung der durch den Auftragnehmer selbst zu betreuenden Gewerke
| 002. | Kontinuierliches Abfragen und Dokumentieren der Kostenentwicklung der Gewerke, die durch andere an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligte betreut werden
| 003. | Prüfen und Werten der terminlichen Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 004. | Prüfen und Werten der fachlichen Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 005. | Veranlassen von Nachbesserungen und Mangelbeseitigung durch die anderen an der Planung fachlich Beteiligten in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 006. | Erarbeiten eines detaillierten Vergleiches der Soll-Kosten und der Ist-Kosten aller baulichen Gewerke in Form einer laufenden Kostenverfolgung als dynamische, d.h., während der Bauausführung fortlaufende Verfolgung der Kostenentwicklung durch Vergleich der Ergebnisse der durch den Auftraggeber geprüften Kostenberechnung und des Kostenanschlages mit den Ergebnissen der baulichen Ausführung unter Integration der geprüften Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten
Bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe in der Zusammenstellung getrennt auszuweisen
| 007. | Aufstellen einer konstanten bzw. mindestens monatlichen Abweichungsanalyse zur geprüften Kostenberechnung hinsichtlich:
|  | 01. | der Veränderung der geplanten Leistungen
|  | 02. | der Veränderung von geplanten Anforderungen
|  | 03. | der Veränderung von Qualitäten
|  | 04. | der Veränderung aufgrund von auftraggeberseitigen Forderungen
| 008. | Aufzeigen und Erläutern jeder Veränderungen der Kostenansätze
| 009. | Erarbeiten einer schriftlichen, für den Auftraggeber nachvollziehbaren Erläuterung/Begründung der Veränderungen je Gewerk gegenüber der Kostenberechnung
| 010. | Darstellen und Erläutern belastbarer Möglichkeiten der Veränderungen und Anpassungen der ermittelten Kostensituation unter Bewertung der geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten:
|  | 01. | zur Erzielung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenberechnung
|  | 02. | zur Optimierung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenberechnung (mögliche Kostenreduzierungen)
| 011. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.p) | Kostenfeststellung nach DIN 276 |  | 1.05%
| 001. | Prüfen und Werten der terminlichen Leistungserfüllung der anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten
| 002. | Prüfen und Werten der fachlichen Leistungserfüllung der anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 003. | Veranlassen von Nachbesserungen und Mangelbeseitigung durch die anderen an der Planung fachlich Beteiligten in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 004. | Erarbeiten einer Kostenfeststellung für die Kostengruppen 200 bis einschließlich 700 der DIN 276 und aller sonstigen maßgeblichen Kosten unter Integration der geprüften Angaben und Berechnungen der anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten
Die Gliederung der übergeordneten zusammenfassenden Tabelle der Kostengruppen und Kostenarten der Kostenfeststellung hat der Gliederung der geprüften Kostenberechnung und des Kostenanschlages so zu entsprechen, so das ein direkter Bezug der Einzelelemente der Kostenfeststellung zu den jeweiligen Einzelelementen der Kostenberechnung und des Kostenanschlages möglich ist
Die Kostenfeststellung muss die Verwendung der Kosten je Kostengruppe/Firma/Gewerk detailliert aufzeigen, z.B. in Form eines Zahlungsfreigabeblattes/Kontoblattes je Firma, auf dem neben dem Auftragswert und der Zusatzaufträge (Nachaufträge), jede Zahlung und die letztendlichen Schlusszahlungseinbehalte ausgewiesen werden
| 005. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.q) | Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts |  | 0.65%
| 001. | Abstimmen der Inhaltsgliederung der Bestandsdokumentation mit dem Auftraggeber unter Hinzuziehung der ab der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten
| 002. | Erfassen und systematisches Zusammenstellen des vorhandenen Bestandes an zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnissen, die in ihrer letztendlichen Ausfertigung für spätere Anbauten, Erweiterungen, Aufstockungen und vor allem für Instandsetzungen benötigt werden unter Einbeziehung der Unterlagen, die dem Auftraggeber bereits vorher übergebenen worden sind
| 003. | Systematisches Zusammenstellen der Ergebnisse der Leistungen zur Objektüberwachung, d.h., Zusammenstellen aller Unterlagen in ihrer letztendlichen Ausfertigung, die für eine spätere Bewertung der baulichen Qualitäten, der entstandenen Kosten, möglicher bauvertraglicher Ansprüche und der bauordnungsrechtlichen Belange benötigt werden, oder diese Unterlagen unter Aufsicht/Leitung durch die anderen an der Planung/Objektüberwachung fachlich Beteiligten zusammenstellen zu lassen
| 004. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 005. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 25
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2022-02-25
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
8. | Leistungen zur Objektüberwachung (Bauüberwachung) entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 8 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 8.q) | Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts |  | Fortsetzung
| 006. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 007. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Erwirken der ordnungsgemäßen Erstellung der mit der Planung geschuldeten Leistung
Beraten hinsichtlich der Kostensituation
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers hinsichtlich des Investitionsaufwandes und der Nutzungskosten
|  | Summe Leistungsphase 8 |  | 30% | 0%
8.01. | Leistungen zur Objektüberwachung (Bauüberwachung) entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 8 zu § 39(4) HOAI bei einer Vergabe an Einzelgewerke zum Pauschalpreis
Allgemeine Leistungspflichten wie Ziffer 8.
Geänderte Gebührentatbestände
| 8.01.a) | Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik |  | 7.55%
| 8.01.b) | Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen |  | 1.75%
| 8.01.c) | Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten |  | 1.15%
| 8.01.d) | Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse |  | 1.05%
| 8.01.e) | Dokumentation des Bauablaufes (z.B. Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses |  | 1.25%
| 8.01.f) | Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen |  | 1.15%
| 8.01.g) | Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen |  | 3.25%
| 8.01.h) | Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen |  | 1.05%
| 8.01.i) | Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber |  | 1.55%
| 8.01.j) | Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran |  | 0.2%
| 8.01.k) | Übergabe des Objekts |  | 0.35%
| 8.01.l) | Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel |  | 1.15%
| 8.01.m) | Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche |  | 0.35%
| 8.01.n) | Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen |  | 1.55%
| 8.01.o) | Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen |  | 1.65%
| 8.01.p) | Kostenfeststellung, z.B. nach DIN 276 |  | 1.05%
| 8.01.q) | Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts |  | 0.65%
|  | Summe geänderte Bewertung Leistungsphase 8 bei einer Vergabe an Einzelgewerke zum Pauschalpreis |  | 26.7% | 0%
8.02. | Leistungen zur Objektüberwachung (Bauüberwachung) entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Nr. 11.1 Leistungsphase 8 zu § 39(4) HOAI bei einer Vergabe an einen Generalunternehmer zum Pauschalpreis
Allgemeine Leistungspflichten wie Ziffer 8.
Geänderte Gebührentatbestände
| 8.02.a) | Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik |  | 7.55%
| 8.02.b) | Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen |  | 1.75%
| 8.02.c) | Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten |  | 0.6%
| 8.02.d) | Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse |  | 0.65%
| 8.02.e) | Dokumentation des Bauablaufes (z.B. Bautagebuch), Feststellen des Anwuchsergebnisses |  | 1.25%
| 8.02.f) | Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen |  | 1.15%
| 8.02.g) | Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen |  | 2.25%
| 8.02.h) | Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich Nachträgen |  | 0.8%
| 8.02.i) | Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber |  | 0.65%
| 8.02.j) | Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran |  | 0.2%
| 8.02.k) | Übergabe des Objekts |  | 0.35%
| 8.02.l) | Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel |  | 1.15%
| 8.02.m) | Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche |  | 0.35%
| 8.02.n) | Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen Maßnahmen |  | 1.55%
| 8.02.o) | Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen |  | 1.05%
| 8.02.p) | Kostenfeststellung, z.B. nach DIN 276 |  | 1.05%
| 8.02.q) | Systematische Zusammenstellung der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts |  | 0.65%
|  | Summe geänderte Bewertung Leistungsphase 8 bei einer Vergabe an einen Generalunternehmer zum Pauschalpreis |  | 23% | 0%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Freianlagenplanung
Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] | Anlage [ ] zum Vertrag Landschaftsarchitekt zwischen [ ] |  | Seite 26
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Objektplanung für Freianlagen | Stand: | 2022-02-25
Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4) | Freianlagenplanung HOAI § 39(4)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
9. | Leistungen zur Objektbetreuung und Dokumentation entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 11 Leistungsphase 9 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 9.a) | Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, |  | 0.5%
einschließlich notwendiger Begehungen
| 001. | Zeitrichtiges Durchführen einer technischen Bewertung zur Klassifizierung eines festgestellten Mangels als:
|  | 01. | neuer Einzelmangel
|  | 02. | wiederkehrender Mangel (Mangel wurde bei Abnahme bereits festgestellt)
|  | 03. | Systemmangel
|  | 04. | Mangelfolgeschaden
| 002. | Durchführen einer Bewertung der Mangelfolgen und Mangelauswirkungen
| 003. | Darstellen einer Empfehlung zur Vorgehensweise des Auftraggebers
| 004. | Durchführen des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehrs mit den ausführenden Unternehmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 005. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Abnahmeprotokolle und der Listen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 9.b) | Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen |  | 1.2%
| 001. | Mitwirken bei der Wahrung der Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Auftraggebers in Form von:
|  | 01. | dem Durchführen von zeitrichtigen Objektbegehungen aufgrund der Meldung von mangelbedingten Beanstandungen und dem fachliches Werten der örtlich vorgefundenen Situationen und dem zweckgerechten Protokollieren der entsprechenden Zustandsfeststellungen
|  | 02. | dem Durchführen von rechtzeitigen Objektbegehungen und Sichtprüfungen vor dem letztendlichen Ablauf der Gewährleistungsfristen zur Sicherstellung einer Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche für Mängel, die erst nach der Abnahme erkennbar geworden sind
|  | 03. | dem schriftlichen Darstellen einer Empfehlung zur Vorgehensweise des Auftraggebers
| 002. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Abnahmeprotokolle und der Listen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 9.c) | Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen |  | 0.3%
| 001. | Beurteilen des Zeitraumes aufgrund der vertraglichen Grundlage, wann der Sicherungszeitraum ablaufen wird
| 002. | Fachliches Beurteilen, ob der Sicherungsfall noch eintreten kann
| 003. | Beraten des Auftraggebers zur Vorgehensweise
| 004. | Übergeben des Schriftverkehrs und Aktenvermerke etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Abfragen, ermitteln, untersuchen, prüfen, zusammenstellen, beraten
|  | Summe Leistungsphase 9 |  | 2% | 0%
9.01. | Leistungen zum Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist als Besondere Leistungen zur Objektbetreuung gem. Anlage 11 Nr. 11.1 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 9.01.a) | Überwachen der Mängelbeseitigung |  | 2%
| 001. | Mitwirken bei der Wahrung der Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Auftraggebers in Form von:
|  | 01. | dem Rügen von Mängeln und dem Auffordern des jeweiligen baulichen Auftragnehmers zur nachhaltigen Mangelbeseitigung und Nacherfüllung in Abstimmung mit dem Auftraggeber (Unterschrift durch den Auftraggeber)
|  | 02. | dem Überwachen der Beseitigung von Mängeln, die innerhalb der Verjährungsfrist für Mängelansprüche auftreten, bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der jeweiligen Bauleistung.
| 002. | Kontrollieren und Dokumentieren der durch den baulichen Auftragnehmer angezeigten Mangelbeseitigung in Form von:
|  | 01. | dem technischen Kontrollieren des Mangelbeseitigungsverfahrens und einem örtlichen Prüfen der erfolgten nachhaltigen Mangelbeseitigung
|  | 02. | dem schriftlichen Darstellen einer Empfehlung zur Vorgehensweise des Auftraggebers
|  | 03. | dem nochmaligen Rügen von Mängeln und Auffordern des jeweiligen baulichen Auftragnehmers zur Mangelbeseitigung und Nacherfüllung in Abstimmung mit dem Auftraggeber (Unterschrift durch den Auftraggeber)
|  | 04. | dem zweckgerechten Fortschreiben der baulichen Qualitätskontrollen in den Mangelverfolgungslisten
| 003. | Durchführen des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen allgemeinen Schriftverkehrs mit den ausführenden Unternehmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber
| 004. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Abnahmeprotokolle und der Listen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
9.02. | Leistungen zum Unterstützen bei dem Durchsetzten der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist als Besondere Leistungen zur Objektbetreuung gem. Anlage 11 Nr. 11.1 zu § 39(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 9.02.a) | Unterstützen bei dem Durchsetzen der Mängelbeseitigung |  | auf Stundenbasis
| 001. | Hinweisen des Auftraggebers auf entsprechende Rechtsbehelfe bei Problemen bei der Mängelbeseitigung
| 002. | Unterstützen des Auftraggebers bei Beweisverfahren oder Klagen
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 9 als Besondere Leistungen |  | 2% | 0%
|  | Summe Leistungsphasen 8 bis 9 |  | 32% | 0%
|  | Summe Leistungsphasen 8 bis 9 bei einer Vergabe an Einzelgewerke zum Pauschalpreis |  | 28.7% | 0%
|  | Summe Leistungsphasen 8 bis 9 bei einer Vergabe an einen Generalunternehmer zum Pauschalpreis |  | 25% | 0%
|  | Summe Leistungsphasen 1 bis 9 (Beauftragung gemäß Aufgabenstellung) |  | 100% | 64%
|  | Summe Leistungsphasen 1 bis 9 bei einer Vergabe an Einzelgewerke zum Pauschalpreis |  | 96.7% | 64%
|  | Summe Leistungsphasen 1 bis 9 bei einer Vergabe an einen Generalunternehmer zum Pauschalpreis |  | 89.3% | 54%
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 1 bis 9 als Besondere Leistungen |  | 4% | 0%