## HOAI2013
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung |  |  |  | Stand: | 2024-09-04
Ausfüllhilfen und Farblegende
Ausfüllhilfe
Die Tabelle ist ab Seite 1 bis auf die Felder, in denen Eintragungen für die Bewertung der Teilleistung erfolgen soll, gesperrt.
Auf der Seite 0 sind einige Ergänzungen und Eintragungen in nicht gesperrten Zellen erforderlich:
In den obersten Felder "briefkopf [1]" und "briefkopf [2]" können Name und Namensergänzung des Auftraggebers bzw. Verwenders der Tabelle eingetragen werden, diese Eintragungen werden in die entsprechenden Zeilen automatisch übertragen.
In der obersten Zeile "Anlage [ ] zum Vertrag Tragwerksplaner zwischen [ ]" werden die fehlenden Angaben in die ausgewiesenen Leerfelder "[ ]" eingetragen, diese Eintragungen werden in die entsprechenden Zeilen automatisch übertragen.
In der obersten Zeile "Stand: [Datum] wird das Bearbeitungsdatum eingetragen, diese Eintragung wird in die entsprechenden nachfolgenden Zeilen automatisch übertragen.
Farblegende
Sollte eine Teilleistung nicht erforderlich sein und somit nicht beauftragt werden, ist diese Teilleistung in der Spalte "Vertrag" durch die Eingabe "0" Prozent zu bewerten oder als Leerfeld zu belassen; die Füllfarbe "Hellgrün" der Bewertungsspalten ist durch eine neue Kennfarbe, die farblich dem an der Planung fachlich Beteiligten zugeordnet ist, der diese Leistung erbringt oder erbracht hat, zu ersetzen, um auch grafisch zwischen Auftragsinhalten fachlich Beteiligter und Leistungserfüllungen unterscheiden zu können.
Die entsprechenden Zellen der Farblegende sind nicht gesperrt.
Beispiel:
|  |  |  | Basis | Vertrag
| 06.c) | Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis der Tragwerks |  | 0.4%
| nachher |  | bei Erfordernis der Teilleistung und Erfüllung durch den Planungsbeteiligten
| 06.c) | Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis der Tragwerks |  | 0.4% | 0.4%
| oder nachher |  | bei Erfordernis der Teilleistung, die Teilleistung jedoch durch einen anderen fachlichen Beteiligten erbracht wird
| 06.c) | Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis der Tragwerks |  | 0.4% | 0%
Die Kennfarbe „gelb“ steht in dem Beispiel für eine Ausführung der Grundleistung durch den Auftraggeber und/oder seine Projektsteuerung
Die Legende der Farbmarkierungen wird wie folgt vereinbart:
| 2.35% | Bewertung einer vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistung
| 0% | Grundleistung ist nicht erforderlich
| 0% | Grundleistung wird durch den Auftraggeber und/oder seine Projektsteuerung erbracht
| 0% | Grundleistung wurde im Vorfeld bereits erbracht
| 0% | Grundleistung wird durch eine Besondere Leistung ersetzt
| 0.55% | Bewertung einer vom Auftragnehmer zu erbringenden Besonderen Leistung
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung |  |  |  | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
1. | Leistungen zur Grundlagenermittlung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 1 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 1.a) | Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner |  | 2.15% | 0%
| 001. | Werten der durch den Auftraggeber benannten Vorgaben zur Funktion und Belegung
| 002. | Klären der Grundlagen der Planung aufgrund von:
|  | 01. | geometrischen und optischen Vorgaben
|  | 02. | geplanten Nutzungen und daraus möglichen Belastungen
|  | 03. | örtlich möglichen Gründungsverhältnissen
|  | 04. | den übergeordneten Vorgaben aus der Bauphysik
|  | 05. | der übergeordneten Erfordernissen zum Objektschutz
|  | 06. | der geplanten Technische Ausrüstung
|  | 07. | den zu erwartenden Verformungsverhalten von Bauteilen und Baustoffen
|  | 08. | möglichen/anstehenden Umwelteinflüsse
|  | 09. | dem Bauen im Bestand
|  | 10. | der Herstellung und einzelner Herstellungsvorgänge
|  | 11. | der zu erzielenden Wirtschaftlichkeit
| 003. | Ermitteln und Festlegen der vorgegebenen Randbedingungen:
|  | 01. | durch Einholen von zweckgeeigneten Auskünften
|  | 02. | durch Einsicht in zweckgeeignete vorhandene Unterlagen
|  | 03. | aus dem Standort des Objektes
|  | 04. | aus der Zielsetzung der Planungsaufgabe
| 004. | Mitwirken bei dem Werten und Bewerten der durch den Auftraggeber vorgegebenen und/oder gewünschten unüblichen oder außergewöhnlichen Baukonstruktionen
| 005. | Mitwirken bei dem Bewerten und Darstellen von Risiken bei durch den Auftraggeber vorgegebenen und/oder gewünschten neuartigen, nicht erprobten Baustoffen und Baukonstruktionen
| 006. | Werten und Wichten der Randbedingungen auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
| 007. | Konkretisieren der Vorstellungen des Auftraggebers und Eingrenzen der Aufgabenstellung:
|  | 01. | für den geplanten Verwendungszweck (Zielvorstellung hinsichtlich der Nutzung)
|  | 02. | zu der geplanten Größe und Art des Objektes
|  | 03. | zu den geplanten Funktionsabläufen
|  | 04. | aufgrund Anforderungen aus dem Umfeld
| 008. | Überprüfen der Aufgabenstellung und Festlegen der Zielsetzungen in Abstimmung mit dem Objektplaner
| 009. | Mitwirken bei dem Feststellen und Aufnehmen der Gegebenheiten des Grundstückes und der Erschließung auch unter Bezug auf die Nachbarbebauung
| 010. | Mitwirken bei dem Feststellen und Aufnehmen relevanter Einschränkungen zur Nutzung, Bauweise, Größe und Nutzungsart auch unter Bezug auf die Nachbarbebauung
| 011. | Mitwirken bei dem Feststellen und Aufnehmen relevanter Konstruktiver und/oder technischer Erfordernisse und Einflussfaktoren (z.B. erforderliche Abbruchmaßnahmen oder Substanzsicherungen)
| 012. | Mitwirken bei dem Klären des Grundwasserstandes und der Grundwassersituation
| 013. | Präzisieren eines Bauprogramms auf der Grundlage der konkretisierten Vorstellungen des Auftraggebers betreffend:
|  | 01. | der möglichen Einschränkungen durch erforderliche Gründungsmaßnahmen aufgrund vorliegender Erkenntnisse zum Baugrund
|  | 02. | der möglichen Einschränkungen durch erforderliche Sondermaßnahmen aufgrund vorliegender Erkenntnisse zum Grundwasser (Baugrubenherstellung, Baugrubensicherung)
|  | 03. | der möglichen Einschränkungen durch die vorhandene Geländemodellierung
|  | 04. | der möglichen Objektnutzung unter Berücksichtigung der geforderten und erforderlichen Verkehrslasten
|  | 05. | der möglichen Objektnutzung unter Berücksichtigung der geforderten und erforderlichen Feuerwiderstandsklassen von Tragwerken und Bauteilen
|  | 06. | der möglichen tragwerkstechnischen Einflussfaktoren aus Nachbarbebauungen (Sicherungsbauweisen)
|  | 07. | der möglichen tragwerkstechnischen Einflussfaktoren aus Umfeldsituationen (Bergsenkung, Erbeben, Windlasten)
|  | 08. | der möglichen Einflussfaktoren auf die Gebrauchsfähigkeit unter Berücksichtigung zulässiger Rissbreiten, Schwingungen und Verformungen
|  | 09. | der geplanten Baustandards, Ausbauqualitäten und technischen Standards betreffend dem statischen System, der Tragwerksform und den Baustoffen
| 014. | Mitwirken bei dem Beraten und Aufklären des Auftraggebers bzw. des Objektplaners über die erforderliche Einschaltung weiterer an der Planung zu Beteiligenden als:
|  | 01. | Gutachter für zusätzliche, den Aufgabenbereich eines Tragwerksplaners ergänzende Untersuchungen von Baugrund und Grundwasser etc.
|  | 02. | Sonderfachingenieure und Gutachter zum Brandschutz
| 015. | Mitwirken bei dem Beraten des Auftraggebers bei der Auswahl der an der Planung fachlich zu Beteiligenden:
|  | 01. | hinsichtlich dem Aufzeigen möglicher Schnittstellen und daraus möglicher Weise resultierender Probleme
|  | 02. | durch konkrete personenbezogene Vorschläge aufgrund nachgewiesener Fachkunde und Zuverlässigkeit
| 016. | Teilnehmen an Planungsbesprechungen und dem ggf. Protokollieren der Ergebnisse aus dem eigenen Aufgabenbereich
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 017. | (visuelles) Sichten und Werten des Zustandes planungsberührter Bausubstanz
| 018. | Mitwirken bei dem zeitrichtigen Aufklären des Auftraggebers über die erforderliche Einschaltung weiterer an der Planung fachlich Beteiligter als Gutachter für zusätzliche, den Aufgabenbereich eines Tragwerksplaners überschreitende Untersuchungen von Bausubstanz etc.
| 1.b) | Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten |  | 0.7% | 0%
| 001. | Dokumentieren der Ausgangdaten für die Tragwerksplanung durch die Feststellung von:
|  | 01. | den möglichen Auswirkungen und/oder möglichen Einwirkungen der geplanten Baumaßnahme auf und/oder aus Nachbarbauwerke (in Zusammenarbeit mit dem Bodengutachter)
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung |  | Seite 2
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
1. | Leistungen zur Grundlagenermittlung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 1 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 1.b) | Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten |  | Fortsetzung
|  | 02. | den möglichen Einflüssen infolge der geplanten Nutzung, Gestaltung und Technischen Ausrüstung auf die Tragwerkskonzeption (in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachplanern)
|  | 03. | den möglichen Einflüssen aus Baugrundverhältnissen, Grundwasser oder Schichtenwasser auf die Tragwerkskonzeption (in Zusammenarbeit mit dem Bodengutachter)
|  | 04. | den möglichen Einflüssen aus übergeordneten Vorgaben zum Schallschutz, Wärmeschutz, Feuerschutz und Explosionsschutz auf die Tragwerkskonzeption (in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachplanern)
| 002. | Zusammenstellen der Lastannahmen
| 1.c) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  | 0.15% | 0%
| 001. | Schriftliches Zusammenfassen (belastbare Beweisführung zur Haftungsentlastung) einer erfolgten Beratung über:
|  | 01. | die Verwendbarkeit der vorgegebenen Planungsgrundlagen
|  | 02. | die Eignung des vorgegebene Grundstücks
|  | 03. | das erforderliche Planungsteam
|  | 04. | die erforderliche bauordnungsrechtliche Vorgehensweise
| 002. | Zusammenstellen und Übergeben aller Arbeitsergebnisse an den Objektplaner
| 003. | Aufzeigen aller wesentlichen Aspekte der bisherigen Planungen und Abstimmungsergebnisse
| 004. | Vorlegen einer schriftlichen Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
| 005. | Erläutern und Erörtern der bisherigen Planungsergebnisse mit den Vertretern des Auftraggebers
| 006. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 007. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Festlegen des auftraggeberseitig geplanten und möglichen Investitionsrahmens
Erarbeiten eines eindeutigen Bauprogramms
|  | Summe Leistungsphase 1 |  | 3% | 0%
1.01. | Leistungen zur tragwerkstechnischen Bestandsaufnahme des Gebäudes als Besondere Leistungen zur Grundlagenermittlung gem. Anlage 14 Nr. 14.1 zu § 51(5) HOAI (bei Planungen zur Umgestaltung)
| Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände |  |  | €/m2/BGF | €/m2/BGF
| 1.01.a) | Durchführen einer maßlichen Bestandsaufnahme |  | 2.65 | 0
| 001. | Anfertigen von technischen Bestandsplänen für die weitere Planung der Sanierung und künftigen Nutzung bzw. die technische Bestandsaufnahme in Form von Grundriss-, Schnitt- und Abwicklungszeichnungen im zweckgerechtem Maßstab |  | Die Ab- rechnung erfolgt unter Ansatz der gesamten ausgemes- senen Brutto- grundriss- flächen
Die maßliche Bestandsaufnahme, d.h. das örtliches Aufmaß ggf. als verformungsgerechtes Aufmaß aller Räume, Flächen, Bauteile und Ansichten und das Anfertigen von Grundriss-, Schnitt- und Ansichtszeichnungen im Maßstab 1:100 bzw. 1:50 als Grundlage für die technische Bestandsaufnahme und die weitere Planung wird durch den Architekten durchgeführt und dem Auftragnehmer als Grundlage seiner Leistungen zur Verfügung gestellt
| 002. | Kartieren der Baumaterialien der Primärkonstruktion
| 003. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 004. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 005. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 1.01.b) | Durchführen einer tragwerkstechnischen Bestandsaufnahme |  | 3.15 | 0
| 001. | Zusammenstellen der Bestandsunterlagen für die jeweiligen baulichen Bereiche (Geschosse und Bauteile) und einem Erstellen eines Planverzeichnisses der aktuellen Bestandspläne |  | Die Ab- rechnung erfolgt unter Ansatz der gesamten ausgemes- senen Brutto- grundriss- flächen
| 002. | Beschreiben der Konstruktion des Tragwerkes
| 003. | Darstellen der örtlich vorhandenen Tragwerkskonzeption, untergliedert in tragende und nicht tragende massive Bauteile bzw. Elemente
| 004. | Darstellen der angesetzten Lastansätze für Verkehrslasten für die jeweiligen baulichen Bereiche, untergliedert nach Geschossen und Bauteilen mit Dokumentation in tabellarischer Form und in geschossweiser/zeichnerischer Grundrissdarstellung
| 005. | Darstellen der angesetzten Lastansätze für Einzellasten für die jeweiligen baulichen Bereiche und Geschosse, untergliedert nach Geschossen und Bauteilen mit Dokumentation in tabellarischer Form
| 006. | Aufstellen eines Lastenplanes der vorhandenen Lastansätze und Darstellung des Lastenverlaufes
| 007. | Analysieren der vorhandenen Tragwerkskonzeption unter Bezug auf die Wirtschaftlichkeit
| 008. | Analysieren der vorhandenen Tragwerkskonzeption unter Bezug auf die Umweltbeeinträchtigungen
| 009. | Analysieren der vorhandenen Bauwerke und Bauteile unter Bezug auf die grundsätzliche Wiederverwendbarkeit der Primärkonstruktion und/oder Teile der Primärkonstruktion
| 010. | Erfassen und Beschreiben aller Bauteile, Materialien und Einbauten im derzeitigen Zustand und Erfassen aller erkennbaren Baumängel
| 011. | Mitwirken bei der Überprüfung der Eignung vorhandener Bausubstanz und alter Bauteile, die die geschuldete Planungsleistung geometrisch und inhaltlich direkt beeinflussen, in Form von:
|  | 01. | einer Erfassung und Beschreibung aller Bauteile, Materialien und Einbauten im derzeitigen Zustand
|  | 02. | einer Erfassung aller (visuell) erkennbaren Baumängel
| 012. | Mitwirken einer ersten Darstellung der sich durch die Verwendung der vorhandenen Bausubstanz ergebenden Potenziale zu Kosteneinsparungen oder Mehrkosten
| 013. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 014. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 015. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 1 als Besondere Leistungen [€/m2/BGF] |  | 5.8 | 0
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
2. | Leistungen zur Vorplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 2 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 2.a) | Analysieren der Grundlagen |  | 0.35% | 0.35%
| 001. | Ordnen und schriftliches Darstellen der in der Leistungsphase 01 (Grundlagenermittlung) ermittelten Grundlagen in einer für den Auftraggeber verständlichen Form
| 002. | Mitwirken bei dem Abstimmen von Planungsanforderungen zur Vermeidung Unvollständigkeiten im Gesamtkonzept
| 003. | Teilnehmen an Planungsbesprechungen zur Dokumentation von Planungszielen und ggf. Protokollieren der Ergebnisse des eigenen Fachbereiches
| 2.b) | Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirtschaftlichkeit |  | 2.95% | 2.95%
| 001. | Aufbereiten der Ergebnisse der Leistungsphase 01 (Grundlagenermittlung) in Verbindung mit dem Bauprogramm
| 002. | Selbstständiges (eigenaktives) Beraten des Objektplaners in allen statisch-konstruktiven Fragen auf der Grundlage der Zielvorstellungen aus der Grundlagenermittlung zur:
|  | 01. | Standsicherheit des Tragwerkes und des Objektes
|  | 02. | Gebrauchstauglichkeit hinsichtlich der statisch-konstruktiven Belange des Tragwerkes und der statisch-konstruktiven Belange des Objektes und Beraten der anderen an der Planung fachlich Beteiligten über mögliche Auswirkungen
|  | 03. | Wirtschaftlichkeit der Herstellungskosten des Tragwerkes und der Folgekosten
| 003. | Selbstständiges (eigenaktives) Erarbeiten und Vorlegen von Alternativen zur Entwicklung eines wirtschaftlichen Tragwerkskonzeptes
| 004. | Beraten und Aufklären des Auftraggebers bzw. des Objektplaners über die erforderliche Einschaltung weiterer an der Planung zu Beteiligenden als:
|  | 01. | Sonderfachingenieure und Gutachter (z.B. Bauphysik, Schallschutz, Brandschutz, Fassadentechnik)
|  | 02. | Gutachter für zusätzliche, den Aufgabenbereich eines Tragwerksplaners ergänzende Untersuchungen von Baugrund und Grundwasser etc.
| 005. | Teilnehmen an Planungsbesprechungen und dem ggf. Protokollieren der Ergebnisse aus dem eigenen Aufgabenbereich
| 2.c) | Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Gründungsart |  | 5.35% | 5.35%
| 001. | Entwickeln einer Zielvorstellung für die Ausbildung des Tragwerkes in Abstimmung mit den durch den Objektplaner vorgegebenen Objektbedingungen
| 002. | Erarbeiten und skizzenhaftes Darstellen der ausgewählten Tragwerkslösung, Klärung der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen und Angabe aller wesentlicher konstruktiver Parameter wie z.B. Konstruktionsraster, Gründungsart, Herstellungsverfahren, Bauart und Baustoffe
| 003. | Beraten des Objektplaners bei einer geplanten Anwendung neuer Baustoffe und Bauarten, die nicht den allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik folgen, und mitwirken bei der Einholung der Zustimmungen zur Ausführung
| 004. | Erarbeiten einer ersten skizzenhaften Darstellung des Tragwerkes in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden Grundrissen, Schnitten und Funktionsdetails
|  | 02. | einem Durchführen von empirisch vergleichenden Querschnittsbemessungen (Faustformelberechnung) von für die Objektplanung relevanten Tragwerkselementen
| 005. | Untersuchen und skizzenhaftes Darstellen von (in der Regel bis zu 3) alternativen Tragwerkslösungen, die mit den durch den Objektplaner vorgegebenen Objektbedingungen ebenfalls vereinbar sind, und kritische Bewertung
| 006. | Beraten des Objektplaners bei der Auswahl einer der vorgestellten Lösungsmöglichkeiten
| 007. | Systematisches und übersichtliches Darstellen des erarbeiteten Zielkompromisses in Form einer Auflistung der letztendlichen Planungsziele als mögliche Grundlage einer laufenden Kontrolle der Planungsergebnisse
| 008. | Erarbeiten einer systematisch geordneten, abschließenden Zusammenstellung aller (selbst) erarbeiteten oder relevanten Unterlagen unter Integration der geprüften Ergebnisse der fachlich Beteiligten
| 009. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 010. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 2.d) | Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit |  | 0.45% | 0%
| 001. | Fachspezifisches selbstständiges Klären, Beachten, Auflisten und Erläutern aller bauordnungsrechtlich relevanten Einflussfaktoren durch:
|  | 01. | das Vorab-Klären übergeordneter Vorgaben zur Standsicherheit aufgrund des Umfeldes
|  | 02. | das Vorab-Klären übergeordneter Vorgaben zum Brandschutz aus der Nutzung und aufgrund des Umfeldes
| 002. | Mitwirken bei dem Abstimmen von einer möglicherweise gegebenen oder erforderlichen Anwendung von Sondervorschriften aus deren Fachgebieten der anderen an der Planung fachlich Beteiligten, die für die Genehmigungsfähigkeit zu beachten sind
| 003. | Mitwirken bei dem Vorab-Klären möglicher Risiken in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Hinsicht und der somit gegebenen Erfordernis der Stellung eines Antrages auf Erteilung eines Vorbescheides
| 004. | Zurverfügungstellen der Ergebnisse an Objektplaner zur Integration
| 2.e) | Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung |  | 0.65% | 0.65%
| 001. | Erarbeiten empirischer Kostenansätze für planungsberührte Tragwerke, Bauteile und Konstruktionen
Bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe in der Zusammenstellung getrennt auszuweisen
| 002. | Mitwirken bei dem Erstellen eines Entwurfes zu einem Rahmenterminplan (strukturierter Balkenplan) für den Planungsablauf
Der Rahmenterminplan ist als strukturierter Balkenplan, d.h. gegliedert in Bauabschnitte und die Leistungsbereiche der anderen an der Planung fachlich Beteiligten aufzustellen, wobei die Gliederungsstruktur des Terminplanes im Rahmen von nachfolgenden Fortschreibungen weiter unterteilbar sein muss
In dem Rahmenterminplan sind wesentliche Vorgänge zur zeitlichen Gliederung des Gesamtablaufes (z.B. "Einreichen der fertig gestellten Antragsunterlagen") als Meilensteine darzustellen
| 003. | Angeben der Termine und Daten für die eigene Leistungserfüllung
| 004. | Zurverfügungstellen der Ergebnisse an Objektplaner zur Integration
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
2. | Leistungen zur Vorplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 2 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 2.f) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  | 0.25% | 0.25%
| 001. | Fachspezifisches selbstständiges Erarbeiten einer systematisch geordneten, abschließenden Zusammenstellung aller (selbst) erarbeiteten oder relevanten Unterlagen unter Integration der Korrekturen zu dem Erläuterungsbericht und zu der Kostenschätzung
| 002. | Zusammenstellen und Übergeben aller Arbeitsergebnisse incl. der Beiträge der anderen an der Planung fachlich Beteiligten an den Objektplaner zur Integration
| 003. | Erläutern und Erörtern der bisherigen Planungsergebnisse mit den Vertretern des Auftraggebers
| 004. | Aufzeigen aller wesentlichen Aspekte der bisherigen Planungen und Abstimmungsergebnisse
| 005. | Vorlegen einer schriftlichen Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
| 006. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 007. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Fachspezifisches Klären und Aufzeigen von Wahlmöglichkeiten aus verschiedenen alternativen technischen Lösungsansätzen
|  | Summe Leistungsphase 2 |  | 10% | 9.55%
2.01. | Leistungen zum Aufstellen eines Lastenplanes als Besondere Leistungen zur Vorplanung gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 2 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 2.01.a) | Lastenplan |  | 1.5% | 0%
| 001. | Erarbeiten und Aufstellen eines Lastenplanes in Form einer überschläglichen Lastenvorberechnung als vorgezogene Terminleistung
| 002. | Zurverfügungstellen der Ergebnisse an Objektplaner zur Integration
| 003. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 2 als Besondere Leistungen |  | 1.5% | 0%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
3. | Leistungen zur Entwurfsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 3 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 3.a) | Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung |  | 2.75% | 2.75%
| 001. | Weiterentwickeln der ausgewählten Tragwerkslösung des Bauvorhabens unter Einbeziehung der Beiträge der anderen an der Planung Beteiligten in Form von:
|  | 01. | dem zweckentsprechenden Abstimmen und Festlegen der Hauptabmessungen des Tragwerkssystems (Rastermaße, Konstruktionshöhen etc.) mit dem Objektplaner und den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
|  | 02. | dem zweckentsprechenden prüffähigen Festschreiben der anzusetzenden konstruktiven Parameter (Lastannahmen, Verformungsverhalten etc.)
|  | 03. | dem zweckentsprechenden prüffähigen Festschreiben und Darstellen der vorgesehenen Fugeneinteilungen
|  | 04. | dem Untersuchen und Darstellen von (in der Regel bis 2) alternativen Tragwerkslösungen, wenn bislang die endgültige Tragwerkslösung noch nicht festgelegt werden konnte
|  | 05. | dem Teilnehmen an Planungsbesprechungen und bei technischer Erfordernis dem Protokollieren der Ergebnisse aus dem eigenen Aufgabenbereich
| 002. | Erarbeiten und Angeben der in die Objektplanung und Fachplanungen zu integrierenden konstruktiven Parameter und konstruktiven Vorgaben
| 3.b) | Überschlägige statische Berechnung und Bemessung |  | 3.1% | 3.1%
| 001. | Ermitteln und Angeben der geometrischen Dimensionen als verbindliche Grundlage des konstruktiven Entwurfes für ausgewählte, repräsentative und/oder wesentliche Systeme des Tragwerkes in Form von:
|  | 01. | der Verwendung einschlägiger Tabellenwerke
|  | 02. | der Verwendung von einschlägigen Faustformeln
|  | 03. | der Anwendung von empirischen Werten aus den Ergebnissen vergleichbarer Tragwerkslösungen
| 002. | Durchführen von Vergleichsberechnungen betreffend der Wirtschaftlichkeit des Tragwerks
| 003. | Aufstellen und Darstellen der für ein Gründungsgutachten erforderlichen Lastangaben
| 004. | Erarbeiten und Angeben der in die Objektplanung und Fachplanungen zu integrierenden konstruktiven Parameter und konstruktiven Vorgaben
| 3.c) | Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel |  | 4.05% | 4.05%
| 001. | Verbindliches Darstellen der Arbeitsergebnisse der beiden vorangegangenen Teilleistungen in zweckgeeigneten maßstäblichen Zeichnungen mit ergänzenden Details
| 002. | Konstruktives Weiterentwickeln der ausgewählten Tragwerkslösung des Bauvorhabens in Form von:
|  | 01. | einem zweckentsprechenden Festlegen und Dimensionieren der Hauptabmessungen (Rastermaße, Stützenabmessungen, Wandabmessungen, Deckendicken, Balkenabmessungen etc.) als Grundlage der weitergehenden Planungen und prüffähigen statischen Berechnungen
|  | 02. | einem zweckentsprechenden Gestalten und zeichnerischen Darstellen von tragenden Querschnitten, statisch relevanten Aussparungen und Durchführungen, Fugen, Auflagerpunkten, Kontenpunkten und Verbindungsmittel als Grundlage der weitergehenden Planungen und prüffähigen statischen Berechnungen
| 003. | Erarbeiten einer geometrisch eindeutig fixierten/vermassten und maßstabsgerechten zeichnerischen Darstellung der Tragwerkslösung in Form von:
|  | 01. | (allen) zweckentsprechenden Abmessungszeichnungen (Grundrisse und Schnitte) im Regelmaßstab 1:100
|  | 02. | allen zweckentsprechenden Ansichten konstruktiver Details und grundlegender Verbindungen/Verbindungsmittel
| 004. | Erarbeiten und Angeben der in die Objektplanung und Fachplanungen zu integrierenden konstruktiven Parameter und konstruktiven Vorgaben
| 3.d) | Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau |  | 1.05% | 1.05%
| 001. | Fachspezifisches selbstständiges Erarbeiten von Mengengerüsten für planungsberührte Tragwerke, Bauteile und Baustoffe aus Stahl, Holz, für Ersatzbaustoffe für tragende Bauteile und für Verbindungsmittel mit einer Trennung nach Gewerken und Untertiteln in gliederungsmäßiger Übereinstimmung mit der durch den Objektplaner vorgegebenen Unterteilung des Erläuterungsberichtes
| 3.e) | Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht |  | 0.75% | 0.75%
| 001. | Fachspezifisches selbstständiges Erarbeiten von die Entwurfszeichnung ergänzenden konstruktiven Angaben in Textform (textliche Darstellung der konstruktiven und technischen Planungen) als Erläuterungsbericht für planungsberührte Tragwerke, Bauteile und Baustoffe aus Stahl, Holz, für Ersatzbaustoffe für tragende Bauteile und für Verbindungsmittel
Die Gliederung des fachspezifischen Erläuterungsberichts erfolgt nach Vorgabe des Objektplaners mit einer möglicher Weise ausführungsorientierter Kostengruppengliederung (gewerkemäßiger Unterteilung)
In dem fachspezifischen Erläuterungsbericht sind (mindestens) aufzuführen:
|  | 01. | maßgebliche Vorgaben aus der Nutzung
|  | 02. | maßgebliche Planungsgrundlagen und Abstimmungsergebnisse mit dem Auftraggeber
|  | 03. | maßgebliche bauordnungsrechtlich, behördlich und umweltrechtlich relevanten Einflussfaktoren und Auflagen und Vorgaben
|  | 04. | maßgebliche technische Bemessungsgrundlagen und getroffene Annahmen zur Bemessung (Lastannahmen)
|  | 05. | Angaben zum Baugrund und Grundwasser
|  | 06. | Angaben zur Gründungsart und Gründungsmaßnahmen
|  | 07. | Angaben zu Tragwerken, die gleichzeitig eine brandschutztechnische Funktion erfüllen (z.B. Brandwände)
|  | 08. | Angaben zu geforderten und erforderlichen Eigenschaften von Bausteilen und Baustoffen (Feuerwiderstandsdauer, Korrosionsschutz, Dichtheit, Beständigkeit gegen Flüssigkeiten, Anpralllasten)
|  | 09. | wesentliche Schnittstellen und Liefergrenzen
|  | 10. | Angaben zu Wartungserfordernissen und Wiederholungsprüfungen technischer Anlagen und System und dem damit verbundenem notwendigen Materialaustausch (Lebenszyklen der Bauteile und Anlagen)
| 002. | Übergeben des fachspezifischen Erläuterungsberichtes zur Integration an den Objektplaner
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
3. | Leistungen zur Entwurfsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 3 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 3.f) | Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit |  | 0.75% | 0%
| 001. | Fachspezifisches selbstständiges Klären, Beachten, Auflisten und Erläutern aller bauordnungsrechtlich relevanten Einflussfaktoren durch:
|  | 01. | das Klären übergeordneter Vorgaben zur Standsicherheit aufgrund des Umfeldes
|  | 02. | das Klären übergeordneter Vorgaben zum Brandschutz aus der Nutzung und aufgrund des Umfeldes
|  | 03. | das Klären des nach der Landesbauordnung für die spezielle Baumaßnahme erforderlichen Antragsunterlagen
| 002. | Mitwirken bei dem Abstimmen von einer möglicherweise gegebenen oder erforderlichen Anwendung von Sondervorschriften aus deren Fachgebieten der anderen an der Planung fachlich Beteiligten, die für die Genehmigungsfähigkeit zu beachten sind
| 003. | Mitwirken bei dem Vorab-Klären möglicher Risiken in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher Hinsicht und der somit gegebenen Erfordernis der Stellung eines Antrages auf Erteilung eines Vorbescheides
| 004. | Zurverfügungstellen der Ergebnisse an Objektplaner zur Integration
| 3.g) | Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung |  | 1.05% | 1.05%
| 001. | Fachspezifisches selbstständiges Erarbeiten von Qualitätsangaben und Mengengerüsten für planungsberührte Tragwerke, Bauteile und Baustoffe aus Stahl, Holz, für Ersatzbaustoffe für tragende Bauteile und für Verbindungsmittel mit einer Trennung nach Gewerken und Untertiteln in gliederungsmäßiger Übereinstimmung mit der Unterteilung des Erläuterungsberichtes nach Ziffer 3.e)
| 002. | Fachspezifisches selbstständiges Erarbeiten von Qualitätsangaben unüblicher Konstruktionen, besonderer Baukonstruktionen und besonderer Herstellverfahren
| 003. | Kostenmäßiges Bewerten der ermittelten Qualitätsangaben und Mengengerüsten in Abstimmung mit dem Objektplaner
Bei Kostenermittlungen ist die Umsatzsteuer in jeweils geltender Höhe in der Zusammenstellung getrennt auszuweisen
| 004. | Abstimmen, einpassen und einordnen von Planungsbeiträgen fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten im Gesamtkonzept
| 005. | Übergeben der fachspezifischen Kostenberechnung zur Integration an den Objektplaner
| 006. | Unterstützen des Objektplaners der Fortschreibung des Planungskalenders und Terminplans zum Bauablauf, in dem auch die Termine und Daten für die Leistungserfüllung der fachlich Beteiligten integriert sind
| 007. | Angeben der Termine und Daten für die eigene Leistungserfüllung
| 008. | Ermitteln und Berechnen des eigenen (möglichen) Gesamthonorars und Übergeben des prüffähigen Wertes zur Integration an den Objektplaner
| 3.h) | Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung |  | 0.65% | 0.65%
| 001. | Fachspezifisches selbstständiges Erarbeiten einer statischen, d.h., auf einen bestimmten Stichtag bezogenen Kostenkontrolle durch Vergleich der Ergebnisse der geprüften Kostenberechnung mit den Ergebnissen der Kostenschätzung einschließlich einer Bewertung der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| 002. | Aufstellen einer Abweichungsanalyse zur geprüften Kostenschätzung hinsichtlich:
|  | 01. | der Veränderung der geplanten Leistungen
|  | 02. | der Veränderung von geplanten Anforderungen
|  | 03. | der Veränderung von Qualitäten
|  | 04. | der Veränderung aufgrund von auftraggeberseitigen Forderungen
| 003. | Aufzeigen und Erläutern der Veränderungen der Kostenansätze
| 004. | Erarbeiten einer schriftlichen, für den Auftraggeber nachvollziehbaren Erläuterung/Begründung aller Veränderungen gegenüber der geprüften Kostenschätzung
| 005. | Darstellen und Erläutern belastbarer Möglichkeiten der Veränderungen und Anpassungen der ermittelten Kostensituation unter Bewertung der geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten:
|  | 01. | zur Erzielung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenschätzung
|  | 02. | zur Optimierung der Vorgaben aus dem Investitionsrahmen der geprüften Kostenschätzung (mögliche Kostenreduzierungen)
| 006. | Übergeben der fachspezifischen Kostenkontrolle zur Integration an den Objektplaner
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 007. | Darstellen und Erläutern der sich durch die Verwendung der vorhandenen Bausubstanz ergebenden Potenziale zu Kosteneinsparungen oder Mehrkosten
| 3.i) | Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse |  | 0.85% | 0.85%
| 001. | Erarbeiten einer systematisch geordneten und abschließenden Zusammenstellung aller selbst erarbeiteten und relevanten Unterlagen unter Integration aller geprüften Ergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten, der Korrekturen zum Erläuterungsbericht und der Kostenberechnung
| 002. | Zusammenstellen und Übergeben aller Arbeitsergebnisse incl. der Beiträge der anderen an der Planung fachlich Beteiligten an den Objektplaner zur Integration
| 003. | Erläutern und Erörtern der bisherigen Planungsergebnisse mit den Vertretern des Auftraggebers
| 004. | Aufzeigen aller wesentlichen Aspekte der bisherigen Planungen und Abstimmungsergebnisse
| 005. | Vorlegen einer schriftlichen Empfehlung zur weiteren Vorgehensweise
| 006. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 007. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 008. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 009. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Weiterbearbeiten der Erkenntnisse aus der Vorplanung zur Ermöglichung der Genehmigungsplanung und der Ausführungsplanung ohne wesentliche Änderungen
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers hinsichtlich des Investitionsaufwandes und der Nutzungskosten
|  | Summe Leistungsphase 3 |  | 15% | 14.25%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung |  | Seite 7
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
3.01. | Leistungen zur vorgezogenen prüfbaren Berechnung als besondere Leistung zur Entwurfsplanung gem. Anlage 14 Nr. 14.1 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 3.01.a) | Berechnung und Zusammenstellung aller horizontalen und vertikalen Lasten |  | 1.5%
| 001. | Erarbeiten und Aufstellen einer Lastenermittlung in Form einer Berechnung und Zusammenstellung aller horizontalen und vertikalen Lasten als vorgezogene Terminleistung
| 002. | Zurverfügungstellen der Ergebnisse an Objektplaner zur Integration
| 003. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 3.01.b) | Vorgezogene Berechnung und Bemessungen wesentlicher tragender Teile |  | 2.5%
| 001. | Erarbeiten und Aufstellen einer vorgezogene Berechnung und Bemessungen wesentlicher tragender Teile in prüfbarer (d.h. prüfbar für die genehmigungsrechtliche Belange) und für die Ausführung geeigneter Form
| 002. | Zurverfügungstellen der Ergebnisse an Objektplaner zur Integration
| 003. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 3.01.c) | Vorgezogene Berechnung und Bemessungen der Gründung |  | 2.5%
| 001. | Erarbeiten und Aufstellen einer vorgezogene Berechnung und Bemessungen der Gründung in prüfbarer (d.h. prüffähig für genehmigungsrechtliche Belange) und für die Ausführung geeigneter Form
| 002. | Zurverfügungstellen der Ergebnisse an Objektplaner zur Integration
| 003. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 3 als Besondere Leistungen |  | 6.5% | 0%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
4. | Leistungen zur Genehmigungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 4 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 4.a) | Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk unter Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen |  | 20.9%
| 001. | Aufarbeiten, Ergänzen und Vervollständigen der durch den Auftraggeber genehmigten Entwurfsunterlagen entsprechend den Anforderungen des speziellen öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahrens
| 002. | Mitwirken bei dem Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Beiträgen von anderen an der Planung fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten im Gesamtkonzept durch:
|  | 01. | das Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
|  | 02. | das zeitrichtige Vorbringen von Beanstandungen erkennbarer Mängel
|  | 03. | das zeitrichtige Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen bei erkennbaren Mängeln
| 003. | Erarbeiten der Vorlagen für die Erwirkung der nach dem öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden Erläuterungen des Tragwerkes
|  | 02. | zweckentsprechenden Inhaltsverzeichnissen und Erläuterungen des Berechnungsverfahrens
|  | 03. | zweckentsprechenden Berechnungen, gegliedert in Kapitel und Positionen
|  | 04. | zweckentsprechenden grafischen Darstellungen von Systemen, Belastungen und Berechnungsergebnissen
|  | 05. | zweckentsprechenden zeichnerischen Darstellungen von tragenden Querschnitten, statisch relevanten Aussparungen und Durchführungen, Fugen, Auflagerpunkten, Kontenpunkten und Verbindungsmittel
|  | 06. | zweckentsprechenden Verweisen auf DIN-Vorschriften, Zulassungsbescheide, Prüfbescheide und Fachliteratur
| 005. | Nachweisen der Erfüllung grundsätzlicher brandschutztechnischen Bestimmungen (Feuerwiderstände) durch entsprechende Produktnachweise
| 006. | Abstimmen und Nachweisen der Rissbreiten im Stahlbetonbau für statisch relevante, repräsentative Bereiche
| 007. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 4.b) | Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen |  | in 04.01. enthalten
| 001. | Erfassen aller anfallenden normalen Bauzustände (das statische System entspricht dem Endzustand) in statischer Hinsicht und geordnetes Zusammenstellen aller hierfür erforderlichen Unterlagen
| 002. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 4.c) | Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners |  | 8.25%
| 001. | Zeichnerisches übersichtliches Darstellen der statischen Positionen in Form von:
|  | 01. | Erarbeiten eigenständiger statischer Übersichtspläne (statische Grundrisse, Schnitte, Ansichtsabwicklungen etc.) mit zweckentsprechenden Eintragungen aller die den Standsicherheitsnachweis betreffenden Werte, Vorgaben, Festlegungen, Dimensionierungen und Angaben
Bei einfachen Tragwerken: Eintragen der tragwerkstechnischen Angaben in Grundrisse, Schnitte und Ansichtsabwicklungen etc., die durch den Objektplaner zur Verfügung gestellt werden
|  | 02. | einer entsprechenden prüffähigen Integration der Leistungen anderer an der Planung fachlich Beteiligter
| 002. | Mitwirken bei dem Abstimmen, Einpassen und Einordnen von Beiträgen von anderen an der Planung fachlich Beteiligter zur Vermeidung von Widersprüchen und Unvollständigkeiten im Gesamtkonzept durch:
|  | 01. | das Prüfen der wechselseitigen fachlichen und terminlichen Erfüllungsvoraussetzungen
|  | 02. | das zeitrichtige Vorbringen von Beanstandungen erkennbarer Mängel
|  | 03. | das zeitrichtige Vorbringen von Forderungen auf etwa sachlich gebotene Ergänzungen bei erkennbaren Mängeln
| 003. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 004. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 005. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 4.d) | Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung |  | 0.25%
| 001. | Veranlassung der Vervielfältigungen in ausreichender Anzahl
| 002. | Systematisches Erfassen und geordnetes Zusammenstellen aller erforderlichen Unterlagen und Übergeben der Unterlagen an den Objektplaner
| 003. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 004. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 005. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 4.e) | Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle |  | 0.45%
| 001. | Fachspezifisches selbstständiges Abstimmen und Klären aller letztendlich für die baulichen Ausführungen bauordnungsrechtlich relevanten Einflussfaktoren
| 002. | Darstellen und Erläutern der durch die Prüfungsinstanzen geforderten Änderungen und Ergänzungen an der Planung gegenüber dem Auftraggeber
| 003. | Beraten des Auftraggebers zur weiteren Vorgehensweise im Falle von durch die Prüfinstanzen geforderten Änderungen an der Planung
| 004. | Fortschreiben der eigenständig erarbeiteten Antragsunterlagen
| 005. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 006. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 007. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 008. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 4.f) | Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne |  | 0.15%
| 001. | Prüfen und Werten der durch Entscheidungen und Mitteilungen der Behörden geforderten Änderungen und Ergänzungen an der Planung
| 002. | Darstellen und Erläutern der durch die Behörden geforderten Änderungen und Ergänzungen an der Planung gegenüber dem Auftraggeber
| 003. | Beraten des Auftraggebers zur weiteren Vorgehensweise im Falle von durch Behörden geforderten Änderungen und Ergänzungen an der Planung
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung |  | Seite 9
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
4. | Leistungen zur Genehmigungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 4 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 4.f) | Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne |  | Fortsetzung
| 004. | Beraten des Auftraggebers über die erforderlichen Schritte im Zuge eines Einspruchsverfahrens
| 005. | Fortschreiben der eigenständig erarbeiteten Antragsunterlagen auf Anforderung durch die Behörden nach Zustimmung durch den Auftraggeber
| 006. | Zurverfügungstellen der Ergebnisse an Objektplaner zur Integration
| 007. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 008. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 009. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
Übergeordnete Leistungspflichten
Kenntnis und Beachtung der genehmigungsrechtlichen Rechtsvorschriften (öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften) bzw. Kenntnis und Beachtung der hierauf beruhenden Behördenpraxis (Bauvorlagenverordnung)
|  | Summe Leistungsphase 4 |  | 30% | 0%
|  | Summe Leistungsphasen 1 bis 4 |  | 58% | 23.8%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung |  | Seite 10
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
5. | Leistungen zur Ausführungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 5 zu § 51(5) HOAI für Stahlbetonbau mit Schal- und Bewehrungsplänen, Stahlbau, Mauerwerksbau und Holzbau Honorarzone III,IV,V gemäß § 51(1) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 5.a) | Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen |  | 10% | 10%
| 001. | Zeitrichtiges Ordnen und Zusammenstellen der bisherigen Planungsergebnisse
| 002. | Abstimmen der Planungsergebnisse mit dem Objektplaner und den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 003. | Vertiefen, Detaillieren und Ergänzen der bisherigen Planungsergebnisse
| 004. | Selbstständig (aktives) Abstimmen der Planungsergebnisse mit dem Objektplaner, sodass die fertiggestellte Ausführungsplanung des Objektplaners mit der Tragwerksplanung der Leistungsphasen 3 und 4 übereinstimmt und eine mangelfreie Bauausführung möglich ist | einer detaillierten Darstellung aller entsprechend der Schwierigkeit der Bauaufgabe erforderlichen Ausführungsgrundlagen zur Ermöglichung der vollständigen und fachlich richtigen Umsetzung durch die Ausführungsbeteiligten
| 005. | Kennzeichnen notwendiger Änderungen und Anpassungen des bisherigen Planungsstandes aus der Entwurfsplanung und Angeben der Ursache und Angeben der Wechselwirkungen zu Kosten, Terminen und Qualitäten
| 006. | Übergeben der Planungsergebnisse an den Objektplaner
| 5.b) | Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners |  | 10% | 10%
| 001. | Zeitrichtiges Anfertigen von vorläufigen Schalungsplänen auf der Grundlage von Vorabzügen der Ausführungsplanung des Objektplaners (Darstellung aller rohbaurelevanten Angaben) zur Koordinierung der Angaben der an der Planung fachlich Beteiligten
| 002. | Zeitrichtiges Erarbeiten der zur Ausführung erforderlichen zeichnerischen endgültigen Darstellungen in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden vollständigen, geometrisch eindeutigen und endgültigen Schalplänen für den Stahlbetonbau mit Angabe aller notwendigen Abmessungen
|  | 02. | zweckentsprechenden vollständigen und endgültigen Detailzeichnungen (z.B. Regeldetails, Einbaudetails, Anschlussdetails, Abwicklungen, Bauteillisten)
|  | 03. | zweckentsprechenden vollständigen und endgültigen Konstruktionszeichnungen (z.B. Einbauten, Sonderbauteile)
|  | 04. | dem Fortschreiben der von Ergebnissen der Ausschreibung abhängigen Ausführungsunterlagen (z.B. Fundamentpläne und Einbringöffnungen)
| 003. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 004. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 5.c) | Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) |  | 15.35% | 15.35%
| 001. | Zeitrichtiges Erarbeiten der zur Ausführung erforderlichen zeichnerischen Darstellungen in Form von:
|  | 01. | zweckentsprechenden vollständige, geometrisch eindeutige und endgültige zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Angabe aller notwendigen Abmessungen
|  | 02. | zweckentsprechenden vollständigen, geometrisch eindeutigen und endgültigen Detailzeichnungen (z.B. Regeldetails, Einbaudetails, Anschlussdetails, Abwicklungen, Bauteillisten)
|  | 03. | zweckentsprechenden vollständigen, geometrisch eindeutigen und endgültigen konstruktiven Angaben zu Bauteilqualitäten und Baustoffqualitäten (z.B. Stahlsorten und Betonüberdeckungen)
|  | 04. | zweckentsprechenden vollständigen, geometrisch eindeutigen und endgültigen konstruktiven Angaben zu Verbindungen von Bauteilen und Baustoffen (z.B. Verankerungen)
|  | 05. | zweckentsprechenden vollständigen, geometrisch eindeutigen und endgültigen konstruktiven Angaben zu der Verarbeitung von Bauteilen und Baustoffen (z.B. Schneiden, Biegen, Verlegen)
|  | 06. | zweckentsprechenden vollständigen, geometrisch eindeutigen und endgültigen konstruktiven Angaben zu dem Einbauen und Verlegen von Bauteilen und Baustoffen
| 002. | Zeitrichtiges Erarbeiten entsprechender Ausführungszeichnung für alle anfallenden geplanten Bauzustände
| 003. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 004. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 5.d) | Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung |  | 3.55% | 3.55%
| 001. | Zeitrichtiges Erarbeiten der zur Ausführung erforderlichen Materiallisten, gegliedert entsprechend den Abrechnungsvorschriften der VOB/C als Grundlage für die Bestellung und Abrechnung
| 002. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 003. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 5.e) | Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle |  | 1.1% | 1.1%
| 001. | Fachspezifisches selbstständiges Abstimmen und Klären aller letztendlich für die baulichen Ausführungen bauordnungsrechtlich relevanten Einflussfaktoren
| 002. | Durchführen einer Fortschreibung aller für die Ausführung erforderlichen Unterlagen in Form von:
|  | 01. | einem Anpassen der Planunterlagen auf den letztgültigen Stand der Abstimmungsergebnisse und Prüfberichte, so dass die Planungsunterlagen, d.h. die Grundrisse, Schnitte, Ansichten und die konstruktiven Details etc. konstant den tatsächlich geprüften Ausführungsunterlagen entsprechen
|  | 02. | dem zeitrichtigen Vorbringen von Beanstandungen erkennbarer Mängel
| 003. | Darstellen und Erläutern der durch die Prüfungsinstanzen geforderten Änderungen und Ergänzungen an der Planung gegenüber dem Auftraggeber
| 004. | Beraten des Auftraggebers zur weiteren Vorgehensweise im Falle von durch die Prüfinstanzen geforderten Änderungen an der Planung
| 005. | Fortschreiben der eigenständig erarbeiteten Antragsunterlagen
| 006. | Übergeben des Schriftverkehrs und der Protokolle etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 007. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im Grafikdateiformat Drawing Exchange Format (DXF)
| 008. | Übergeben der einzelnen Zeichnungen/Planunterlagen zusätzlich auf Datenträger im ungeschützten PDF-Format
| 009. | Übergeben der Berechnungen und Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
|  | Summe Bewertung Leistungsphase 5 als Regelfall |  | 40% | 40%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung |  | Seite 11
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
5.01. | Leistungen zur Ausführungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 5 zu § 51(5) HOAI für Stahlbetonbau und ohne Schalpläne gemäß § 51(3) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten wie Ziffer 5.
Geänderte Gebührentatbestände
| 5.01.a) | Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen |  | 10% | 10%
| 5.01.b) | Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners
| 5.01.c) | Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) |  | 15.35% | 15.35%
| 5.01.d) | Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung |  | 3.55% | 3.55%
| 5.01.e) | Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle |  | 1.1% | 1.1%
|  | Summe geänderte Bewertung Leistungsphase 5 |  | 30% | 30%
5.02. | Leistungen zur Ausführungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 5 zu § 51(5) HOAI für Stahlbetonbau und nur Schalpläne gemäß § 51(3) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten wie Ziffer 5.
Geänderte Gebührentatbestände
| 5.02.a) | Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen |  | 9.55% | 9.55%
| 5.02.b) | Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners |  | 10% | 10%
| 5.02.c) | Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)
| 5.02.d) | Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung
| 5.02.e) | Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle |  | 0.45% | 0.45%
|  | Summe geänderte Bewertung Leistungsphase 5 |  | 20% | 20%
5.03. | Leistungen zur Ausführungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 5 zu § 51(5) HOAI für Stahlbetonbau mit enger Bewehrung gemäß § 51(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten wie Ziffer 5.
Geänderte Gebührentatbestände
| 5.03.a) | Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen |  | 10% | 10%
| 5.03.b) | Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners |  | 10% | 10%
| 5.03.c) | Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) |  | 17.75% | 17.75%
| 5.03.d) | Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung |  | 4.15% | 4.15%
| 5.03.e) | Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle |  | 2.1% | 2.1%
|  | Summe geänderte Bewertung Leistungsphase 5 |  | 44% | 44%
5.04. | Leistungen zur Ausführungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 5 zu § 51(5) HOAI für Stahlbetonbau und ohne Schalpläne mit enger Bewehrung gemäß § 51(2) und § 51(4) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten wie Ziffer 5.
Geänderte Gebührentatbestände
| 5.04.a) | Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen |  | 10% | 10%
| 5.04.b) | Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners
| 5.04.c) | Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) |  | 17.75% | 17.75%
| 5.04.d) | Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung |  | 4.15% | 4.15%
| 5.04.e) | Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle |  | 2.1% | 2.1%
|  | Summe geänderte Bewertung Leistungsphase 5 |  | 34% | 34%
5.05. | Leistungen zur Ausführungsplanung entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 5 zu § 51(5) HOAI für Holzbau Honorarzone I,II gemäß § 51(2) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten wie Ziffer 5.
Geänderte Gebührentatbestände
| 5.05.a) | Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen |  | 10% | 10%
| 5.05.b) | Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertig gestellten Ausführungspläne des Objektplaners
| 5.05.c) | Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) |  | 15.35% | 15.35%
| 5.05.d) | Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichnerischen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung |  | 3.55% | 3.55%
| 5.05.e) | Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle |  | 1.1% | 1.1%
|  | Summe geänderte Bewertung Leistungsphase 5 |  | 30% | 30%
Übergeordnete Leistungspflichten
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers hinsichtlich des Investitionsaufwandes und der Nutzungskosten
|  | Summe Leistungsphase 5 (ermittelten Wert manuell eintragen) |  | 40% | 40%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung |  | Seite 12
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
5.05. | Leistungen zur Anfertigung der Werkstattzeichnungen im Stahlbau als Besondere Leistungen zur Ausführungsplanung gem. Anlage 14 Nr. 14.1 zu § 51(5) HOAI
| 5.05.a) | Anfertigung der Werkstattzeichnungen im Stahlbau |  | 3%
| 001. | Anfertigen der Werkstattzeichnungen in Übereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den Ausführungszeichnungen
5.06. | Leistungen zur Anfertigung der Werkstattzeichnungen im Holzbau als Besondere Leistungen zur Ausführungsplanung gem. Anlage 14 Nr. 14.1 zu § 51(5) HOAI
| 5.06.a) | Anfertigung der Werkstattzeichnungen im Holzbau |  | 3%
| 001. | Anfertigen der Werkstattzeichnungen in Übereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den Ausführungszeichnungen
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 5 als Besondere Leistungen |  | 6% | 0%
6. | Leistungen zur Vorbereitung der Vergabe entspr. den Grundleistungen gem. Anlage 14 Nr. 14.1 Leistungsphase 6 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 6.a) | Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des Objektplaners |  | 1.15% | 1.15%
| 001. | Mitwirken bei dem Feststellen von Schnittstellen bzw. inhaltlichen Leistungsabgrenzungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 002. | Zusammenstellen von prüffähigen Materialmengen für die Bereiche Stahlbetonbau, Stahlbau und Ingenieurholzbau auf der Grundlage der in der Leistungsphase 5 erstellten Stalllisten und/oder Stücklisten
| 003. | Darstellen von Risikozuschlägen je Position
| 004. | Zeitrichtiges Übernehmen (Integration) der zutreffenden Leistungsergebnisse und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in die eigenen Ausarbeitungen
| 005. | Zusammenstellen und Übergeben aller Arbeitsergebnisse incl. der Beiträge der anderen an der Planung fachlich Beteiligten an den Objektplaner zur Integration
| 6.b) | Überschlägliches Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau |  | 0.45% | 0.45%
| 001. | Mitwirken bei dem Feststellen von Schnittstellen bzw. inhaltlichen Leistungsabgrenzungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 002. | Zusammenstellen von überschlägig ermittelten Mengen auf der Grundlage der vorliegenden eigenen Planunterlagen
| 003. | Darstellen von Risikozuschlägen je Position
| 004. | Zeitrichtiges Übernehmen (Integration) der zutreffenden Leistungsergebnisse und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in die eigenen Ausarbeitungen
| 005. | Zusammenstellen und Übergeben aller Arbeitsergebnisse incl. der Beiträge der anderen an der Planung fachlich Beteiligten an den Objektplaner zur Integration
| 6.c) | Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsverzeichnis der Tragwerks |  | 0.4% | 0.4%
| 001. | Mitwirken bei dem Feststellen von Schnittstellen bzw. inhaltlichen Leistungsabgrenzungen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
| 002. | Erarbeiten und Zusammenstellen von detaillierten, eindeutigen und sorgfältigen Beschreibungen der geforderten baulichen Leistungen und Qualitäten als zusammenfassende Darstellung der Leistungsabforderungen an das Tragwerk
| 003. | Mitwirken bei dem Abstimmen und Festlegen von Produkten als für die Bieter verbindliche Vorgabe in den Beschreibungen der geforderten Qualitäten mit dem Auftraggeber
| 004. | Zeitrichtiges Übernehmen (Integration) der zutreffenden Leistungsergebnisse und Angaben der anderen an der Planung fachlich Beteiligten in die eigenen Ausarbeitungen
| 005. | Zusammenstellen und Übergeben aller Arbeitsergebnisse incl. der Beiträge der anderen an der Planung fachlich Beteiligten an den Objektplaner zur Integration
Übergeordnete Leistungspflichten
Klären von Schnittstellenproblemen
Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers hinsichtlich des Investitionsaufwandes und der Nutzungskosten
|  | Summe Leistungsphase 6 |  | 2% | 2%
|  | Summe Leistungsphasen 5 bis 6 |  | 42% | 42%
|  | Summe Leistungsphasen 1 bis 6 (Beauftragung gemäß Aufgabenstellung) |  | 100% | 65.8%
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 1 bis 6 als Besondere Leistungen |  | 14% | 0%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung |  | Seite 13
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
7. | Leistungen zur Mitwirkung bei der Vergabe als Besondere Leistungen zu den Grundleistungen nach Anlage 14 Nr. 14.1 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 7.a) | Mitwirken bei der Prüfung und Wertung der Angebote aus Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm |  | 0.65%
| 001. | Fachliches Prüfen und Werten der Bieterangebote (technische Kontrolle) zum Themenbereich des Tragwerkes
| 002. | Übergeben der Ergebnisse der fachspezifischen Kontrolle zur Integration an den Objektplaner
| 003. | Beraten des Auftraggebers bei der Entscheidung über die Vergabe an Ausführungsbeteiligte
| 7.b) | Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Nebenangeboten |  | 0.5%
| 001. | Fachliches Prüfen und Werten der Bieternebenangebote (technische Kontrolle) zum Themenbereich des Tragwerkes
| 002. | Übergeben der Ergebnisse der fachspezifischen Kontrolle zur Integration an den Objektplaner
| 003. | Beraten des Auftraggebers bei der Entscheidung über die Vergabe an Ausführungsbeteiligte
| 7.c) | Beitrag zum Kostenanschlag nach DIN 276 aus Einheits- oder Pauschalangeboten |  | 0.35%
| 001. | Unterstützen des Objektplaners bei der Erarbeitung eines Kostenanschlages für die planungsberührten Kostengruppen 200 bis 700 der DIN 276 und aller sonstigen maßgeblichen Kosten
Die Gliederung des Kostenanschlages ist nach Vergabeeinheiten so aufzustellen, dass ein direkter Bezug der Einzelelemente des Kostenanschlages zu den jeweiligen Einzelelementen der Kostenberechnung möglich ist
| 002. | Ermitteln und Berechnen des eigenen (möglichen) Gesamthonorars
| 003. | Übergeben der fachspezifischen Beiträge zur Integration an den Objektplaner
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 7 als Besondere Leistungen |  | 1.5% | 0%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung |  | Seite 14
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
8. | Leistungen zur Objektüberwachung (Bauüberwachung) als Besondere Leistungen zu den Grundleistungen nach Anlage 14 Nr. 14.1 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 8.a) | Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerkes auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen |  | 9.25%
| 001. | Überwachen der baulichen Ausführungen von Tragwerken nach § 50 Abs. 2 unmittelbar vor Ort durch:
|  | 01. | Prüfen und Beaufsichtigen der Bauausführung als kontinuierlicher bzw. bei Erfordernis aus den jeweiligen Umständen des Einzelfalls als konstanter Baustellenbesuch und als angemessene Kontrolle der Ausführungsarbeiten
|  | 02. | Kontrollieren der verwendeten Materialien
|  | 03. | Kontrollieren der Bewehrung z.B. in Bezug auf Material, Abmessungen, Lagen, Verankerungen, Abstandshalter, Biegeradien und Stöße
|  | 04. | Dokumentieren der Ergebnisse der baulichen Qualitätskontrollen in Mangelverfolgungslisten, so dass für den Zeitraum der Objektüberwachung (und der Objektbetreuung) und danach auch erkennbar ist, wann ein Mangel festgestellt und angezeigt (gerügt) wurde, ob der Mangel behoben wurde, ob ein Mangel nach der erfolgten Beseitigung wieder aufgetreten ist und ob die Beseitigung des Mangels nicht möglich war
Es entstehen gesteigerte Überwachungspflichten aufgrund von Hinweisen und Anhaltspunkte für Mängel
| 002. | Prüfen der baulichen Ausführung von Tragwerken oder tragwerkstechnischen Bauteilen zum Zwecke der Abrechnung
| 003. | Prüfen der baulichen Ausführung von Tragwerken oder tragwerkstechnischen Bauteilen zum Zwecke der Abnahme
| 004. | Betreuen der baulichen Ausführungen durch:
|  | 01. | Teilnehmen an Planungsbesprechungen und Protokollieren der Ergebnisse aus dem eigenen Aufgabenbereich
|  | 02. | Teilnehmen an regelmäßigen Baubesprechungen zum Fachbereich Hochbau/Innenausbau/Gebäudetechnik einschließlich der Protokollführung zum eigenen Aufgabenbereich
|  | 03. | Unterstützen des Objektplaners bei der Durchführung des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehr mit den ausführenden Unternehmen
|  | 04. | Unterstützen des Objektplaners bei der Prüfung und Bewertung von Nachtragsangeboten Ausführungsbeteiligter zum Themenbereich Tragwerk und tragwerkstechnische Bauteile
|  | 05. | Bei Behinderungsanzeigen der ausführenden Unternehmen:
Unterstützen des Objektplaners bei der umgehenden Überprüfung des angezeigten Behinderungsgrundes
Bei einer Berechtigung des Behinderungsgrundes sind die behindernden Umstände unverzüglich abzustellen und etwaige Bauzeitverlängerungsansprüche des ausführenden Unternehmens zu bewerten
Ist die Behinderungsanzeige des baulichen Auftragnehmers unberechtigt, ist diese durch den Objektplaner in Abstimmung mit dem Auftraggeber in Schriftform unverzüglich zurückzuweisen (Unterschrift durch den Auftraggeber)
|  | 06. | Bei Bedenkenanzeigen der ausführenden Unternehmen:
Unterstützen des Objektplaners bei der umgehenden Überprüfung des angezeigten Bedenkengrundes
Bei einer Berechtigung des Bedenkenanzeige sind die technischen Umstände unverzüglich sachlich und fachlich zu bewerten und dem Auftraggeber eine Handlungsempfehlung vorzulegen
Ist die Bedenkenanzeige des baulichen Auftragnehmers unberechtigt, ist diese durch den Objektplaner in Abstimmung mit dem Auftraggeber in Schriftform unverzüglich zurückzuweisen (Unterschrift durch den Auftraggeber)
| 005. | Übergeben der fachspezifischen Beiträge zur Integration an den Objektplaner
| 006. | Übergeben der Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
bei dem Bauen im Bestand und zu bewertender planungsberührter (mitzuverarbeitender) Bausubstanz:
| 007. | Fachspezifisch verantwortliches Mitwirken bei der Überwachung der Tragwerkseingriffe
| 8.b) | Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und Lehrgerüste, Kranbahnen Baugrubensicherungen |  | 3.75%
| 001. | Überwachen der baulichen Ausführungen von Baubehelfen unmittelbar vor Ort durch:
|  | 01. | Prüfen und Beaufsichtigen der Bauausführung als kontinuierlicher bzw. bei Erfordernis aus den jeweiligen Umständen des Einzelfalls als konstanter Baustellenbesuch und als angemessene Kontrolle der Ausführungsarbeiten
|  | 02. | Dokumentieren der Ergebnisse der baulichen Qualitätskontrollen als Begehungsbericht
Es entstehen gesteigerte Überwachungspflichten aufgrund von Hinweisen und Anhaltspunkte für Mängel
|  | 03. | Unterstützen des Objektplaners bei der Durchführung des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehr mit den ausführenden Unternehmen
|  | 04. | Unterstützen des Objektplaners bei der Prüfung und Bewertung von Nachtragsangeboten Ausführungsbeteiligter zum Themenbereich Tragwerk und tragwerkstechnische Bauteile
| 002. | Übergeben der fachspezifischen Beiträge zur Integration an den Objektplaner
| 003. | Übergeben der Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.c) | Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in besonderen Fällen sowie statische Auswertung der Güteprüfung |  | 3.5%
| 001. | Kontrollieren der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in besonderen Fällen sowie statische Auswertung der Güteprüfung durch:
|  | 01. | das Durchführen von regelmäßigen Stichproben zur Prüfung und Bewertung einer sachgemäßen Betonherstellung und Betonverarbeitung während der Bauausführung
|  | 02. | das Auswerten der Ergebnisse der Güteprüfung in statisch-konstruktiver Hinsicht
| 002. | Übergeben der fachspezifischen Beiträge zur Integration an den Objektplaner
| 003. | Übergeben der Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
| 8.d) | Betontechnologische Beratung |  | 1.35%
| 001. | Beraten des Objektplaners bei besonderen Beanspruchungen an den Beton, die Betonherstellung und die Betonverarbeitung durch:
|  | 01. | das Bewerten und Einstufen des Betonbauwerks in die richtige Umgebungsbedingung und Expositionsklasse
|  | 02. | dem Auswählen der richtigen Betonzusammensetzungen zur Festigkeitsentwicklung, dem Größtkorn in Abhängigkeit vom Bewehrungsgrad und Vorgabe der Ausgangskonsistenz
|  | 03. | das Planen der Anordnung und der Ausführung von Arbeitsfugen
|  | 04. | das Festlegen der Reihenfolge in der die Betonierabschnitte
|  | 05. | das Festlegen der erforderlichen Nachbehandlung (Art und Dauer)
| 002. | Übergeben der fachspezifischen Beiträge zur Integration an den Objektplaner
| 003. | Übergeben der Beschreibungen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 8 als Besondere Leistungen |  | 17.85% | 0%
Offenlegung Pleißemühlgraben BA 0
Anl. I.1 - Tragwerksplanung
Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung | Anlage I.2 zum Vertrag 67.43-24/24 - Tragwerksplanung |  | Seite 15
Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Leistungspflichten und Teilleistungsbewertungen zur Tragwerksplanung | Stand: | 2024-09-04
Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5) | Tragwerksplanung für Gebäude und Ingenieurbauwerke HOAI § 51(5)
| Anmerkung: textliche Darstellung der Teilleistungsbilder teilweise als Zusammenfassung/Kurztext der Texte der HOAI |  |  | Basis | Vertrag
9. | Leistungen zur Objektbetreuung als Besondere Leistungen zu den Grundleistungen nach Anlage 14 Nr. 14.1 zu § 51(5) HOAI
Allgemeine Leistungspflichten/Gebührentatbestände
| 9.a) | Baubegehung zur Feststellung und Überwachung von die Standsicherheit betreffenden Einflüssen |  | 1.3%
| 001. | Mitwirken bei der Wahrung der Ansprüche auf Mangelbeseitigung des Auftraggebers in Form von:
|  | 01. | dem Durchführen von Baubegehungen zur Feststellung von Einwirkungen auf die Standsicherheit und dem fachliches Werten der örtlich vorgefundenen Situationen und dem zweckgerechten Protokollieren der entsprechenden Zustandsfeststellungen
|  | 02. | dem schriftlichen Darstellen einer Empfehlung zur Vorgehensweise des Auftraggebers
|  | 03. | dem Mitwirken bei dem Rügen von Mängeln und dem Auffordern des jeweiligen Ausführungsbeteiligten zur nachhaltigen Mangelbeseitigung und Nacherfüllung durch den Objektplaner
|  | 04. | dem Durchführen von rechtzeitigen Baubegehungen und Sichtprüfungen vor dem letztendlichen Ablauf der Gewährleistungsfristen zur Sicherstellung einer Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche für Mängel, die erst nach der Abnahme erkennbar geworden sind
| 002. | Kontrollieren und Dokumentieren der durch den Ausführungsbeteiligten angezeigten Mangelbeseitigung in Form von:
|  | 01. | dem technischen Kontrollieren des Mangelbeseitigungsverfahrens und einem örtlichen Prüfen der erfolgten nachhaltigen Mangelbeseitigung
|  | 02. | dem Mitwirken bei dem nochmaligen Rügen von Mängeln und Auffordern des jeweiligen Ausführungsbeteiligten zur Mangelbeseitigung und Nacherfüllung durch den Objektplaner
|  | 03. | dem Mitwirken bei dem zweckgerechten Fortschreiben der baulichen Qualitätskontrollen in den Mangelverfolgungslisten
| 003. | Mitwirken bei der Durchführung des für die Erzielung des Projekterfolges erforderlichen Schriftverkehrs mit den ausführenden Unternehmen durch den Objektplaner
| 004. | Übergeben des Schriftverkehrs, der Abnahmeprotokolle und der Listen etc. zusätzlich auf Datenträger in ungeschütztem PDF-Format
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 9 als Besondere Leistungen |  | 1.3% | 0%
|  | Summe Teilleistungen Leistungsphase 7 bis 9 als Besondere Leistungen |  | 20.65% | 0%