## Überblick
Beschaffungen gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Grundsätzlich gilt der Prozess "Bauprozess öffentliche Ausschreibung"¹ sowie die Bestimmungen der VOB.
Kurzüberblick Formulare
Formularname | Erklärung
Stammdaten | automatischer Übertrag der Stammdaten in andere Tabellenblätter
Checkliste VOB | Checkliste zur Vorbereitung der VOB-Ausschreibung (optional)
Kostenschätzung | Arbeitshilfe zur Angebotseinholung (optional)
Ausschreibungstermine | Arbeitshilfe Festlegung Ausschreibungstermine (optional)
BA-Formular | Beschaffungsantrag für Neubeauftragungen
BA-Formular Anpassung | Beschaffungsantrag für Anpassung an Ausschreibungsergebnis
BA-Nachtrag | Antragsformular für Nachträge / Nachtragsdeckblatt
Vergabevorschlag | Vergabevorschlag / Prüfung und Wertung der Angebote
Formblatt 214 | Besondere Vertragsbedingungen
Formblatt 223 | Aufgliederung der Einheitspreise (nach Bedarf)
Formblatt 226 | Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots: Mindestanforderungen an Nebenangebote (nach Bedarf)
Formblatt 227 | Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots: Gewichtung der Zuschlagskriterien (nach Bedarf)
Formblatt 242 | Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots: Angebotsteil Instandhaltung (nach Bedarf)
Richtlinie 321 | Informativ: Richtlinie zu Vergabevermerk (Der Vergabevermerk wird vom Einkauf erstellt)
Hinweise:
• Der Buchungsbeleg zur Freigabe von Rechnungen ist unter N:\Daten\ztintern\regelungen und formulare\Controlling gespeichert.
• Der aktuelle Stand der Formulare (Monat/Jahr) ist jeweils unter der Formularbezeichnung ersichtlich. Es sind immer die aktuellsten Formulare zu verwenden.
¹siehe: https://nip.helmholtz-muenchen.de/bestellungen-finanzen/einkauf-und-materialwirtschaft/beschaffungsprozesse/index.html

## Stammdaten
Stammdaten |  |  |  | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Stand 05/2022
Anforderer: | . | Tel. | . | Bitte Stammdaten komplett befüllen (Automatischer Übertrag auf Formblätter)
Projektname: | . |  |  | Gebäudenummer (vierstellig)-Fondsnummer(sechsstellig)-Kurzbezeichnung
Leistung / Gewerk: | . |  |  | z.B. Baumeisterarbeiten
Ort der Baustelle: | .
PSP-Element: | .
Bestellnummer: | . |  |  | 4500xxxxxx ; wird erst mit finaler Beauftragung vom EK vergeben ; aus Bestellung übernehmen
VOB-Nummer: | . |  |  | Vergabenummer: VOB-XXX-XX; wird vom EK vergeben; aus Vergabeunterlagen übernehmen
Einkäufer: | . |  |  | Bitte eintragen sobald bekannt.
Note on A10: je nach Gewerk PL oder FPL

## Checkliste VOB
Checkliste für Vorbereitung VOB-Ausschreibung |  |  |  |  | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Stand 05/2022
Projektname | . |  |  |  | Felder werden automatisch aus Stammdaten befüllt
Leistung / Gewerk: | .
Projektleiter INF |  |  |  |  | je nach Gewerk PL oder FPL
Telefon
Fax
Email
Planungsbüro |  |  |  |  | Projektleiter und Planer sind 2 unterschiedliche Rollen: wenn es keinen externen Planer gibt, übernimmt der Projektleiter INF die Rolle des Planers
Ansprechpartner
Telefon
Fax
Email
(siehe auch Projektbeteiligungsliste)
Einkäufer | .
Telefon
Fax
Email
Die Arbeitsschritte / Dokumente, welche für jede Bestellung notwending sind, sind farblich
"orange" hinterlegt. Alle anderen Dokumente sind nach Abstimmung mit dem EK zu erstellen.
Verantwortlich | Dokument | Aufgabe | Bemerkungen | erledigt | Erledigtvermerk: Datum/Kürzel oder "Entfällt"
Planer | - | Leistungsverzeichnis erstellen (als GAEB-Datei und PDF)
Planer / Projektleiter INF | - | Kostenanschlag (bepreistes LV) |  |  | siehe Ausschreibungsliste, eventuell aktualisierte Kostenberechnung
Planer / Projektleiter INF | - | Eignungs- und Zuschlagskriterien Bieter definieren |  |  | Fachkunde/Zuverlässigkeit/Leistungsfähigkeit/technisch/finanziell
Planer / Projektleiter INF | - | Wertungsmatrix erstellen |  |  | Orientierungshilfe: FB227 Eine Wertungsmatrix ist nur erforderlich, wenn statt dem preislich günstigen Angebot, das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag erhalten soll.
Einkäufer | - | Wertungskriterien auf Vergabekonformität prüfen
Planer / Projektleiter INF | - | notwendige Planunterlagen erstellen (anonymisiert)
Projektleiter INF | BA-Formular | Beschaffungsantrag erstellen
Projektleiter INF | - | zusätzliche Formblätter (FB) nach Bedarf vorbereiten |  |  | Bedarf ggf. mit EK abstimmen!
Planer / Projektleiter INF | - | Veröffentlichungstext erstellen (Angabe der wesentlichen Leistungsmerkmale)
Planer / Projektleiter INF | Formblatt 226 | Bewertungsmatrix Nebenangebote erstellen |  |  | Orientierungshilfe FB227
Planer / Projektleiter INF | Formblatt 214 | Zahlungsbedingungen in Abstimmung mit EK festlegen |  |  | FB214 nur bei Verlängerung der Zahlungsfrist (Begründung erforderlich), ansonsten eigenen Zahlplan erstellen (ggf. Begründungen erforderlich)
Planer / Projektleiter INF | Formblatt 214 | Vertragsstrafen in Abstimmung mit EK festlegen
Planer / Projektleiter INF | Formblatt 214 | Sicherheitsleistungen in Abstimmung mit EK festlegen
Planer / Projektleiter INF | - | Wartung (bei Haustechnik) als Bedarfsposition aufnehmen |  |  | Hinweis: Dieser Prozess befindet sich in Klärung und ist noch nicht definiert!
| Formblatt 242 | Nur in Abstimmung mit EK und ggf. Nutzer möglich! |  |  | Die Abstimmung mit Einkauf und ggf. den Nutzern vorab ist zwingend erforderlich! Beachte!! Es sind Arbeitskarten entsprechend dem entsprechenden Gewerk und technischen Richtlinien durch den PL INF/Planer auszufüllen.
Planer / Projektleiter INF | Formblatt 214 | Ausführungszeitraum (Datum) festlegen (variabel oder fix?) |  |  | Terminfestlegung in Abstimmung mit EK
Planer / Projektleiter INF | Formblatt 214 | Zwischentermine festlegen |  |  | z.B. Abgabe M+W-Planung
Einkäufer / Projektleiter INF | - | Veröffentlichung festlegen
Einkäufer / Projektleiter INF | - | Eröffnungstermin abstimmen
Einkäufer / Projektleiter INF | - | Prüfungszeitraum abstimmen
Einkäufer | - | Zuschlags- und Bindefrist festlegen
Freitextbereich für sonstige Themen / nach Bedarf
Für Nachtragsbeschaffungen
Planer / Projektleiter INF | BA-Nachtrag | Aufstellung der Nachträge erstellen bzw. aktualisieren |  |  | Hinweis: Minderungen und Mehrungen nachvollziehbar darstellen; auf fortlaufende Nummerierung achten
Planer / Projektleiter INF | BA-Nachtrag | Nachtragsbegründung formulieren |  |  | Hinweis: Nachträge müssen immer begründet werden!
Planer / Projektleiter INF | - | ggf. Verhandlungsprotokoll beifügen
Planer / Projektleiter INF | Nachtragsangebot | Prüfvermerk anbringen
Planer / Projektleiter INF | - | Abstimmung mit EK wegen Nachtragsverhandlungen und Kommunikation mit dem AN |  |  | Zu klärende Fragen: Wurde der Nachtrag verhandelt oder soll der Einkauf in einzelne Nachtragsverhandlungen einbezogen werden? Wurde der Nachtrag bereits mit dem AN kommuniziert oder nicht? Soll der Einkauf das korrigierte Nachtragsangebot mit der Bestellung mitschicken oder nicht?

## Formular Kostenschätzung
Kostenschätzung nach Rahmenvertrag | [6 empty] | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Stand 05/2022
Projektname: | .
Anforderer: | . | [5 empty] | Felder werden automatisch aus Stammdaten befüllt
Ort der Baustelle : | .
PSP-Element: | .
Leistung / Gewerk: | .
Position entsprechend RV | Kurztext entsprechend RV | Langtext |  | Menge | E- Preis | G- Preis
[6 empty] | 0 | Tabelle entsprechend befüllen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Materialkosten |  |  |  |  | 0
| Zuschlag auf Materialkosten |  |  | 0% |  | 0 | Zuschlag auf Materialkosten in % gem. Rahmenvertrag
|  | Zwischensumme |  |  | 0 | 0
|  | unvorhersehbares - Bauen im Bestand |  | 10% |  | 0 | Aufschlag in % für unvorhersehbares - Bauen im Bestand gem. Einschätzung PL INF
|  | Summe Netto geschätzt |  |  |  | 0
Die Kostenschätzung bezieht sich auf folgende zu erbringende Leistungen
Kurze Beschreibung der Leistung mit grober Mengenangabe
Die Kostenschätzung basiert auf dem Rahmenvertrag Bestellnummer |  |  | 4500xxxxxx | / VOB-Nummer |  | VOB-XXX-XX | Hier die Bestellnummer und Vergabenummer des Rahmenvertrags eintragen
i.A.
Datum | .
Note on E35: in % entsprechend RV
Note on E38: entsprechend Einschätzung PL

## Ausschreibungstermine
A U S S C H R E I B U N G S L I S T E | [19 empty] | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Stand 05/2022
Bauvorhaben: | . | [18 empty] | Felder werden automatisch aus Stammdaten befüllt
VOB-Nummer: | . | [18 empty] | Für Muster bitte nach unten scrollen.
Stand:
VE | Gewerke | Vergabe- Verfahren | VE-Betrag | Planer | LV-Vorlage bei AG | Bekannt- machung AG | LV Versand ab | Angebots- Frist | Submission | Wertung bis | Aufklärungs- gespräch | Vorlage Vergabe- vorschlag | Info/Absage- schreiben | Ende Zuschlagsfrist | Auftrags- erteilung | Planungs- vorlauf | Vorbereitung Ausführung | Ausführungs- beginn | Bemerkungen
Baukonstruktionen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VE-Summen:
TGA
11
12
13
14
15
VE-Summen:
Elektrotechnik
16
17
18
19
20
VE-Summen:
Laborausstattung
21
22
23
24
25
VE-Summen:
Muster
Bauvorhaben: | 3630-000260-HPC
VOB-Nummer: | VOB-123-45
Stand: | 2011-08-30
VE | Gewerke | Vergabe- Verfahren | VE-Betrag | Planer | LV-Vorlage bei AG | Bekannt- machung AG | LV Versand ab | Angebots- Frist | Submission | Wertung bis | Aufklärungs- gespräch | Vorlage Vergabe- vorschlag | Info/Absage- schreiben | Ende Zuschlagsfrist | Auftrags- erteilung | Planungs- vorlauf | Vorbereitung Ausführung | Ausführungs- beginn | Bemerkungen
Baukonstruktionen
1 | Abbrucharbeiten | öffentlich | 44.040,50 € | BW+P | 2011-02-18 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 30 KT | 2011-04-07 | 2011-05-06 |  | 2011-05-02 |  | 2011-05-23 | 2011-05-23 |  | ca. 2 KW | 2011-06-06
2 | Trockenbau | öffentlich | 61.200,00 € | BW+P | 2011-02-18 | 2011-03-03 | 2011-03-03 | 30 KT | 2011-04-07 | 2011-05-06 |  | 2011-05-02 |  | 2011-05-23 | 2011-05-23 | 3 KW | ca. 3 KW | 2011-07-04
3 | Anstricharbeiten | öffentlich | 14.972,50 € | BW+P | 2011-02-25 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 30 KT | 2011-04-14 | 2011-05-13 |  | 2011-05-09 |  | 2011-05-30 | 2011-05-30 |  |  | 2011-07-11
4 | Metallbauarbeiten | öffentlich | 14.000,00 € | BW+P | 2011-02-25 | 2011-03-10 | 2011-03-10 | 30 KT | 2011-04-14 | 2011-05-13 |  | 2011-05-09 |  | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 3 KW | ca. 5 KW | 2011-08-25
5 | Bodenbelagsarbeiten | öffentlich | 31.355,00 € | BW+P | 2011-06-10 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 30 KT | 2011-07-05 | 2011-07-25 |  | 2011-07-29 |  | 2011-08-18 | 2011-08-18 |  | ca. 4 KW | 2011-10-04
6 | Baufeinreinigung | öffentlich | 6.750,00 € | BW+P | 2011-06-10 | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 30 KT | 2011-07-05 | 2011-07-25 |  | 2011-07-29 |  | 2011-08-18 | 2011-08-18 |  |  | 2011-10-24
7 | Schließanlage | intern | 7.500,00 € | BW+P
8 | Beschilderung | intern | 1.500,00 € | BW+P
9 | Schutzgerät | intern | 1.500,00 € | BW+P
10
| VE-Summen: |  | 182.818,00 €
TGA
11 | Lüftungstechn. Anlagen | öffentlich | 68.600,00 € | IB KS | 2011-02-07 | 2011-03-01 | 2011-03-03 | 30 KT | 2011-04-12 | 2011-05-11 |  | 2011-05-09 |  | 2011-05-30 | 2011-05-30 |  | ca. 2 KW | 2011-06-14
12 | HLS- und GWA Anlagen | öffentlich | 41.600,00 € | IB KS | 2011-02-07 | 2011-03-01 | 2011-03-03 | 30 KT | 2011-04-12 | 2011-05-11 |  | 2011-05-09 |  | 2011-05-30 | 2011-05-30 |  | ca. 3 KW | 2011-06-20
13 | Sondergase | öffentlich | 38.600,00 € | IB KS | 2011-02-07 | 2011-03-01 | 2011-03-03 | 30 KT | 2011-04-12 | 2011-05-11 |  | 2011-05-09 |  | 2011-05-30 | 2011-05-30 |  | ca. 4 KW | 2011-08-01
14 | MSR-Technik | freihändig | 93.800,00 € | IB KS
15
| VE-Summen: |  | 242.600,00 €
Elektrotechnik
16 | Elektroinstallationen | öffentlich | 121.247,00 € | PEG | 2011-03-21 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 30 KT | 2011-05-10 | 2011-06-09 |  | 2011-06-06 |  | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 2 KW | 2 KW | 2011-08-01
17 | Fernmeldetechnik | öffentlich | 26.715,00 € | PEG | 2011-03-21 | 2011-04-08 | 2011-04-08 | 30 KT | 2011-05-10 | 2011-06-09 |  | 2011-06-06 |  | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 2 KW | 3 KW | 2011-08-01
18 | Brandmeldeanlagen | freihändig | 24.100,00 € | PEG | [9 empty] | 2011-06-27 | 2011-06-27 | 2 KW | 3 KW | 2011-08-01 | Vergabevorschlag liegt vor.
19
20
| VE-Summen: |  | 172.062,00 €
Laborausstattung
21 | Labormöbel | öffentlich | 182.000,00 € | IB KS | 2011-03-28 | 2011-04-15 | 2011-04-15 | 30 KT | 2011-05-19 | 2011-06-17 |  | 2011-06-20 |  | 2011-07-04 | 2011-07-04 |  | 14 KW | 2011-10-17
22 | Geräte (Nutzer) | öffentlich |  | IB KS |  |  |  | 30 KT
23
24
25
| VE-Summen: |  | 182.000,00 €

## BA-Formular
BA - Beschaffungsantrag Baumaßnahmen | [5 empty] | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Stand 05/2022
BA - Formular mit zugehörigen Anlagen an 2222 ("Service-Telefon") per Mail schicken.
Datum:
Anforderer: | . |  |  | Telefon: | .
Felder werden automatisch aus Stammdaten befüllt
Ort der Baustelle: | .
PSP-Element: | .
Bestellmenge: | 1 Leistungseinheit
Einzelpreis: |  |  | EUR netto
Aufteilung EP in Jahreschargen: | 2022 |  | 2023 |  |  | Jahreschargen individuell anpassbar
| 2024 |  | 2025
Sicherheitseinbehalt: Bei einer Vergabesumme über 250.000 ist ein Sicherheitseinbehalt möglich (direkte Abstimmung zwischen Einkauf und INF). Unter 250.000 ist für einen Sicherheitseinbehalt eine Begründung durch die INF zwingend erforderlich.
Sicherheitseinbehalt:
Art des Sicherheitseinbehalts: | [5 empty] | Klärung vorab mit EK, ob Vorauszahlungs-, Vertragserfüllungs- oder Gewährleistungsbürgschaft
Kurztext: | [5 empty] | Schlagwort: z.B. Estricharbeiten
(max. 40 Zeichen)
Beschreibung: | [5 empty] | Präzise Leistungsbeschreibung:
- Welche Eigenschaften muss die Leistung haben?
- Liegt eine Alleinstellung vor? Wenn Ja, welche?
- ab Bestellwert 10 TEUR ist ein separates, produktneutrales LV beizufügen
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, | [5 empty] | Sofern eine detaillierte Begründung bereits im Projektantrag bzw. Ergebnisvermerk vorliegt,
Bedarfsbegründung: | [5 empty] | genügt der Verweis auf dieses Dokument. (Ablageort: gemeinsames Laufwerk Y:\Verträge_EK)
Steht die aktuelle Beschaffung in Zusammenhang mit bereits getätigten Beschaffungen?*
|  | JA |  | NEIN |  | Zutreffendes bitte ankreuzen
Nur bei JA ausfüllen:
Zusammenhang mit welcher Dienst- oder Sachleistung bzw. welchem Gerät?
Sind Kooperationsverträge abgeschlossen oder in Bearbeitung durch die Rechtsabteilung?*
|  | JA |  | NEIN |  | Zutreffendes bitte ankreuzen
Nur bei JA ausfüllen:
Detaillierte Informationen und Aktenzeichen des Vertrags.
Sind Erweiterungen oder Folgebeschaffungen geplant?*
|  | JA |  | NEIN |  | Zutreffendes bitte ankreuzen
Nur bei JA ausfüllen:
Informationen zu Folgebeschaffungen innerhalb von 4 Jahren
Geplante Nutzungsdauer* | [5 empty] | Beispiel mit EK klären
Wäre eine interne Leistungserbringung möglich ?
zur Info:
| siehe Grundsatzentscheidung Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Hauptabteilung INF |  |  |  |  | Grundsatzentscheidung wird jährlich überprüft.
Gibt es Alternativen?*
|  | JA |  | NEIN |  | Zutreffendes bitte ankreuzen
Nur bei JA ausfüllen:
z.B. Reparatur Altgerät, Nutzung Dienstleister statt Kauf, etc.
Wunschlieferant: | [5 empty] | Angabe falls bekannt.
Warenempfänger:
Herkunft des Einzelpreises:
Hinweise: | Firma ist Rahmenvertragsfirma |  |  |  |  | bei Rahmenvertragsfirma: freie Vergabe bis 10.000,00 Euro möglich
(zutreffendes bitte ankreuzen)
Leistung wurde bereits mündlich beauftragt
Schlussrechnung liegt bei
Anlagen: | [5 empty] | z.B.: Angebot, LV etc.
INF/Bau-Controlling: Unterschriftsfelder falls gem. aktuellem Freigabeprozess erforderlich einblenden
Unterschrift durch ZT/Controlling und Genehmigung durch GF falls gem. aktuellem Freigabeprozess erforderlich
| ZT: Finanztechnische Prüfung |  |  | Geschäftsführung: Genehmigung |  | Der Vordruck wird der GF durch ZT/Controlling zur Genehmigung vorgelegt.
ja
nein
ja
ja
ja
nein
nein
nein
ja
nein

## BA-Formular Anpassung
BA - Beschaffungsantrag / Anpassung an Ausschreibung | [5 empty] | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Stand 05/2022
BA - Formular mit zugehörigen Anlagen an 2222 ("Service-Telefon") per Mail schicken.
Datum:
Anforderer: | . |  |  | Telefon: | . | Felder werden automatisch aus Stammdaten befüllt
BANF-Nummer | [5 empty] | Bitte Nummer der ursprünglichen Bestellanforderung eintragen. Wird i.d.R. vom EK mitgeteilt.
Ursprünglich beantragt: |  |  | EUR (netto)
Ausschreibungsergebnis: |  |  | EUR (netto)
Differenz zu Ursprungs-BA: | 0 |  | EUR (netto)
→ Differenzbetrag entspricht | 0% | vom ursprünglich beantragten BA.
Kurztext:
Beschreibung: | gem. BA-Formular vom XX.XX.XXXX |  |  |  |  | Bitte Datum des ursprünglichen BA-Formulars eintragen.
Kurzbegründung: | [5 empty] | Kurzbegründung, weshalb Ausschreibungsergebnis höher und Beschaffung dennoch gerechtfertigt
Steht die aktuelle Beschaffung in Zusammenhang mit bereits getätigten Beschaffungen?*
|  | JA |  | NEIN |  | Zutreffendes bitte ankreuzen
Nur bei JA ausfüllen:
Zusammenhang mit welcher Dienst- oder Sachleistung bzw. welchem Gerät?
Sind Kooperationsverträge abgeschlossen oder in Bearbeitung durch die Rechtsabteilung?*
|  | JA |  | NEIN |  | Zutreffendes bitte ankreuzen
Nur bei JA ausfüllen:
Detaillierte Informationen und Aktenzeichen des Vertrags.
Sind Erweiterungen oder Folgebeschaffungen geplant?*
|  | JA |  | NEIN |  | Zutreffendes bitte ankreuzen
Nur bei JA ausfüllen:
Informationen zu Folgebeschaffungen innerhalb von 4 Jahren
Geplante Nutzungsdauer* | [5 empty] | Beispiel mit EK klären
Gibt es Alternativen?*
|  | JA |  | NEIN |  | Zutreffendes bitte ankreuzen
Nur bei JA ausfüllen:
z.B. Reparatur Altgerät, Nutzung Dienstleister statt Kauf, etc.
Anlagen: | Ursprüngliches BA-Formular |  |  |  |  | Zwingende Anlage : Ursprüngliches BA-Formular
Genehmigung
| INF: Genehmigung BANF-Erhöhung |  |  |  |  | Genehmigung gem. e.biss-Freigabeberechtigungen

## BA-Nachtrag
Nachtrag VOB - Änderung der Gesamtvergütung | [8 empty] | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Stand 11/2022
Formular mit zugehörigen Anlagen an 2222 ("Service-Telefon") per Mail schicken.
Projektname: |  | .
Leistung/ Gewerk: |  | .
Anforderer: |  | . |  |  | Ort der Baustelle: |  | . |  | Felder werden automatisch aus Stammdaten befüllt
PSP-Element: |  | . |  |  | VOB-Nummer: |  | .
Bestellnummer: |  | . |  |  | Hauptauftragssumme netto:
Auftragnehmer: |  |  |  |  | Planungsbüro:
Kostenaufstellung (Mehr- / Minderkosten) |  |  |  |  | vom
Nachtragsangebot Nummer |  |  |  |  | vom |  |  |  | Es ist zwingend ein vom Planer geprüftes und unterzeichnetes Nachtragsangebot beizulegen!
Nachtragswert netto | [5 empty] | Bestellmenge | 1 Leistungseinheit
Nachtragsumme ist |  | 0% | vom Hauptauftrag.
Aufteilung Nachtragswert in Jahren |  |  | 2022 |  |  | 2023
Jahreschargen individuell anpassbar
|  |  | 2024 |  |  | 2025
Leistung wurde bereits mündlich beauftragt
Nachtrag ist eine abgeschlossene Leistung
1. Aus folgenden Gründen ändert sich die Gesamtvergütung
| vergessene Leistung |  |  |  |  | zusätzliche Leistung |  |  | bei zusätzlichen Leistungen: Auswirkungen auf Honorarberechnung Planer berücksichtigen
| geänderte Leistung |  |  |  |  | Kündigung, Insolvenz (nicht zutreffendes streichen)
Weitere/sonstige Gründe (z.B. Behinderung/Unterbrechung)
| Nachtragskosten werden verrechnet (z.B.Berechnung an) | [7 empty] | z.B. an anderen Auftragnehmer
| zusätzliche/geänderte Forderung HMGU | [7 empty] | bei zusätzlichen Leistungen: Auswirkungen auf Honorarberechnung Planer berücksichtigen
2.1 Beschreibung des Nachtrags
Falls Platz nicht ausreicht, bitte separates Schriftstück beilegen.
2.2 Begründung des Nachtrags
Falls Platz nicht ausreicht, bitte separates Schriftstück beilegen.
Entsprechend aktuellem Vergaberecht ist zu begründen, warum keine andere Firma diese Leistung ausführen kann.
3. Leistungs- und Vergütungsänderungen gemäß VOB
| Änderung d. Mengenansatzes bis +/-10% (VOB/B §2(3)Satz1) | [7 empty] | ohne Änderung EP (Aufstellung der Mehr- und Mindermengen/-kosten erforderlich)
| Erhöhung d. Mengenansatzes um > 10% (VOB/B §2(3)Satz2). | [7 empty] | Änderung EP ja/nein (Aufstellung der Mehr- und Mindermengen/-kosten erforderlich)
| Verringerung d. Mengenansatzes um > 10% (VOB/B §2(3)Satz3). | [7 empty] | Änderung EP ja/nein (Aufstellung der Mehr- und Mindermengen/-kosten erforderlich)
Verringerung d. Leistung wg. Selbstübernahme durch den AG (VOB/B §2(4)).
Änderung d. Grundpreises durch Änderung des Bauentwurfes o.ä. (VOB/B §2(5)).
Bisher nicht vorgesehene Leistung (VOB/B §2(6)).
Erhebliche Abweichung von Leistung, wenn Pauschalsumme vereinbart (VOB/B §2(7)).
| Nachträglich anerkannte Leistung oder notwendig zur Erfüllung d. Vertrages (VOB/B §2(8)). | [7 empty] | von AN ausgeführt und HMGU anerkannt
Vergütung von Zeichnungen, Berechungen oder Prüfung solcher, die nicht vereinbart waren (VOB/B§2(9)).
Abruf von vereinbarten Stundenlohnarbeiten (VOB/B §2(10)).
Bisher nicht vorgesehene Vergütung in Folge Kündigung durch AG (VOB/B §8(1) Satz 2).
Sonstige
Die Ausführungsfrist wird nicht berührt (schriftliche Vereinbarung erforderlich)
| Die Ausführungsfrist wird um |  |  | Tage verlängert/verkürzt (schriftliche Vereinbarung erforderlich)
| Das Ausführungsende wird auf den |  |  | festgelegt (schriftliche Vereinbarung erforderlich)
Chronologische Auflistung der Nachträge: (Zeilen können ergänzt o. gelöscht werden)
NT-Nr. | Angebots- datum | Kurzbezeichnung Leistung |  | ungeprüfter Nachtragswert (netto) |  | geprüfter Auftragswert (netto) | abgelehnt | in Verhandlung
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|  | kumulierter Wert Nachträge (netto) |  |  |  |  | 0 | EUR
|  | Auftragssumme Hauptauftrag (netto) |  |  |  | + | 0 | EUR
|  | neue Gesamtvergütung |  |  |  |  | 0 | EUR
|  | Wert aller Nachträge beträgt |  | 0% |  | vom Hauptauftrag.
Nachtrag sachlich und rechnerisch auf Richtigkeit überprüft
i.A. | [5 empty] | i.A.
Ort, Datum, Unterschrift Hauptprojektleiter | [5 empty] | Ort, Datum, Unterschrift Fachprojektleiter/stellv. PL
Nachtragssumme ≥ 10.000,00 EUR
Nachtrag zur Kenntnis genommen | [8 empty] | Nachträge ab einem Wert von 10.000,00 EUR sind zusätzlich der jeweiligen Abteilungsleitung
(Bau & Liegenschaftsentwicklung bzw. Technisches Gebäudemanagement) zur Kenntnis vorzulegen
Ort, Datum, Unterschrift Abteilungsleitung INF-BAU bzw. INF-TGM
Anlage:
x | vom Planer geprüftes & unterzeichnetes Nachtragsangebot | [7 empty] | vom Planer geprüftes und unterzeichnetes Nachtragsangebot ist zwingend beizulegen!
| Anlagen zur Nachtragsprüfung | [7 empty] | Ausnahme: bei Kleinprojekten ohne Planer erfolgt NA-Prüfung durch Projektleitung Helmholtz Munich
| Vergleichsangebot ggf. Preisspiegel | [7 empty] | z.B. Regieberichte, Bautagebücher, Soll/Ist-Vergleich Mengenmehrung/Minderung etc.
ggf. Nachtragsbegründung/-beschreibung
| sonstiges | [7 empty] | Dokumentation Änderungsanlass, Nachweise/ Protokolle sind entsprechend beizulegen
ja
nein
ja
nein

## Vergabevorschlag
Vergabevorschlag als Anlage zum Vergabevermerk Formblatt 331 | [6 empty] | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Stand 05/2022
Prüfung und Wertung der Angebote – VOB/A, gemäß Richtlinie VHB-Bund zu 321 | [6 empty] | Hinweis: Für die Erstellung des Vergabevorschlags kann dieses Formular vom Planer verwendet werden.
Verwendet der Planer eigene Formulare ist zwingend Richtlinie 321 zu beachten!
VOB-Nummer: |  | .
Leistung/Gewerk: |  | . |  |  |  |  | Felder werden automatisch aus Stammdaten befüllt
Ersteller Vergabevorschlag: | [6 empty] | z.B. Planungsbüro Huber oder Projektleiter INF Hr. Mustermann
Prüfung |  |  |  | Verantwortlich |  |  | Bedeutung der Symbole
|  |  |  | EK | INF PL | Planer | X = Gesamtverantwortung + delegieren möglich an X |  | X = Prüfung
1. Formale Prüfung
1.0 Formale Prüfung bei der Angebotseröffnung |  |  |  | X |  |  | u.a. erforderliche Unterschrift, Nebenangebote sowie stichprobenhaft u.a. Änderung der Vergabeunterlagen durch den Bieter gemäß Formblatt 313
1.1 Durchsicht der Angebote formal |  |  |  | X |  | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
1.2 Fehlender Preis |  |  |  | X | X | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
1.3.Ausschluss von Angeboten |  |  |  | X | X | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
2. Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung
2.1 Rechnerische Prüfung/Preisspiegel |  |  |  | X | X | X
Anhand der ungeprüften Angebotssumme stellte sich folgendes Ergebnis dar (brutto):
Firma AAAA |  | 0 |  |  |  |  | jeweils Firmennamen sowie ungeprüfte Angebotssumme brutto eintragen
Firma BBBB |  | 0
Firma CCCC |  | 0
Firma DDDD |  | 0
Firma EEEE |  | 0
Nach der rechnerischen Prüfung stellte sich folgendes Ergebnis dar (brutto)
Firma AAAA |  | 0 |  |  |  |  | jeweils Firmennamen sowie geprüfte Angebotssumme brutto eintragen
Firma BBBB |  | 0
Firma CCCC |  | 0
Firma DDDD |  | 0
Firma EEEE |  | 0
Es wird ergänzend auf den beigefügten Preisspiegel verwiesen.
2.2 Technische Prüfung |  |  |  |  | X | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
2.3 Wirtschaftliche Prüfung |  |  |  | X | X | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
3. Eignungsprüfung
3.1 Eignungsprüfung (Verfahrensweise) |  |  |  | X | X | X
Textbeispiel: Die Bieter sind präqualifiziert bzw. haben die erforderliche Eigenerklärung vorgelegt. Von folgenden in die engeren Auswahl gekommenen nicht präqualifizierten Teilnehmern, wurden die in den Eigenerklärungen genannten Nachweise nachgefordert und fristgerecht vorgelegt. (siehe dazu Pkt. 1.3)
3.2 Ausschluss |  |  |  | X | X | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
3.3 Gewerberechtliche Voraussetzungen |  |  |  | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
3.4 Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Bieter |  |  |  | X | X | X
Textbeispiel: Beide Firmen sind als fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Firma auf dem Markt bekannt. Ergänzende Unterlagen zum Eignungsnachweis wurden von der Fa. AAAA nachgereicht. Die angegebenen Referenzen wurden stichprobenartig überprüft und sind ausreichend. Die bei Fa. BBBB angeforderten Referenzen wurden nicht nachgereicht.
3.5 Übertragung von Leistungen an Nachunternehmer / benannte Unternehmen |  |  |  | X | X | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
4. Wertung der verbliebenen Angebote
4.1 Beurteilung der Preise |  |  |  | X | X | X
Textbeispiel: Die Angebotspreise wurden als angemessen beurteilt gegenüber den Schätzpreisen und liegen im Rahmen der Kostenberechnung. Der niedrigste Angebotspreis der Fa. AAAA liegt ca. 23% unterhalb der berechneten Kosten. Dies ist vor allem auf den Entfall der Absturzsicherung - Pos. 1.1.055 - zurückzuführen.
4.2 Wettbewerbsbeschränkendes Verhalten/Preisabrede |  |  |  | X | X | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
4.3 Unangemessen hoher oder niedriger Preis |  |  |  | X | X | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
4.4 Unerwartet hohe Preise |  |  |  | X | X | X
Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
4.5 In die engere Wahl kommende Angebotes |  |  |  | X | X | X
Firma AAAA |  | 0 | 0% |  |  |  | Beispiel: | Firma Meier / 20.000,00 EUR / 100%
Firma BBBB |  | 0 | 0% |  |  |  |  | Firma Huber / 23.000,00 EUR / 115%
Firma CCCC |  | 0 | 0% |  |  |  |  | Firma Müller / 25.000,00 EUR / 125 %
Firma DDDD |  | 0 | 0% |  |  |  |  | Firma Schmid / 26.000,00 EUR / 130 %
Firma EEEE |  | 0 | 0% |  |  |  |  | Firma Maier / 30.000,00 EUR / 150 %
4.6 Feststellung des wirtschaftlichsten Angebote |  |  |  | X | X | X
Gemäß den vorausgegangen Punkten hat folgende Firma das wirtschaftlichste Angebot abgegeben:
Firmenname
Firmenanschrift
Telefonnummer / Telefax / E-Mail
5. Aufklärung des Angebotsinhaltes
|  |  |  | X | X | X | Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
6. Irrtum
|  |  |  | X |  | X | Auswahl entsprechend Dropdown-Menü treffen
7. Wertungsübersicht
Siehe beiliegenden Preisspiegel vom |  |  |  | X | X | X | Datum des Preisspiegels eintragen
Wir schlagen zur Vergabe die Firma |  |  | vor. |  |  |  | Firmenname eintragen
Auftragssumme netto |  | 0
zzgl. MwSt | 0% | 0 |  |  |  |  | bitte hier den Mehrwertsteuersatz gem. Angebot eintragen
Auftragssumme brutto |  | 0
Die ursprünglich vom Planer veranschlagte Summe betrug :
0 |  | brutto.
2024-01-10 | i.A | 2024-01-10 | i.A.
Datum | Unterschrift Ersteller | Datum | Unterschrift EK |  |  |  | Ersteller kann der Planer oder der Projektleiter INF sein!
Note on F17: interne Planung / Projektleiter ZT
Note on G17: externes Planungsbüro

## Formblatt 214
Formblatt 214 - bitte PDF-Datei ausfüllen |  | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Speicherort: | N:\Daten\ztintern\regelungen und formulare\Controlling
Formblatt aus Vergabehandbuch (VHB Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019)
Flexible Termine sind zu bevorzugen !
Bei Unsicherheit / Unklarheiten: Rücksprache mit EK halten

## Formblatt 223
Formblatt 223 - bitte PDF-Datei ausfüllen |  | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Speicherort: | N:\Daten\ztintern\regelungen und formulare\Controlling
Formblatt aus Vergabehandbuch (VHB Bund Ausgabe 2017 )
Hinweis: Der Projektleiter INF entscheidet in Abstimmung mit dem Planer, ob das Formblatt verwendet wird. Der Projektleiter INF entscheidet weiterhin, ob ggf. bei Bedarf eine Urkalkulation angefordert werden soll. Diese Information muss der EK vor Ausschreibungsbeginn erhalten.

## Formblatt 226
Formblatt 226 - bitte PDF-Datei ausfüllen |  | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Speicherort: | N:\Daten\ztintern\regelungen und formulare\Controlling
Formblatt aus Vergabehandbuch (VHB Bund Ausgabe 2017 )

## Formblatt 227
Formblatt 227 - bitte PDF-Datei ausfüllen |  | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Speicherort: | N:\Daten\ztintern\regelungen und formulare\Controlling
Formblatt aus Vergabehandbuch (VHB Bund Ausgabe 2017 )

## Formblatt 242
Formblatt 242 - bitte PDF-Datei ausfüllen |  | Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Speicherort: | N:\Daten\ztintern\regelungen und formulare\Controlling
Formblatt aus Vergabehandbuch (VHB Bund Ausgabe 2017 )

## Richtlinie 321
Hilfestellung und Erläuterungen (wird nicht mit gedruckt)
Richtlinien zu 321
Informativ - Vergabevermerk wird vom Einkauf erstellt
Speicherort: | N:\Daten\ztintern\regelungen und formulare\Controlling